## Форма 1 перечень МКД
| Муниципальный краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Уинского муниципального района, на 2018-2020 годы Перечень многоквартирных домов | [14 empty] | Приложение 1 к постановлению администрации Уинского муниципального района от 17.04.2018 № 168-259-01-03
N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального оператора
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= 12/9 | 18 | 19 | 20
Всего по Уинскому муниципальному району |  | X | X | X | X | X | 1480.6 | 1345.8 | 1168.8 | 69 | 3177379.97 | 0 | 0 | 0 | 3177379.97 | X | X | X | X
Итого на 2018 год |  | X | X | X | X | X | 405.6 | 370.7 | 370.7 | 21 | 875207.872 | 0 | 0 | 0 | 875207.87 | X | X | X | X
1 | Коммунистическая, 73, с. Уинское | 1962 | 1962 | кирпич | 2 | 1 | 405.6 | 370.7 | 370.7 | 21 | 875207.872 | 0 | 0 | 0 | 875207.87 | 2360.96 | 2360.96 | 10.2018 | РО
2 | Пролетарская, 2, с. Уинское | 1982 | 1982 | кирпич | 2 | 2 | 734.5 | 620.4 | 620.4 | 26 | 820 550, 00 | 0 | 0 | 0 |  | 2360.96 | 2360.96 | 2018-10-01 | РО
Итого на 2019 год |  | X | X | X | X | X | 359 | 327 | 192.4 | 16 | 772033.92 | 0 | 0 | 0 | 772033.92 | X | X | X | X
3 | Ленина, 10, с. Уинское | 1963 | 1963 | брус | 2 | 1 | 359 | 327 | 192.4 | 16 | 772033.92 | 0 | 0 | 0 | 772033.92 | 2360.96 | 2360.96 | 10.2019 | РО
Итого на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 716 | 648.1 | 605.7 | 32 | 1530138.18 | 0 | 0 | 0 | 1530138.18 | X | X | X | X
4 | Ленина, 12, с. Уинское | 1963 | 1963 | брус | 2 | 1 | 357.6 | 326.8 | 307.8 | 17 | 771561.73 | 0 | 0 | 0 | 771561.73 | 2360.96 | 2360.96 | 10.2020 | РО
5 | Ленина, 3, с. Уинское | 1965 | 1965 | брус | 2 | 1 | 358.4 | 321.3 | 297.9 | 15 | 758576.45 | 0 | 0 | 0 | 758576.45 | 2360.96 | 2360.96 | 10.2020 | РО

## Форма 2 Виды ремонтов
|  |  | Реестр многоквартирных домов по видам ремонта | [16 empty] | Приложение 2 к постановлению администрации Уинского муниципального района от 17.04.2018 № 168-259-01-03
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [15 empty] | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | устройство и ремонт систем противопожарной автоматики | устройство и ремонт систем мусороудаления | Разработка (экспертиза) проектной документации | Инструментальное обследование
|  |  | ЭЛ | ТЕП | ГАЗ | ХВС | ГВС | ВОД
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м2 | руб. | м3 | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Всего по Уинскому муниципальному району |  | 3997930.1 | 387576.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.32 | 3717111.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого на 2018 год |  | 1695758 | 106757.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.32 | 1695758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Коммунистическая, 73, с. Уинское | 875207.87 | 106757.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.08 | 768449.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Пролетарская, 2, с.Уинское | 820 550, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.22 | 820 550, 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого на 2019 год |  | 772033.92 | 94172.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.6 | 677861.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ленина, 10, с. Уинское | 772033.92 | 94172.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.6 | 677861.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого на 2020 год |  | 1530138.18 | 186646.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.4 | 1343491.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ленина, 12, с. Уинское | 771561.73 | 94115.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.64 | 677446.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ленина, 3, с. Уинское | 758576.45 | 92531.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.76 | 666045.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма 3 Показатели
Приложение 3 к постановлению администрации Уинского муниципального района от 17.04.2018 № 168-259-01-03
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов
Наименование муниципального района/ городского округа | Площадь МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего: | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | всего:
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по МО | 2215.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3177379.97 | 3177379.97
Итого с плановой датой завершения работ в 2018 г. | 1140.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 875207.87 | 875207.87
Итого с плановой датой завершения работ в 2019 г. | 359 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 772033.92 | 772033.92
Итого с плановой датой завершения работ в 2020 г. | 716 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1530138.18 | 1530138.18