ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

УИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

# РЕШЕНИЕ

| от 28 мая 2015 года |  | № | 73 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении Программы комплексного социально-экономического развития Уинского муниципального района Пермского края на 2013-2015 годы за 2014 год

Заслушав отчет об исполнении Программы комплексного социально-экономического развития Уинского муниципального района  Пермского края на 2013-2015 годы за 2014 год, Земское Собрание Уинского муниципального района Пермского края РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении Программы комплексного социально-экономического развития Уинского муниципального района  Пермского края на 2013-2015 годы за 2014 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Уинского муниципального района в сети «Интернет».

| Глава муниципального района |  | А.М. Козюков |
| --- | --- | --- |
| Председатель Земского Собрания муниципального района |  | Е.М. Козлова |

Приложение к решению Земского Собрания от 28.05.2015 № 73

Отчет

об исполнении Программы комплексного социально-экономического развития Уинского муниципального района Пермского края

на 2013-2015 годы за 2014 год

Программа комплексного социально-экономического развития Уинского муниципального района Пермского края на 2013-2015 годы (далее – Программа)  была принята решением Земского Собрания  от 25 апреля 2013 года № 557. Основные цели и задачи Программы:

формирование основных направлений, методов и инструментов социально-экономического развития Уинского муниципального района в 2013-2015 гг., направленных на:

повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Уинского муниципального района;

увеличение численности населения;

достижение устойчивых темпов экономического роста;

максимальное увеличение доходов и др.

Основной целью системы здравоохранения является рост численности населения Уинского муниципального района за счет выполнения следующих задач:

повышение рождаемости;

снижение смертности;

снижение младенческой и детской смертности;

снижение смертности от несчастных случаев, отравлений и травм, в том числе на производстве;

снижение смертности от болезней системы кровообращения;

снижение смертности от новообразований.

Система здравоохранения района представлена следующими лечебно-профилактическими учреждениями:

- центральной районной больницей, в состав которой входят поликлиника  на 109 посещений в смену по плану, фактическая мощность - 329,

- Судинская  амбулатория на  31 посещение  в смену,  стационар  на 63 койки

-  13 ФАПов.

Медицинская  деятельность  осуществляется  в соответствии с  действующей лицензией включает оказание помощи  по 19 видам  амбулаторно – поликликлинической,  7  видам   госпитальной помощи. Оценка деятельности организаций здравоохранения приобрела комплексный характер, включая количественные и качественные показатели деятельности отрасли. Важно привлечь к охране здоровья самих граждан, нанимателей; усилить межсекторную координацию проводимых в сфере здравоохранения преобразований.

Численность прикрепленного населения Уинского муниципального района, обслуживаемого муниципальными учреждениями здравоохранения за 2013 год – 10982 чел., за 2014 год – 10386 человек.

52.4 % от всего населения района составляют лица трудоспособного возраста. 26.5 % составляют лица старше трудоспособного возраста.

Показатель рождаемости – 13,8 промилле. Показатель рождаемости в районе ниже среднекраевого, так как  лица фертильного возраста уезжают из района.

Показатель смертности на территории района – 18,21 промилле. Показатель выше краевого и держится стабильно в течение 3 лет.

Структура общей смертности в районе за 2014 год аналогична краевой:

на 1-м месте - заболевания системы кровообращения (31,7 %, );

на 2-м месте – травмы, отравления, суицид (14,2 %);

на 3-м месте - онкозаболевания ( 13,2 %).

В структуре смертности трудоспособного населения на 1-м месте-травмы и отравления- 35,2%;

на 2-м месте - заболевания системы кровообращения- 33,3%

на 3-м месте – онкозаболевания-12,9.

Младенческая смертность: в 2013 году умерло 3 детей до 1 года. В 2014 году детской смертности не было.

Материнская смертность: на протяжении последних нескольких лет в районе не было допущено случаев материнской смертности.

Общая заболеваемость населения.

У детей и подростков на первом месте заболевания органов дыхания.

У детей до 14 лет на втором месте заболевания органов пищеварения, на третьем - болезни кожи и подкожной клетчатки.

У подростков на втором месте болезни глаз, на третьем месте - заболевания костно-мышечной системы.

У взрослых с 18 лет на первом месте-болезни системы кровообращения,  на втором месте-  болезни костно-мышечной системы, на третьем месте - болезни глаз. Затем следуют болезни мочеполовой системы, заболевания органов дыхания.

Онкологическая заболеваемость.

Длительное время в районе отсутствовал врач-онколог и соответственно, работа службы велась не на должном уровне. В 2014 году назначен врач-специалист ответственный за учет и контроль маршрутизации пациентов с онкопатологией. В декабре 2014 года проведен медсовет по онкологической помощи населению Уинского района. Разработан план по снижению смертности от онкозаболеваний. В дальнейшем необходимо улучшить работу по диспансеризации, лечению больных, а также по ранней диагностике онкозаболеваний.

###### Табл.

Показатели по онкологической помощи населению

Уинского района

|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Заболеваемость | 427,0 | 355,0 | 356,2 |
| Смертность на 100000 чел | 173,0 | 173,0 | 240,7 |
| Запущенность | 26% | 35% | 22,2 |
| Число посмертно учтенных | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. |

Ситуация по заболеваемости с временной утратой трудоспособности.

С 2012 г. в Уинском районе снизилась заболеваемость с временной утратой трудоспособности, как в случаях (с 1872 до 1525), так и в днях (с 24259 до 20459). Снижение дней нетрудоспособности, случаев, средней продолжительности нахождения на листке нетрудоспособности. Связано со снижением численности населения, так же снижением численности трудоспособного населения, нетрудоустроенного населения. В Уинском районе в 2014 году средняя длительность 1 случая нетрудоспособности составляет 13,4 дня (по краю – 12,5).

Первичная инвалидность.

С 2013  года по 2014  год по Уинскому району отмечается рост показателя первичного выхода на инвалидность во всех возрастных группах:

###### Табл.

Показатель первичной инвалидности по Уинскому району

на 10000 населения

|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Взрослое население | 99,9 | 74,7 | 78,9 |
| Трудоспособное население | 68,2 | 47,5 | 38,4 |
| Дети 0-17 лет | 18,5 | 16,2 | 8,7 |

Инфекционная заболеваемость.

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в районе удовлетворительная по сравнению с краевым. С 2001 года не регистрируется туберкулёз у детей.

В 2014 году вновь выявленный больной туберкулезом – 1 чел., умер от туберкулеза – 1 чел. (хронический больной).

Табл.

Флюорографическое обследование

|  | Подлежало | Обследовано | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 9034 чел | 6519 чел | 72 |
| 2014 г. | 8190 чел | 7225 чел | 88,2 |

Не пройдено флюорографическое обследование в 2014 г.- 308 чел. Самые низкие показатели охвата флюорографическим обследованием в  Судинском- 54% и Уинском- 56% сельских поселениях.

Также в Уинском районе продолжает увеличиваться число ВИЧ-инфицированных больных и, соответственно, увеличивается показатель заболеваемости. Всего зарегистрировано 26 инфицированных ВИЧ-инфекцией. На конец 2014 года на учете состоит 12 человек. Впервые выявлено 2 человека. Заболеваемость на 100 тыс. населения в 2014 году составила 9,6 (в 2013 году – 65,5. Краевой показатель –в 2013 г.-80,2 на 100 тыс. населения, в 2012 г.-81,5 на 100 тыс. населения. В районе зарегистрировано 5 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, в том числе в 2013 году – 3 детей.

###### В 2014 году ремонтные работы не проводились, только косметические в Иштеряковском ФАПе после урагана в июне 2014 г. За счет средств Благотворительного фонда «Лукойл» приобретен автомобиль скорой медицинской помощи с медоборудованием (ЭКГ, дефибриллятор, э/отсос, ИВЛ). За счет средств ЦРБ - гематологический анализатор, счетчик лейкоформулы.

За счет средств «Лукойл-Пермь» построены модульные ФАП в с.Барсаи  (2013 г) и с.Нижний-Сып (2014 г).

Показатель  обеспеченности  и   укомплектованности   врачебными  кадрами соответствует количеству пролицензированных видов  медпомощи. В  больнице  работают  30 врачей различных  специальностей. 4 врача находятся в декретном отпуске.  Укомплектованность врачами 84,5 %

Ежегодно в районе увеличивается % врачей и средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию и сертификаты, особенно увеличивается число медицинских работников с первой и высшей квалификационными категориями.

Особенно хотелось бы отметить, что средний возраст медицинских работников по всем ЛПУ района приближается к пенсионному или уже достиг пенсионного возраста. Так, средний возраст врачей составляет в районе 38 лет, возраст среднего медицинского персонала – 39 лет. В настоящее время в ЛПУ района работает 23 человека пенсионного возраста (из них врачей - 2 человека и 21 человек среднего медицинского персонала).

Показатели работы фельдшерско-акушерских пунктов.

На территории Уинского района расположено 13 ФАПов, медицинские работники которых обслуживают 36% от всей численности населения района. В 2013 г.- 54549 посещений, 2014 г.- 40572 посещения.

Круглосуточная стационарная медицинская помощь.

Круглосуточная стационарная помощь оказывается на 52 койках: 42 койки работают в системе ОМС, 10 коек финансируются из бюджета.

Последняя реструктуризация в 2014 году. Круглосуточные терапевтические койки сокращены на 6 коек, открыто 5 коек дневного пребывания при стационаре по терапии.

Для лечения пациентов в районе используются и стационарзамещающие формы: стационары дневного пребывания при поликлинике и дневные при стационаре.

Помимо стационарной и амбулаторной, медицинскую помощь населению района оказывает скорая медицинская помощь.

Всего в районе функционирует 1 бригада. Учитывая большую протяженность района, среднее время ожидания вызова составило в 2014 году 20 мин. Время прибытия по вызову - 20 минут.

Образование

Последние годы деятельность системы образования была направлена на оказание качественных образовательных услуг, расширение их спектра и эффективное расходование бюджетных средств.

Приоритетные направления:

1. Развитие сети образовательных учреждений, реализующих качественные образовательные услуги и обеспечивающих экономическую эффективность.

2. Приведение в нормативное состояние объектов образования, соответствие их стандартам.

3. Обеспечение условий полноценного, качественного и безопасного круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей.

4. Создание информационно-коммуникационной образовательной среды.

На начало 2013-2014 учебного года в общеобразовательных учреждениях района обучалось 1331  человека, на начало 2014-2015 – 1291 человек.

Средняя наполняемость классов составляет 12,1 человек (при нормативе 15 учащихся). В 83% школ средняя наполняемость классов менее 15 человек. Только в 2 школах наполняемость классов более 15 человек (МБОУ «Уинская СОШ», МБОУ «Аспинская СОШ»).

Лицензирование - на сегодня все школы и детские сады имеют лицензию. Процедуру государственной аккредитации прошли 4 общеобразовательных учреждения: Ломовская СОШ, Верхнесыпоская ООШ, Нижне-Сыповская ООШ, Барсаевская начальная школа-детский сад.

Ежегодно проходит повышение квалификации специалистов.

В районе работают 3 учреждения дополнительного образования детей. В системе образования Уинского района ведется целенаправленная работа по выявлению и развитию одаренных детей.

Всего всеми формами дополнительного образования (по отрасли «Образование») в районе охвачено 1291 учащихся, что составляет 87 % от общего количества детей Уинского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет. В том числе 290 детей занимаются в МБОУ ДОД «Дом детского творчества», 390 человека занимаются в объединениях дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений.

В 2013 – 2014 учебном году работало 36 объединений, в которых обучалось 680 детей в возрасте от 6 до 18 лет по 7 направленностям.

Одним из самых важных  показателей работы по дополнительному образованию  является  участие творческих коллективов в мероприятиях регионального и всероссийского уровня.

Обучающиеся ежегодно становятся участниками и победителями конкурсов и фестивалей различного уровня. 230 детей приняли участие в 40 краевых конкурсах, эти показатели на уровне 2013 года. Повысилась результативность участия, 12 человек стали победителями, 40 человек стали призёрами. В краевых мероприятиях в течение учебного года приняли участие 20 творческих объединений.

Ежегодно проходят в районе спортивные мероприятия, в которых ежегодно принимают участие учащиеся образовательных учреждений района. Увеличивается количество детей, охваченными летним отдыхом.

Дошкольные учреждения посещают – 563 ребенка, что составляет 71% от детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Сохраняется доля детей, стоящих в очереди в детские сады, наиболее остро этот вопрос стоит в с. Уинское. Очередность составляет- 131 ребенок (от 3 до 5 лет -117). Снятие очередности планируется за счет открытия детского сада в с. Уинское.

В соответствии с Указами Президента, наблюдается рост заработной платы педагогических работников

- В школах 23 251 руб. (на 2,3%()

- В дошкольных учреждениях 25 294 руб. (на 32,9%()

- В дополнительном образовании 19 640 руб.  (на 10,1%()

Культура, спорт, молодежная политика, туризм

Цель:

создание условий для реализации прав граждан на получение качественных услуг в сфере дополнительного образования детей, организации досуга и свободного времени, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения района за счет привлечения к активным занятиям физической культурой и спортом.

Приоритетные направления:

1. Развитие конкурентоспособных учреждений Уинского муниципального района в сфере дополнительного образования детей, музейного обслуживания, физкультуры и спорта.

2. Приведение в нормативное состояние учреждений дополнительного образования детей, физкультуры и спорта.

Сеть муниципальных учреждений культуры и спорта Уинского района составляет 23 учреждения.

16 библиотек района объединены в одну межпоселенческую централизованную  библиотечную систему.  Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 68,3 %.

Уинский краеведческий музей открыт для посещения 278 дней, за 2014 год посетило 8 403 человека.

2014 год, объявленный Президентом РФ Годом культуры в России - это особый год для всех работников сферы культуры. Работники учреждений культуры ставили задачи сохранения и развития богатейших культурных традиций сел и деревень, более активной поддержки молодёжного и детского творчества, вовлечение в проекты новых участников и партнёров. Для работников культурно-досуговых учреждений района год был особенно насыщенным и богат множеством разных событий и мероприятий:

При культурно-досуговых учреждениях сформировано 102 любительских объединения различной направленности, в них участвует 1115 человек или 10,5% от общего числа жителей района.

За отчетный период 2014 года участники коллективов показали свое мастерство в следующих проектах:

- Краевой фестиваль «Салют Победы»;

- Форум Мусульманский мир;

- Краевой фестиваль «Хлебный спас»;

- Конкурс татарской и башкирской песни и танца «Молодые звезды» г. Кунгур;

- Фестиваль современного искусства «Живая Пермь»;

- Фестиваль «Белые ночи».

Среди социально-значимых мероприятий 2014 года в Уинском районе: стало празднование 90-летия района и 265-летия села Уинское, торжественное открытие  Года культуры в Уинском районе.

К юбилейному году были приурочены два  краевых проекта: на уинской земле впервые состоялся I краевой Сабантуй и 9й Краевой фестиваль мёда «Медовый Спас».

В Год культуры, значимый год для работников культуры появилось в нашем районе новое типовое здание Дома культуры в селе Барсаи.

А для  жителей, особенно для молодых родителей, с. Уинское стало огромной радостью Открытие отделения раннего развития детей от 1,5 до 3 лет «Мамина кроха» при Уинской детской школе искусств. Данная форма позволила принять на неполный день более 10 детей, которые не посещают детский сад и помочь их раннему развитию.

Продолжается модернизация МЦБС, обновлено компьютерное и демонстрационное оборудование В- Сыповской. Н-Сыповской, Чайкинской библиотеках.

По состоянию на 01.01.2015 г. списочная численность работников муниципальных учреждений культуры района составляет 96 человек. Из них 43 человек, занимающих должности руководителей и специалистов, 6 специалистов имеют высшее образование,  29 среднее  образование (из них 8 профильное). Среди работников культуры 30 специалистов работают в отрасли свыше 10 лет, от 3до 6 лет – 14 чел.

Учреждения культуры района специалистами со специальным образованием обеспечены на 40%. По данным управления учреждениями культуры средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2013 году – 9114 рублей, в 2014 году – 15278,76 рублей. Средняя заработная плата работников культуры в сравнении с 2013 годом выросла на 6 164 руб.

Работа в сфере физической культуры и спорта в 2014 году велась через  реализацию ведомственной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни на 2014-2016 годы».

Основная задача работы в сфере физической культуры и спорта заключается, скорее всего, не в достижении высоких спортивных результатов, а в продвижении массового спорта в районе. Результаты XXXI районной Спартакиады показывают, что уже несколько лет подряд не уступают призовые места спортивные команды Уинского и Чайкинского поселения. Среди предприятий и организаций в 2014 году вновь спортивный рывок сделал Уинский филиал краевого политехнического колледжа.

Участие в региональном проекте «Школьный спортивный сертификат» дал новый стимул для увеличения массовости школьных секций. На территории Уинского района сегодня функционируют 5 спортивных клубов, оказывающие несовершеннолетним физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. Остается стабильным посещение секций детей и подростков. Неоспоримы успехи воспитанников, посещающие спортивные клубы: секций по дзюдо, национальной борьбе «Корещ», волейболу, настольный теннис. В селе Уинское открыт межшкольный стадион, на территории поселений действуют спортивные площадки. Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2014 году вырос до 28,2 %   (с 22,5% в 2013 году).

Заработная плата тренеров-преподавателей  в 2014 году составила 25 227 рублей.

В 2014 году Уинский район посетили 8150 туристов.

Туристские возможности Уинского муниципального района обладают значительным потенциалом для привлечения туристов. В районе имеются привлекательные туристические объекты, развитие которых должно обеспечиваться наличием всех видов базовой инфраструктуры.

Однако туристский потенциал района используется далеко не в полной мере. На территории района целесообразно развивать сельский туризм, спортивный туризм, особенно по экстремальным видам, которые наиболее интересны молодежи, познавательный туризм, прежде всего для школьников и студентов Пермского края. Также особый интерес может представлять событийный туризм. Планируется открыть новые веломаршруты.

Экономическое развитие

Основной целью для блока "Экономическое развитие" является рост доходов населения как производная функция от численности занятых и фонда заработной платы.

Среднесписочная численность  работников организаций  (без субъектов малого предпринимательства) в 2014 году составила 1559 человек. В 2013 году – 1604 человек. Наибольшее количество работников приходится на социальную сферу (здравоохранение, образование) – 46,6 %,  в сельскохозяйственном производстве трудится 12 %. Среднемесячная заработная плата работников организаций по району составила 20311,6 рублей, для сравнения в 2013 году – 17908,6 (по данным Пермьстата). Самый большой рост среднемесячной заработной платы   - более 30% наблюдается в сфере образования и здравоохранения. Самая низкая заработная плата в сфере сельскохозяйственного производства, социальной и коммунальной сферах.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями (без субъектов малого предпринимательства) за 2014 год составил 6119,4 млн. рублей, что составляет 103,9% по отношению к 2013 году. Оборот розничной торговли – 513,1 млн. рублей, оборот общественного питания – 15,0 млн. рублей.

Всего на территории района на  1 января 2015 года зарегистрировано в качестве индивидуальных предпринимателей 202 человека, что на 5 человек больше, чем на 01.01.2014 года. Юридические лица на 01.01.2014 – 128 (на 3 организации меньше по сравнению с 2013 годом). Всего субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 2015 года на территории района числится 244 единицы.   Сложившаяся отраслевая структура малого и среднего бизнеса за последние годы существенно не изменилась. По видам деятельности малый и средний бизнес охватил практически все отрасли экономики, но сфера торговли и общественного питания остается более привлекательной для малого бизнеса, чем промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание. Привлекательность данной сферы объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупаемостью финансовых средств, стабильным покупательским спросом. В то же время отмечается тенденция к освоению новых сфер деятельности (услуги в области ЖКХ, стоматологические услуги и т.д.). На территории района действуют предприниматели, оказывающие услуги населению – прачечные, парикмахерские, стоматологические кабинеты, автосервисы и т.д.

В январе 2014 года была утверждена ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Уинском муниципальном районе на 2014-2016 годы». К приоритетным видам деятельности отнесены те, которые позволят создать дополнительные рабочие места, снижая тем самым уровень напряженности на рынке труда, что должно вызвать положительный эффект в экономике района.

В 2014 году 4 бизнес - проекта были рекомендованы к софинансированию в Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Все 4 проекта – это субсидирование первого взноса договора лизинга. Средства краевого (494 тыс. руб.) и местного бюджета (100 тыс. руб.) освоены полностью. Средства федерального бюджета в размере 1 млн. 406 тыс. рублей – поступят ориентировочно в июне 2015 года.  В целях реализации  программы поддержки предпринимательства в бюджете предусмотрены средства и на 2015 год (250 тыс. рублей).

Направления поддержки: предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, субсидирование первого взноса при заключении договора лизинга, приобретение оборудования.

Одним из механизмов поддержки является предоставление финансовой помощи в виде займов, предоставляемых Уинским фондом поддержки предпринимательства. Так за 2014 год было заключено 48 договоров займа на сумму 7792 тыс. рублей, за 2013 год был выделен 51 займ на сумму  7115 тыс. руб.

Основные направления производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий района: молочно-мясное, выращивание зерна, семян многолетних трав, производство мёда. Плодородие почв, а также и урожайность сельскохозяйственных культур из года в год падают по причине крайне недостаточного внесения минеральных удобрений, мелиорантов. Не проводятся культуртехнические, мелиоративные работы, а также работы по фосфоритованию почв.

В 2014 году у  сельхозпредприятий ( включая ИП (КФХ) ) посевная площадь составила 12154 га. (больше чем в 2013 году на 811 га. - было 11343 га). Под зерновыми и зернобобовыми культурами занято 4377 га или 36 % от посевных площадей, 6397 га засеяно многолетними травами. Из-за холодного и дождливого лета и ранней зимы, хозяйства не смогли в полном объеме обмолотить зерновые культуры и многолетние травы, валовой сбор зерна в минувшем году получен по району  на 1100 тн. больше к показателю 2013 года.  Урожайность составила 10,3 цн/га., в 2013 году урожайность была 9,3 цн/га.

Для нашего района характерно животноводческое направление. В структуре товарной продукции доля животноводства составляет более  80 %.

На 1 января 2015 года во всех категориях хозяйств имелось 3181 голова крупного рогатого скота ( на 01.01.2014г – 3423 головы). В 2014 году всеми категориями хозяйств произведено 7968 тн молока или на 101,3 % ,больше, чем в 2013 году. Надой на одну корову увеличился на 50 кг. и составил 4720 кг.

В районе принята муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Уинского муниципального района на 2013-2015 годы». Основными целями и задачами Программы развития сельского хозяйства являются:

повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения;

рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

развитие малых форм хозяйствования на селе и другие.

Субсидии выдавались хозяйствам, которые включены в реестр получателей господдержки и направлялись на возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений, средства защиты растений, субсидии на реализованное молоко, возмещение процентов по банковским кредитам, племенное животноводство (на содержание маточного поголовья).

В 2014 году сельскохозяйственные предприятия района получили из всех уровней бюджетов субсидии на сумму 62 млн. 209 тыс. рублей. В 2014 году поддержку в виде субсидий получило  19 хозяйств ( рост по сравнению с 2013 годом на 146%). В хозяйствах пополнился парк сельскохозяйственной техникой – косилки, пресс-подборщики, дисковые бороны, грабли, сеялки.  Практически все хозяйства весной произвели сортообмен зерновых культур. Необходимо отметить, что все сельскохозяйственные предприятия увеличили посевные площади к показателю 2013 года.

10 тысяч рублей, запланированных программой, израсходовано на организацию и проведение ежегодной сельскохозяйственной ярмарки. Цель  ярмарки:  массовое привлечение и участие сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, личных подсобных хозяйств в организации продажи произведенной продукции.

В области общественных финансов стратегической целью является обеспечение сбалансированности бюджета района за счет увеличения собственных доходов бюджета и оптимизации текущих расходов бюджета.

Исполнение доходной части консолидированного бюджета Уинского района за 2014 год составило 373844 тыс. руб., что на 2,1 % больше аналогичного показателя 2013 года.

Расходная часть консолидированного бюджета района за 2014 год уменьшилась по отношению к 2013 году на 4,4 % и составила 385826,6 тыс. рублей. Дефицит – 11982,6 тыс. рублей (по итогам за 2013 год дефицит бюджета составил 37413,7 тыс. рублей).

В доходную часть бюджета поступили в 2014 году налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты).

За отчетный 2014 год налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 44 млн. 094 тыс. руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 316 млн. 79 тыс. рублей.

В консолидированном бюджете района преобладают расходы на социальную сферу, в т.ч. на образование, социальную политику, культуру.

В 2014 году на территории Уинского района было реализовано 9 целевых программ:

- Обеспечение жильем молодых семей в Уинском районе на 2011-2015 годы (предусмотрено на 2014 год – 388,6 тыс. руб., исполнено – 388,6 тыс. руб.);

- Молодежь Уинского района на 2013-2014 годы (предусмотрено 80,0 тыс. рублей, исполнено – 75,5 тыс. );

- Развитие сельского хозяйства Уинского муниципального района на 2013-2015 годы (исполнено и предусмотрено 3000 тыс. руб.);

- Семья (Предусмотрено и исполнено 120 тыс. руб.);

- Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни в Уинском муниципальном районе на 2011 – 2013 годы (предусмотрено 1386,8 тыс., исполнено – 1385,3 тыс. рублей);

- Программа поддержки малого и среднего предпринимательства Уинского района на 2014-2016 годы (израсходовано 100 тыс. руб.);

- Культура Уинского муниципального района на 2012-2014 годы (предусмотрено и израсходовано 1 млн. руб.);

- Наши дети на 2012 – 2014 годы (потрачено 555,2 тыс. руб.);

- Муниципальная целевая программа Уинского района в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2013-2015 годы (предусмотрено и израсходовано 523,5 тыс. руб.)

В целом на реализацию муниципальных целевых программ в бюджете района было предусмотрено 7154,1 тыс. руб. Освоено 99,9 % - 7148,1 тыс. руб.

В связи с тем, что тарифы на пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам ниже себестоимости самих перевозок, производилась  компенсация  убытков  пассажироперевозчиков. Так за 2014 год было возмещено убытков на сумму 522,6 тысяч рублей. На  2015 год предусмотрено возмещение убытков в сумме 695 тыс. рублей.

Снижение затрат на энергоресурсы осуществляется в рамках реализации муниципальной целевой программы об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Уинского района на период до 2015 года. Основной целью реализации Программы является: снижение расходов бюджета Уинского муниципального района на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Одна из задач - оснащение зданий, строений, сооружений, используемых муниципальными учреждениями, приборами учета и регулировки тепловой энергии, электрической энергии, воды. В связи с установкой счетчиков тепловой энергии в муниципальных учреждениях в 2014 году, уменьшились расходы на оплату тепловой энергии. В 2012 году – потребление тепла бюджетофинансируемыми учреждениями составило 11400 Гкал, в 2013 году – 10500 Гкал, в 2014 году – 9789 Гкал. Основной поставщик тепловой энергии – МУП «Уинсктеплоэнерго».

Также бюджетными учреждениями в 2014 году потреблено электроэнергии 1127 тыс. кВт/час, питьевой воды 8200 куб.м. Основной поставщик воды – МУП «Уинское ЖКХ».

Развитие инфраструктуры

Дорожная сеть

Общая протяженность дорог 409,3 км, в т.ч.:

-региональные дороги – 64 км.;

-поселенческие дороги – 176,2 км.;

-бесхозые – 20 км;

-муниципальные дороги – 149,3 км, в т.ч.:

-с асфальтовым покрытием – 41,5 км.;

-грунтовые – 107,79 км.

Из 149,3 км.  муниципальных дорог 86,3 км. не отвечает нормативным требованиям – требуют капитального или текущего ремонта.

В 2014 году 18 млн. 815 тыс. руб. было израсходовано на ремонт и содержание дорог и мостов (с учетом сельских поселений).

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.

Ежегодно в Уинском муниципальном районе осуществляется ввод жилищного фонда. За 2014 год было введено жилья 4414,72 кв.м. (за 2013 год – 3129 кв.м.). В 2014 году под строительство предоставлены земельные участки общей площадью 18,46 га, в том числе представлены для жилищного строительства – 2,81 га. На последующие годы планируется предоставление земельных участков для строительства в том же объеме.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства - в течение 5 лет – 19800кв.м.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В многоквартирных домах собственниками в качестве способа управления многоквартирными домами в основном выбрано  непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме – 96,8%. Считают, что такое управление менее затратное. Остальные собственники выбрали в качестве управляющей компании муниципальное унитарное предприятие «Уинское ЖКХ».

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 7,7%. Сдерживающим фактором для достижения более высоких показателей является недостаток денежных средств.

В 2014 году  была проведена работа по улучшению жилищных условий с использованием социальных выплат, направленных на приобретение жилья.

В рамках Федеральной целевой программы  «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств федерального бюджета были предоставлены социальные выплаты на мероприятия по улучшению жилищных условий 2 молодым семьям на сумму 958,187 тыс.руб.

В 2014 году выделены денежные средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на обеспечение жилым помещением на основании обязательств, возникших до 31 декабря 2012 года в сумме 734,217 тыс.руб.  Приобретена  жилая квартира с последующим предоставлением по договору социального найма.

Выделено в 2014г. средств из краевого бюджета – 1178,712 тыс.руб.   Выданы жилищные сертификаты на приобретение  жилья 2 гражданам по категории «Инвалиды»  на общую сумму 1178,712 тыс.руб.

В рамках программы обеспечения жильем молодых семей в Уинском районе на 2011-2015 годы получили жилье 3 семьи.

Строительство объектов  инфраструктуры

В рамках реализации мероприятий по предупреждению негативного воздействия  поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружениях производился «Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Аспа в с. Аспа Уинского муниципального района». Муниципальный контракт заключен 8 октября 2013 года со сроком завершения работ – июль 2014 года. Работы  по  контракту  выполнены в полном объеме. Предусмотрено 8153,6 тыс. руб., освоено – 8153,6 тыс. руб.

«Реконструкция водонасосных станций 1 и 2 подъема с. Уинское Пермского края». Освоение средств осуществлялось в несколько этапов. Стоимость работ – 3500 тыс. руб.

«Реконструкция сетей водопровода д. Ломь Уинского муниципального района, протяженностью 8 км». Средства в сумме 800 тыс. руб. предусмотрены в бюджете района в 2011 году. По итогам конкурса, проводимого в ноябре 2011 года,   победителем конкурса признан ЗАО «Политех», контракт с ним расторгнут в судебном порядке за  нарушение сроков. После решения суда  от 06.11.12 г вновь опубликован конкурс, который  не состоялся ввиду отсутствия заявок, в связи с чем в 2012 году дополнительно предусмотрены еще 800 тыс. руб. В январе 2013 года вновь размещен конкурс, который состоялся и по итогам   18.03.2013 г заключен муниципальный контракт с  ООО Стройпроект» на сумму 1575 тыс. руб.  По условиям контракта подрядчик  обязался  выполнить работы за минимальный срок - 180 календарных дней из максимального срока в 240 дней, а именно до 13.09.2013 года. Сроки выполнения взятого на себя обязательства исполнителем ПСД нарушены. Имеется решение Арбитражного  суда о взыскании  неустойки  в сумме 2 457 000 рублей с ООО «Стройпроект».  В августе  2014года  был  проведен  аукцион  на  выполнение  проектно- изыскательских работ по объекту: «Реконструкция  сетей  водопровода в д.Ломь Уинского  муниципального района Пермского  края, протяженность   8 км.» Заключен  муниципальный  контракт   на сумму  1 392 722 руб. со сроком  окончания работ 04.02.2015г. Проект завершен, документы  сданы в государственную экспертизу  для получения  положительного заключения.

«Газификация жилого фонда с. Аспа». По итогам аукциона 15.05.13 г заключен контракт на сумму 3887,57257 тыс. руб. из объявленных 4300 тыс. руб. Работы по строительству газопровода протяженностью 2564,20 км. завершены в августе 2013 года, т.е. в рамках муниципального контракта. Однако в  25 октября  2013 года на экономию средств заключен еще один муниципальный контракт на строительство газопровода по ул. Ленина (5 домов) протяженностью 500 м со сроком исполнения 15 ноября 2013 года.  Строительно-монтажные работы  1 очереди в настоящее время завершены,   объект не введен в эксплуатацию в ноябре 2014 года. В 2014 году использованы  средства в сумме 2610,3 тыс. руб., поступившие  из бюджета Пермского края.

«Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы 7-я очередь». 5 ноября 2013 года заключен муниципальный контракт на строительство 1 очереди газопровода на сумму 32904,40765 тыс. руб. со сроком исполнения -   июнь 2015 года. На строительство 1 очереди газопровода  предусмотрены средства – 34285,2 тыс. руб. В настоящее время  строительство газопровода выполнено на 100%, построено 14465,3 м. Исполнительная документация  направлена  для получения  акта  итоговой проверки и заключения  для ввода газопровода  в эксплуатацию и   пуска газа.  Ввод в эксплуатацию данного объекта по  контракту  - 30.06.2015 года.

«Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское ул. 30 лет Победы, 2,  под здание детского сада». По итогам аукционных процедур 5 сентября 2013 г заключен муниципальный контракт на сумму 81234,45665 тыс. руб. со сроком исполнения - июль  2015 г. Контракт был расторгнут, и на основании проведенных повторных конкурсных процедур, заключен контракт с ООО

«Строительство Сельского Дома культуры в с. Барсаи» осуществлялось в рамках соглашения между Правительством Пермского края, ООО «Лукойл» и администрации Уинского муниципального района, согласно которому строительство ДК осуществляется за счет средств ООО «Лукойл»- 12 780 ,7 тыс. руб., устройство наружных сетей и благоустройство территории – за счет средств района.  На благоустройство территории и устройство наружных инженерных сетей выделены средства в сумме 1191,5 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

По указанной схеме велось и строительство ФАП в с. Нижний Сып за счет средств ООО «Лукойл» - 3 098,06 тыс. руб.  На благоустройство территории и устройство наружных инженерных сетей выделены средства в сумме 829,5 тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

В 2013 году выделены средства в сумме 2300 тыс. руб. на проектирование объекта  «Наружные сети газопровода  низкого давления  в с. Нижний Сып». Срок исполнения согласно условиям муниципального контракта – декабрь 2013 года. Получено положительное заключение  26.02.2014г. В июле 2014г. проведен аукцион  по строительству данного объекта на  сумму 33 701 000 руб.,  28 июля 2014г. заключен  муниципальный контракт с ЗАО «Газпром газораспределение Пермь». Строительство объекта ведется по  очередям. На  25.01.2015г. построена 1 очередь,  срок ввода июнь 2015г.

Строительство здания больницы на 50 коек с отделениями следующих профилей:

- Хирургическое отделение -  10 коек (операционный блок на одну операционную);

- Гинекологическое отделение: 4 койки  - гинекологические, 2 – патологии беременных, 2 - родовспоможение;

- Рентген отделение;

- Пищеблок;

- Административные помещения;

- Детское отделение – 12 коек;

- Терапевтическое отделение – 20 коек;

- Отделение скорой медицинской помощи

Общая площадь здания больницы составляет 4.7 тыс. кв.м. Проектирование завершено в январе 2014 года. Между администрацией Уинского муниципального района,  некоммерческой организацией «Фонд поддержки социальных инициатив» и ООО «ЭлитСтрой» 17.02.2014 года заключен договор подряда со сроком завершения строительства  - октябрь 2015 года со стоимостью строительства, определенной при проведении государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, -  299 894 тыс. руб. Работы подрядчиком ведутся в рамках графика  производства работ, по некоторым позициям – с опережением.  Нарушение сроков отсутствует.

Кроме  указанного, подрядчиком ведется подбор медицинского оборудования, систем вентиляции, отопления и т.д.

Финансирование объекта, предусмотренное  в рамках социального инвестирования  компании «ЛУКОЙЛ»:

2013 год – 45000 тыс. руб;

2014 год – 108000 тыс. руб.

2015 год-  128022,9  тыс.руб.

Перечень основных проблемных вопросов развития территории.

### Основные риски социально-экономического развития Уинского муниципального района:

- Неустойчивость экономического развития, что связано с высокой зависимостью экономики от сырьевых отраслей и мировой конъюнктуры на рынке сырья.

- Медленный рост производительности труда, предопределяющий низкие темпы экономического развития.

- Неустойчивое налоговое законодательство, рост цен на услуги естественных монополий, приводящие к снижению инвестиционной активности.

Таким образом, существующая структура экономики, несмотря на относительно высокую степень диверсификации, не обеспечивает стабильные высокие темпы экономического роста и занятость населения.

Низкий уровень доходов в муниципальном районе.

Отдалённость района от краевого центра создает невыгодные условия для решения имеющихся проблем социально-экономического развития.

Низкие перспективы трудоустройства на территории муниципального района, в связи с чем происходит маятниковая миграция трудоспособного населения и отток жителей в краевой центр и другие муниципальные районы. Уровень благоустройства в значительной части муниципального района ниже, чем в городе.

Имеется большое количество неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности юридических и физических лиц, что ограничивает использование земельных ресурсов для промышленного и жилищного строительства.

Необходимо развивать частно-государственное партнерство как одно из важных условий формирования эффективной экономической политики, повышения инновационной активности, развития экономической и социальной инфраструктуры.

Анализ отраслевой структуры экономики, преимуществ и недостатков Уинского муниципального района, прогноз благоприятных возможностей и потенциальных угроз для его дальнейшего развития позволяют утверждать, что устойчивый рост экономики может быть достигнут прежде всего за счет привлечения дополнительных инвестиций, инновационных технологий, развития малого предпринимательства и малых форм хозяйствования на селе, формирования туризма как значимой отрасли экономики района.