В целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на повышение качества предоставления образовательных услуг и эффективности вложенных средств, в соответствии со статьями 57,58 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Федеральных законов от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Устава Уинского муниципального района, руководствуясь Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 31.10.2013 №СЭД-26-01-04-980 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации и ликвидации образовательных организаций и организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования и развития детей, находящихся в ведении органов государственной власти или в ведении органов местного самоуправления Пермского края, а также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью Пермского края или муниципальной собственностью», с учетом положительных заключений комиссий по оценке последствий принятия решения о реорганизации, администрация Уинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Реорганизовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Уинская детская школа искусств», находящееся по адресу: с.Уинское, ул.Ленина,28, в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества», находящегося по адресу : с.Уинское, ул. Светлая, 30.

- Отнести муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Уинская детская школа искусств» к ведению управления учреждениями образования администрации Уинского муниципального района.

- Установить, что муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Уинская детская школа искусств» является правопреемником муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» по правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом.

- Основные цели, предметы и виды деятельности бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Уинская детская школа искусств» не изменяются.

- Управлению учреждениями образования администрации Уинского муниципального района Пермского края провести реорганизацию муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Уинская детская школа искусств» и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» с учётом требований действующего законодательства с 20.04.2015 года, в соответствии с планом мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Уинская детская школа искусств» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (приложение №1).

6. Директору МКУ «Центр обеспечения образования» Теплых А.А. внести изменения в бюджетную роспись управления учреждениями образования администрации Уинского муниципального района на 2015 год и плановые периоды 2016 и 2017 годов и муниципальную программу «Развитие системы образования в Уинском муниципальном районе» на 2015-2017 годы после проведения мероприятий, установленных пунктом 5 настоящего постановления.

7. Директору МКУ «Служба административно-хозяйственного и финансового обеспечения учреждений УУКиМП» Бердникову В.А. внести изменения в бюджетную роспись управления учреждениями культуры, спорта и молодежной политики администрации Уинского муниципального района на 2015 год и плановые периоды 2016 и 2017 годов и муниципальную программу «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Уинском муниципальном районе» на 2015-2017 годы после проведения мероприятий, установленных пунктом 5 настоящего постановления.

8. Заместителю главы администрации района по развитию инфраструктуры, председателю комитета по управлению имуществом Зелёнкину А.Н., после окончания процедуры реорганизации муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

9. Директорам муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей «Уинская детская школа искусств» и «Дом детского творчества»:

9.1. обеспечить выполнение необходимых организационно-штатных и иных мероприятий, связанных с реорганизацией, в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления;

9.2. в течение 3 рабочих дней после даты вступления в силу постановления уведомить о начале процедуры реорганизации Межрайонную ИФНС России №12 по Пермскому краю.

10. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Уинская детская школа искусств» в срок до 20.04.2015г. внести изменения в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Уинская детская школа искусств».

11. Опубликовать данное постановление в районной газете «Родник-1» и разместить на официальном сайте Уинского муниципального района в сети Интернет.

12. Постановление вступает в силу с момента подписания.

13. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Максимову Л.Б.

Глава муниципального района                                                  А.М. Козюков

Приложение 1

к постановлению администрации Уинского муниципального района

от 20.02.2015 № 56-01-01-03

План мероприятий

по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Уинская детская школа искусств» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества»

| № пп/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Уведомить о начале процедуры реорганизации МБОУ ДОД «Уинская школа искусств» и «Дом детского творчества» регистрирующий орган | в течение 3 рабочих дней после даты вступления в силу постановления | Директора реорганизуемых учреждений |
| 22. | Опубликовать сообщение о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» | дважды с периодичностью в один месяц | Директора реорганизуемых учреждений |
| 33. | Уведомить в письменной форме известных кредиторов о начале реорганизации | в течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации | Директора реорганизуемых учреждений |
| 44. | Письменно сообщить в орган контроля за уплатой страховых взносов (ПФР, ФСС) о реорганизации | в течение 3 рабочих дней после даты вступления в силу постановления | Директора реорганизуемых учреждений |
| 55. | Внесение изменений в бюджетную роспись управления учреждениями образования администрации Уинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и муниципальную программу «Развитие системы образования в Уинском муниципальном районе» на 2015-2017 годы | до 20.04.2015 г. | Директор МКУ «Центр обеспечения образования» |
| 66. | Предупредить директоров МБОУ ДОД «Уинская школа искусств» и «Дом детского творчества» в установленном порядке об изменениях существующих условий труда и сокращении штатной численности | в соответствии с законодательством | Управление учреждениями образования и управление учреждениями культуры, спорта и молодежной политики |
| 77. | Уведомить работников о предстоящей реорганизации | не менее чем за 2 месяца | Директора реорганизуемых учреждений |
| 88. | Внесение изменений в Устав МБОУ ДОД «Уинская детская школа искусств» | до 20.04.2015 г. | Директор МБОУ ДОД «Уинская детская школа искусств» |
| 99. | Утверждение нового штатного расписания | до 20.04.2015 г. | Директора реорганизуемых учреждений |
| 110. | Назначение директора МБОУ ДОД «Уинская детская школа искусств» | до 20.04.2015 г. | Управление учреждениями образования |
| 111. | Заключение новых договоров с поставщиками и подрядчиками | с 20.04.2015 г. | Директор МБОУ ДОД «Уинская детская школа искусств» |
| 112. | Проведение полной инвентаризации имущества МБОУ ДОД «Дом детского творчества» | к 20.03.2015 г. | Директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества» |
| 113. | Документально оформить передачу имущества, прочих активов и обязательств учреждению - правопреемнику | к 20.04.2015 г. | Директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества» |
| 114. | Произведение оплаты всех счетов, обязательств по расчётам с МБОУ ДОД «Дом детского творчества» | до 20.04.2015 г. | Директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества» |
| 115. | Подготовка документов на переоформление лицензии | май 2015 г. | Управление учреждениями образования |
| 116. | Проведение урегулирования налоговых вопросов | к 20.04.2015 г. | Директора реорганизуемых учреждений |
| 117. | Закрытие лицевого счёта МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с передачей показателей с закрываемого лицевого счета | до 20.04.2015 г. | Директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества» |
| 118. | Внести соответствующие изменения в трудовые договоры, трудовые книжки, личные карточки работников | до 20.04.2015 г. | Директора реорганизуемых учреждений |
| 119. | Внесение изменений в бюджетную роспись управления учреждениями культуры, спорта и молодежной политики администрации Уинского муниципального района на 2015 год и плановые периоды 2016 и 2017 годов и муниципальную программу «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Уинском муниципальном районе» на 2015-2017 | до 20.04.2015 г. | Директор МКУ «Служба административно-хозяйственного и финансового обеспечения учреждений УУКиМП» |

# Text boxes

О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Уинская детская школа искусств» путём присоединения к нему муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества»

56-01-01-03

20.02.2015