## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

## УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

## (КСП УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

ул. Октябрьская, д. 1, с. Уинское, Пермский край,  617520,

тел./факс (34259) 2-38-89, e-mail: ksp_uin@mail.ru

ОКПО 98048464, ОГРН 1065951014007, ИНН/КПП 5951043212/595101001

СПРАВКА

по итогам проверки исполнения законодательства об освоении

бюджетных средств при реконструкции здания школы по адресу:

с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада

с. Уинское                                                                                                  21 декабря 2015 года

Справка подготовлена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Уинского муниципального района, Положением о Контрольно-счетной палате Уинского муниципального района Пермского края.

На основании Требования прокуратуры Уинского района от 15.12.2015 председатель Контрольно-счетной палаты Уинского муниципального района Кашина Е.В. привлечена в качестве специалиста для проверки исполнения законодательства об освоении бюджетных средств при реконструкции здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада.

Заказчиком работ по реконструкции здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада является МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» (далее – Заказчик).

Муниципальный контракт от 10.06.2015 № 20/КС-15 на выполнение работ по объекту «Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада» (далее – Контракт № 20/КС-15) заключен по результатам открытого конкурса на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе от 20.05.2015 с подрядчиком – ООО «Подряд» на сумму 94 547 169,00 руб. Окончание выполнения работ по контракту определено 30.08.2016. Дополнительным соглашением от 16.11.2015 № 7 цена контракта уменьшена и составляет 93 924 889,00 руб., кроме того реконструкция объекта разделена на 2 очереди с определением сроков окончания строительства 1-й очереди – 31.12.2015 и 2-й очереди – 30.06.2016.

Помимо контракта на выполнение работ по данному объекту заключены муниципальные контракты на осуществление строительного надзора с ООО «ЮКЕЙ-Инжиниринг» от 18.08.2015 № 37/КС-15 (далее – Контракт  № 37/КС-15) на сумму 1 287 547,00 руб. и авторского надзора с ООО «Зодчий» от 09.09.2013 № 28-О/13 (далее – Контракт № 28-О/13) на сумму 162 468,91 руб. Кроме того по корректировке проектной документации заключены 5 муниципальных контрактов с ООО «Зодчий» на общую сумму 401 323,42 руб.

Для проведения проверки представлены следующие документы:

- Контракт № 20/КС-15 и дополнительные соглашения к нему;

- муниципальные контракты на осуществление строительного надзора и авторского надзора, муниципальные контракты на выполнение работ по корректировке проектной документации;

- Акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3;

- акты о приемке оказанных услуг по строительному и авторскому надзору;

- платежные поручения на оплату выполненных работ и оказанных услуг.

В результате проверки установлено:

Согласно данным финансового управления администрации Уинского муниципального района по состоянию на 17.12.2015 по объекту «Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада» на 2015 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 80 017 543,40 руб., произведено кассовых расходов – 50 826 093,66 руб.

Финансирование объекта осуществляется из 3-х уровней бюджетов: федеральный, бюджет Пермского края и бюджет Уинского муниципального района. Средства из федерального и краевого бюджетов предоставляются в виде субсидий на основании Закона Пермского края от 22.12.2014 № 414-ПК «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и Постановления Правительства Пермского края от 19.06.2015 № 401-п «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидии за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования в Пермском крае в 2015 году». Средства бюджета Уинского муниципального района (далее – районный бюджет) предусмотрены решением Земского Собрания Уинского муниципального района от 17 декабря 2014 г. № 36 «О бюджете Уинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Информация в разбивке по уровням бюджетов представлена в следующей таблице:

руб.

|  | Ассигнования на 2015 год | Кассовый расход на 17.12.2015 | Остаток неиспользованных ассигнований на 17.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральные средства | 32 120 000,00 | 15 729 783,00 | 16 390 217,00 |
| Краевые средства | 22 034 200,00 | 19 636 958,73 | 2 397 241,27 |
| Средства районного бюджета | 25 681 065,40 | 15 277 073,93 | 10 403 991,47 |
| Средства ООО «Нефтяная компания «Лукойл» | 182 278,00 | 182 278,00 | 0,00 |
| Итого | 80 017 543,40 | 50 826 093,66 | 29 191 449,74 |

Предоставление субсидий, как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств краевого бюджета, осуществляется на основании соглашений, заключаемых органами местного самоуправления муниципальных районов с Министерством образования и науки Пермского края и Министерством территориального развития Пермского края соответственно.

Согласно условиям Соглашения о предоставлении и расходовании субсидии за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования в 2015 году от 06.11.2015 № С-26/224 (далее – Соглашение от 06.11.2015) получатель субсидии – администрация Уинского муниципального района обязуется:

- создать 245 мест для детей дошкольного возраста на объекте «Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада» (пункт 2.3.1 Соглашения от 06.11.2015);

- завершить работы на объекте, и ввести объект в эксплуатацию в срок до 10.12.2015 (пункт 2.3.5 Соглашения от 06.11.2015);

- обеспечить в полном объеме использование средств субсидии в сумме 32 120 000,00 руб. в срок до 21.12.2015 (пункт 2.3.6 Соглашения от 06.11.2015).

Предоставление субсидий за счет средств краевого бюджета в 2015 году осуществляется на основании Соглашений от 09.12.2013 № 537 (на сумму 15 310 800,00 руб.) и от 20.10.2015 № 94 (на сумму 6 723 400,00 руб.), согласно которым администрация Уинского муниципального района эффективно и целевым образом использует выделенные средства бюджета Пермского края, осуществляет освоение выделенных средств бюджета Пермского края с применением установленных законодательством способов закупки работ (услуг, товарно-материальных ценностей).

На 17.12.2015 по Контракту № 20/КС-15 Заказчиком подписаны 46 Актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 на общую сумму 47 274 071,00 руб.

По Контракту № 37/КС-15 на 17.12.2015 Заказчиком приняты услуги по строительному надзору на сумму 408 541,25 руб., по Контракту № 28-О/13 по авторскому надзору – на сумму 60 000,00 руб., по контрактам на корректировку проектной документации – 401 323,42 руб.

Итого сумма принятых работ и услуг составила 48 143 935,67 руб.

Оплачено за выполненные работы и оказанные услуги по контрактам:

руб.

|  | Контракт № 20/КС-15 Подрядчик ООО «Подряд» | Контракт № 37/КС-15 Исполнитель ООО «ЮКЕЙ-Инжиниринг» | Контракт № 28-О/13 Исполнитель ООО «Зодчий» | Контракты на корректировку проектной документации Исполнитель ООО «Зодчий» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральные средства | 15 729 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевые средства | 19 338 643,00 | 238 315,73 | 60 000,00 | 0,00 |
| Средства районного бюджета | 11 032 556,00 | 170 225,52 | 0,00 | 401 323,42 |
| Средства ООО «Нефтяная компания «Лукойл» | 182 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 46 283 260,00 | 408 541,25 | 60 000,00 | 401 323,42 |
| Всего | 47 153 124,67 |

Помимо оплаты по указанным выше контрактам за счет утвержденных ассигнований по объекту «Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада» оплачивались работы и услуги по ранее заключенным контрактам: ООО «Домострой» и ООО «Китто-групп» и расторгнутым по различным основаниям, а именно:

- ООО «Домострой» – 3 618 243,40 руб. за счет средств районного бюджета за строительно-монтажные работы, выполненные в 2014 году. Контракт расторгнут по решению суда.

- ООО «Китто-групп» – 54 725,59 руб. за счет средств районного бюджета за услуги по строительному надзору,  оказанные в 2014 году. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Как отмечено ранее, общая сумма Контракта № 20/КС-15 составляет 93 924 889,00 руб., в том числе стоимость строительства 1-й очереди – 81 366 148,00 руб., срок окончания строительства которой установлен 31.12.2015. По состоянию на 17.12.2015 сумма принятых строительно-монтажных работ составила 47 274 071,00 руб. или 58,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению в 2015 году.

По услугам строительного надзора процент выполнения контракта на 17.12.2015 составляет 31,7%, по авторскому надзору – 36,9%, по корректировке проектной документации – 100,0%.

Установлено нарушение п. 2.3.5 Соглашения от 06.11.2015 по завершению работ на объекте и вводу объекта в эксплуатацию в срок до 10.12.2015, поскольку работы на объекте «Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада» на 17.12.2015 не завершены, и объект не введен в эксплуатацию. Вместе с тем, по условиям Контракта № 20/КС-15 сроки окончания строительства определены 31.12.2015 и 30.06.2016.

Выводы:

1. Установлено нарушение условия Соглашения от 06.11.2015 в части завершения работ на объекте и вводу объекта в эксплуатацию в срок до 10.12.2015. Условиями Контракта № 20/КС-15 сроки окончания строительства определены 31.12.2015 и 30.06.2016.

2. Выполнение работ по Контракту № 20/КС-15 по состоянию на 17.12.2015 составляет 58,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению в 2015 году.

По услугам строительного надзора процент выполнения контракта на 17.12.2015 составляет 31,7%, по авторскому надзору – 36,9%, по корректировке проектной документации – 100,0%.

3. Освоение бюджетных ассигнований на 17.12.2015 составило:

- средства федерального бюджета – 49,0%;

- средства краевого бюджета – 89,1%;

- средства районного бюджета – 59,5%;

- средства ООО «Нефтяная компания «Лукойл» – 100,0%.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Уинского муниципального района                                                                        Е.В. Кашина

# Footnotes

Решение Земского Собрания Уинского муниципального района от 22.12.2011 № 415 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Уинского муниципального района Пермского края» (в ред. от 28.06.2012 № 484).

Формы № КС-2, № КС-3 утверждены Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100»Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» и согласно п. 7.2 Контракта являются основанием для расчетов за выполненные работы.

В редакции Закона Пермского края от 29.10.2015 № 555-ПК. Порядок предоставления средств краевого бюджета на реализацию инвестиционных проектов утвержден Постановлением Правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов».

В редакции Постановления Правительства Пермского края от 06.11.2015 № 944-п.

В редакции решения Земского Собрания Уинского муниципального района от 26.11.2015 № 102.

Решение Арбитражного суда Пермского края от 29.12.2014 по делу № А50-24710/2013.

Соглашение о расторжении муниципального контракта от 05.05.2015.