П А С П О Р Т

федерального проекта

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

«Цифровая культура»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Культура |
| --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | «Цифровая культура» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019(31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | О.Ю.Голодец |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | В.Р.Мединский |
| Руководитель федерального проекта | О.С.Ярилова |
| Администратор федерального проекта | Директор Департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России В.В.Ваньков |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013(2020 годы |

2. Цель и показатели федерального проекта

| Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 500 виртуальных концертных залов и 550 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (нарастающим итогом) | основной | 323 | 01.11.2018 | 403 | 483 | 563 | 643 | 723 | 823 |
| 2. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом) | основной | 100 | 01.11.2018 | 175 | 250 | 325 | 400 | 475 | 550 |
| 3. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)* | дополнительный | 1 | 01.11.2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| 1.1 | Разработаны и утверждены методические рекомендации по созданию виртуальных концертных залов | До 1 марта 2019 г. утверждены методические рекомендации по созданию виртуальных концертных залов. |
| 1.2 | Создано 80 виртуальных концертных залов | С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации. Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов. |
| 1.3 | Создано 160 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |  |
| 1.4 | Создано 240 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |  |
| 1.5 | Создано 320 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |  |
| 1.6 | Создано 400 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |  |
| 1.7 | Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |  |
| 2. | Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204) |
| Создание системы мониторинга востребованности информационных ресурсов |
| 2.1 | Создана система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан | В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан. |
| Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |
| 2.2 | Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре | С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. |
| 2.3 | Организовано 100 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |  |
| 2.4 | Организовано 200 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) |  |
| 2.5 | Организовано 300 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) |  |
| 2.6 | Организовано 400 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) |  |
| 2.7 | Организовано 500 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) |  |
| 2.8 | Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) |  |

| Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам |
| --- |
| 2.9 | Создано 75 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей. |
| 2.10 | Создано 150 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) |  |
| 2.11 | Создано 225 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) |  |
| 2.12 | Создано 300 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) |  |
| 2.13 | Создано 375 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) |  |
| 2.14 | Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) |  |
| Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки |
| 2.15 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 8 000 книжных памятников | С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 48 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. Был организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским правом. |
| 2.16 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 16 000 книжных памятников (нарастающим итогом) |  |
| 2.17 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 24 000 книжных памятников (нарастающим итогом) |  |
| 2.18 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 32 000 книжных памятников (нарастающим итогом) |  |
| 2.19 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 40 000 книжных памятников (нарастающим итогом) |  |
| 2.20 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом) |  |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

|  | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.1. | Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
|  | федеральный бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 600,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Создание виртуальных концертных залов | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 950,00 |
|  | Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | федеральный бюджет (дополнительное финансирование) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 900,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 950,00 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 480,00 |
|  | федеральный бюджет (дополнительное финансирование) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 480,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 3: | 380,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 2 030,00 |
|  | Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
|  | федеральный бюджет (дополнительное финансирование) | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 1 980,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 950,00 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель федерального проекта | О.С.Ярилова | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | Министр культуры Российской Федерации В.Р.Мединский | 30% |
| 2. | Администратор федерального проекта | В.В.Ваньков | Директор Департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России | Заместитель Министра культуры Российской Федерации О.С.Ярилова | 30% |

6. Дополнительная информация

*Методика расчета целевых показателей национального проекта будет уточнена в I квартале 2019 г. В соответствии с указанной методикой будет определено базовое значение по каждому показателю