[cut]<iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http://sp-troickiy.ru/uploads/\_pages/1073/izmenenija-v-ustav.doc&embedded=true" class="gde-frame" style="width:100%;height:600px;border:none;" scrolling="no"></iframe><br /><a title="izmenenija-v-ustav.doc" href="http://sp-troickiy.ru/uploads/\_pages/1073/izmenenija-v-ustav.doc">Скачать документ</a> 10.03.2020 259-01-03-4

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2020-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации Уинского муниципального района от 02.10.2015 № 249-01-01-03 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального района» и от 26.08.2019 № 365-259-01-03 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края» администрация Уинского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2020-2022 годы».

 2. Признать утратившим силу постановление администрации Уинского муниципального района от 15.10.2019 № 483-259-01-03 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2020-2022 годы».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации газете «Родник-1».

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» Кашапова Л.И.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа Пермского края А.Н.Зелёнкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Уинского муниципального округа

Пермского края

 от 10.03.2020 № 259-01-03-4

**Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края» на 2020-2022 годы**

 **(далее – Программа)**

1. **Паспорт программы**

Форма 1

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | 1.Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»  |
| Соисполнители программы | Начальник управления по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа |
| Участники программы | Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа»Начальник управления по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа |
| Подпрограммы программы | 1. Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры
2. Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа Пермского края.
3. Социальная поддержка населения
4. Обеспечение реализации муниципальной программы. (Обеспечивающая подпрограмма).
 |
| Программно-целевые инструменты программы | В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ. |
| Цели программы | 1.Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края.2.Улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы.3. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Уинского муниципального округа Пермского края, повышение уровня безопасности движения.4. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве района.6.Создание условий для реализации Программы. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Уинского муниципального округа.2. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Уинского муниципального округа Пермского края.3. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.4.Обеспечение доступности транспортного обслуживания населения Уинского муниципального округа Пермского края автомобильным пассажирским транспортом;5. Организация обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.6.Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы.  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Снижение уровня износа системы коммунальной инфраструктуры и повышение ее надежности.2. Подключение к системе коммунальной инфраструктуры объектов нового строительства.3.Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Уинского муниципального округа Пермского края. 4. Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Уинского муниципального округа Пермского края5. Доля отдельных категорий граждан, обеспечиваемых жилым помещением от количества состоящих на учете, %.6. Обеспечение выполнения задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнение в максимальном объеме. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2020-2022 годы |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое назначениецелевого показателя |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Реконструкция ГТС пруда в с. Суда Уинского района | % | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Газификация жилого фонда с. Уинское Распределительные газопроводы 7-я очередь | км | 4,2 | 8,35 | 0 |
| 3 | Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края | мест | 0 | 60 | 0 |
| 4 | Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем | усл. ед. | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Текущий ремонт водопроводных сетей в с. Верхний Сып | м | 990 | 0 | 0 |
| 6 | Устройство стелы и постамента «Памяти павшим землякам» в д. Чесноковка | усл. ед. | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ремонт водонапорной башни и водовода Шарынино-Суда | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Ремонт водопроводных сетей с. Чайка | м | 1220 | 0 | 0 |
| 9 | Ремонт водопроводных сетей с. Верхний Сып | м | 435 | 0 | 0 |
| 10 | Ремонт водонапорной башни в с. Уинское по ул. Космонавов | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ремонт участковых пунктов | ед. | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Устройство дренажа на объекте "Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края" | усл. ед. | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | % | 27,5 | 31,1 | 34,6 |
| 14 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | км | 23,0 | 12,0 | 12,0 |
| 15 | Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края | ед. | 7 | 7 | 7 |
|  | 16 | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | % | 50 | 100 | 100 |
| 17 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | семей | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности учреждения | % | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы ( рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| Всего,в том числе: | 111036156,72 | 171262017,55 | 56727497,25 | 339025671,52 |
| Бюджет Уинского муниципального округа | 39588999,13 | 25727091,63 | 24638925,00 | 89955015,76 |
| Краевой бюджет | 57220691,59 | 140902125,92 | 29775233,06 | 227898050,57 |
| Федеральный бюджет | 14226466,00 | 4632800,00 | 2313339,19 | 21172605,19 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

### 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

 Программа разработана на основании Перечня муниципальных программ Уинского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Уинского муниципального района от 26.08.2019 № 365-259-01-03 в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Уинского муниципального района на 2016-2027 годы.

 Мероприятия Программы направлены на достижение основных целей социально-экономического развития Уинского муниципального округа в условиях реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, направленных на развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 40,8%, сетевым газоснабжением – 46,5%.

**Газоснабжение**

 На 01.01.2019 года в сельских поселениях муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 6 из 42 населенных пунктов.

 По состоянию на 01.01.2019 года сетевым газом обеспечено 46,5 % жилищного фонда сельских поселений муниципального района.

 Газификация населенных пунктов сельских поселений позволит создать условия для непосредственной возможности граждан подключения к газораспределительным сетям.

 В 2020 году планируется строительство объекта «Газификация жилого фонда

с. Уинское 7 очередь» 2 и 3 этапы строительства.

### Характеристика действующей системы газоснабжения в сельских поселениях Уинского муниципального района по состоянию на 01.01.2019г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Межпоселковые** **газопроводы (км)** | **Распределительные газопроводы (км)** | **Кол-во домов, квартир, подключенных** **к сетевому газоснабжению** |
| **Кол-во** | **Год** **ввода** | **Износ****(%)** | **Кол-во** | **Год** **ввода** | **Износ****(%)** | **Кол-во** **(ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7**  | **8** | **10** | **11** |
| 1. | **Аспинское с/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Большой Ась -Аспа | 8,871 | 1999 | 30 | 15,823 | 2002-2017 | 20 | 210 | 18,8 |
| 2. | **Воскресенское с/п** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.  | **Ломовское с/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Заозеровка – д. Ломь | 6,164 | 1992 | 30 | 7 | 2000 | 15 | - | - |
| 4. | **Нижнесыповское /п** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АГРС-ГРУ | 2,697 | 1999 | 30 | 3,912 | 1999-2013 | 20 | - | - |
|  | С. Нижний Сып, с. Верхний Сып |  |  |  | 13,583 | 2017-2018 |  | 223 | 48,27 |
| 5. | **Судинское с/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Чайка-с. Суда | 9,899 | 2011 | 5 | 20,156 | 2011 | 5 | 221 | 37,01 |
| 6. | **Уинское с/п** | - | - | - | 42 | 1994-2015 | 20 | 1128 | 58,6 |
| 7. | **Чайкинское с/п** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уинское-Чайка | 16,924 | 2010 | 5 | 16,887 | 2010 | 5 | 201 | 45,6 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **44,555** |  |  | **102,209** |  |  | **1983** | **46,5** |

**Сети автомобильных дорог Уинского муниципального округа Пермского края**

В Уинском муниципальном округе Пермского края 325,8 км дорог общего пользования местного значения, в том числе протяженность дорог с твердым покрытием составляет 266,447 км, с усовершенствованным покрытием 59,353 км, также имеются мостовые сооружения общей протяженностью 606,2 м.

Удельный вес дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 67,4 %.

 Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

 Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

 Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

 Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

 Применение программно-целевого метода в развитии межпоселковых автомобильных дорог общего пользования Уинского муниципального округа пермского края позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

**Организация транспортного обслуживания населения**

 В 2020 году на территории Уинского муниципального округа Пермского края осуществляют перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах Уинского муниципального района два перевозчика (индивидуальные предприниматели Зинатов А.С., Шагаев И.Р.). Действует семь районных маршрутов: «Уинское - Сосновка», «Уинское – Верхний Сып», «Уинское - Иштеряки», «Уинское – Ломь», «Уинское – Усановка», Уинское – Кочешовка», «Уинское – Казьмяшка». Население более чем 30 населенных пунктов района пользуется услугами данных перевозчиков.

 С целью определения порядка, условий и требований к оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края заключаются муниципальные контракты в рамках Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Начиная с 2006 г. органам местного самоуправления Пермского края переданы государственные полномочия по регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений, осуществляемые организациями любой формы собственности и индивидуальными предпринимателями. За органами местного самоуправления закреплены правовые и финансовые основы регулирования данных правоотношений.

Регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок утверждаются решением Думы Уинского муниципального округа.

Обслуживание муниципальных маршрутов организовано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решением Земского Собрания Уинского муниципального района от 24.08.2017 N 244 "Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок на территории Уинского муниципального района".

**Предоставление мер социальной поддержки**

**отдельным категориям граждан**

В Уинском муниципальном округе Пермского края предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей. На 1 января 2020 г. на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по категории «Реабилитированные лица, имеющих инвалидность или являющиеся пенсионерами» состоит 2 семьи.

Так же на территории Уинского муниципального округа Пермского края предоставляются социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий". В списках граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат на 1 января 2020 г. числится 35 семей.

#### 3.Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края посредством достижения следующих целей:

* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края ;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Уинского муниципального округа Пермского края , в решении вопросов местного значения;
* создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, а также сети автомобильных дорог Уинского муниципального округа Пермского края;

- повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки;

- создание условий для реализации муниципальной программы.

 **Основными задачами Программы являются:**

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий муниципального округа;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий муниципального округа;

- создание условий для проведения модернизации систем водо- и теплоснабжения и повышения надежности и устойчивой работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене сетей, применения современных материалов;

**-** улучшение состояния сети автомобильных дорог Уинского муниципального округа Пермского края;

 - обеспечение комфортных условий использования транспортной системы для пассажиров;

 - обеспечение доступности транспортного обслуживания населения Уинского муниципального округа Пермского края автомобильным транспортом;

- увеличение рентабельности для перевозчиков за счет субсидирования их затрат при обслуживании муниципальных маршрутов;

- обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

- организация обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

б) удовлетворение потребностей отдельных категорий граждан в благоустроенном жилье.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа рассчитана на период реализации с 2020 по 2022 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

 В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Уинском муниципальном округе Пермского края.

**5. Перечень основных мероприятий Программы**

 Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках задач, поставленных в 4-х подпрограммах, в том числе:

 1.Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

 2.Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа Пермского края.

 3. Социальная поддержка населения.

 4.Обеспечение реализации муниципальной программы. (Обеспечивающая подпрограмма).

Перечень мероприятий Программы отражен в форме 2 к Паспорту Программы.

 Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели Программы.

6. Основные меры правового регулирования

 Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Уинского муниципального района от 02.10.2015 № 249-01-01-03.

 Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов Программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов отражены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей Программы.

**7.** Перечень **и краткое описание подпрограмм**

**7.1. Подпрограмма «Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры»**

На решение задачи «Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий» направлены мероприятия подпрограммы:

развитие газификации (строительство в сельской местности распределительных газовых сетей);

развитие водоснабжения и водохозяйственного комплекса (строительство и реконструкция в сельской местности локальных водопроводов, ремонт водопроводов и водонапорных башен, реконструкция ГТС);

развитие сети образовательных учреждений (строительство и реконструкция в сельской местности общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений);

приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности;

обеспечение населения спортивными сооружениями и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом.

Предусматривается софинансирование расходов муниципальных образований по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности на условиях, установленных нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Пермского края.

**Мероприятие 7.1.1. «Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений»**

Основными целями в области строительства и реконструкции гидротехнических сооружений являются безопасная эксплуатация ГТС во избежание прорывов водосброса в период паводка и половодья, а также сохранение биоресурсов объектов водохозяйственного комплекса.

Механизм реализации мероприятий по развитию водоснабжения и водохозяйственного комплекса - выделение бюджетных средств на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений и привлечение средств из других бюджетов бюджетной системы РФ и внебюджетных источников на данные цели.

Целевой показатель: степень технической готовности объектов.

**Мероприятие 7.1.2. «Развитие газификации»**

Основными целями в области развития газификации являются повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта.

Механизм реализации мероприятий по развитию газификации выделение бюджетных средств на строительство распределительных газовых сетей и привлечение средств из других бюджетов бюджетной системы РФ и внебюджетных источников на данные цели.

Целевой показатель: ввод в действие распределительных газовых сетей.

**Мероприятие 7.1.3. «Развитие сети образовательных учреждений»**

Для реализации принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями осуществляется финансирование расходов по строительству (реконструкции) объектов образования муниципальной собственности.

Механизм реализации мероприятий по развитию на селе общего образования - выделение бюджетных средств на строительство (реконструкцию) в сельской местности образовательных учреждений и привлечение средств из других бюджетов бюджетной системы РФ и внебюджетных источников на данные цели.

Целевой показатель: ввод в действие образовательных учреждений, мест.

**Мероприятие 7.1.4. «Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности»**

Основными целями являются обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности.

Механизм реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние помещений - выделение бюджетных средств на ремонт и приобретение оборудования участковых пунктов и привлечение средств из других бюджетов бюджетной системы РФ и внебюджетных источников на данные цели.

Целевой показатель: ремонт участковых пунктов.

**7.2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа Пермского края»**

 Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

**7.2.1. Мероприятия по развитию транспортных перевозок**

Реализация мероприятий позволит удовлетворить потребности населения Уинского округа в пассажирских перевозках на муниципальных маршрутах.

 Основными задачами являются: организация транспортного обслуживания населения на территории Уинского муниципального округа Пермского края на муниципальных автобусных маршрутах; обеспечение перевозки пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах.

Целевой показатель: количество обслуживаемых муниципальных маршрутов, ед.

 Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.

 Обслуживаемая площадь, кв.м.

 Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог увеличит долю автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог, предусмотрит сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

 Целевой показатель: протяженность, км.

 Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа Пермского края»осуществляется за счет средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края.

**7.3. Подпрограмма «Социальная поддержка населения»**

Реализация подпрограммы позволит гражданам-получателям социальной поддержки улучшить жилищные условия.

Представление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из функций государства, направленной на повышение уровня их проживания в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжестью вреда.

Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам базируются на применении адресного подхода предоставления мер социальной поддержки гражданам - с учетом нуждаемости граждан (семей).

В районе предоставляются меры социальной поддержки по обеспечению жильем реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющиеся пенсионерами в рамках реализации Закона Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области».

Так же на территории Уинского муниципального округа Пермского края предоставляются социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий".

 Основной задачей является организация обеспечения жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

 Целевой показатель: Доля обеспеченности жильем отдельных категорий граждан состоящих на жилищном учете, %.

 Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка населения»осуществляется за счет средств краевого бюджета.

**7.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Основными приоритетами муниципальной политики Уинского муниципального округа Пермского края в сфере реализации подпрограммы, являются:

расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов бюджетного планирования;

повышение эффективности расходования средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края.

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы: создание условий для реализации муниципальной программы.

Для достижения цели необходимо решение основных задач:

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы;

2. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизма функционирования в сфере управления муниципальными финансами в Уинском муниципальном округе Пермского края.

Целевые показатели подпрограммы: Выполнение целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм на уровне не ниже 90%.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнение в максимальном объеме.

Выполнение поставленных задач муниципальной программы будет способствовать достижению целей муниципальной программы.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

Для строительства объекта «Газификация жилого фонда с. Уинское Распределительные газопроводы 7-я очередь» требуется 26 466 865,02 руб.

В процессе реализации программы привлечены средства из федерального, краевого и местного бюджетов.

На реконструкцию ГТС в с. Суда Уинского муниципального округа Пермского края в 2020 году требуется 5 533 000,00 руб. Также планируется привлечение средств из краевого и местного бюджетов.

На строительство общеобразовательной школы на 60 учащихся в с. Нижний Сып требуется ориентировочно 110 459 300,00 руб. (в т.ч. на проектирование – 1 485 000,00 руб.). В процессе реализации программы привлечены средства из краевого и местного бюджетов.

Расчет размера ассигнований на содержание автомобильных дорог общего пользования, содержание мостовых сооружений производится в соответствии с постановлением администрации Уинского муниципального района от 04.09.2012 № 493 « Об утверждении нормативов финансовых затрат, правил расчета размера ассигнований Уинского муниципального района на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог, и содержание мостовых переходов на муниципальных автомобильных дорогах» и составляет: в 2020 году- 15243400,00 руб., в 2021 году- 15998200,00 руб., в 2022 году- 16481200,00 руб.

**9. Перечень целевых показателей муниципальной программы**

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы отражен по форме 3 к Паспорту Программы.

**10. Информация по ресурсному обеспечению Программы**

Информация по финансовому обеспечению реализации Программы представлена в Паспорте Программы. Дополнительная информация изложена в формах к Паспорту Программы:

форма 4 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края;

форма 5 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета (при необходимости);

форма 6 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета;

форма 7 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет внебюджетных источников финансирования;

форма 8 – финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования.

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета Уинского муниципального округа Пермского края и утверждается решением Думы Уинского муниципального округа Пермского края о бюджете Уинского муниципального округа Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Объем финансового обеспечения подпрограмм за счет средств федерального и краевого бюджетов будет определяться дополнительно в рамках реализации подпрограмм.

**11. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

1. Методика оценки Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности Программы по итогам ее реализации и должна быть основана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края и иных источников рассчитывается согласно формуле:
3. **ЭИС =( Зф / Зп) х 100%, где**

ЭИС – эффективность использования бюджетных средств, %

Зф – фактический объем затрат на реализацию Программы;

Зп – запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет района, внебюджетные источники).

 Программа предполагает использование системы показателей (индикаторов), характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

 Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели (индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий программы, а также показатели достижения конечных результатов программы. Таким образом, методика предполагает оценку эффективности результатов двух уровней:

1) Оценка эффективности выполнения целевого показателя (индикатора), отражающего выполнение мероприятий Программы.

2) Оценка эффективности выполнения всех показателей (индикаторов) достижения конечных результатов реализации Программы.

 Эффективность выполнения целевого показателя (индикатора) оценивается как степень фактического достижения целевого показателя (индикатора) по следующей формуле:

**Еп =(Иф1/Ип1)х100%,** где

Еп - эффективность выполнения целевого показателя, %;

Иф - фактическое значение целевого индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

Ип - плановое значение целевого индикатора, утвержденного Программой.

 Эффективность выполнения показателей (индикаторов) оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

**Е=(Иф1/Ип1)+(Иф2/Ип2)+(Иф3/Ип3) х 100%**

**ЗИ**

Е - эффективность реализации подпрограммы, %;

Иф - фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

Ип - плановое значение индикатора, утвержденного Программой;

3И - количество индикаторов Программы.

 При значении показателей эффективности:

- 90% процентов и более - реализация Программы считается эффективной;

- менее 90% процентов - реализация Программы считается неэффективной.

### Форма 2

Перечень

основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Уинского муниципального округа Пермского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1** «Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры» |
| 11. | **Основное мероприятие 1.1**Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |
| 11.1 | **Мероприятие 1.1.1**Реконструкция ГТС пруда в с. Суда Уинского района | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа | 2019 | 2020 | Реконструкция ГТС пруда в с. Суда Уинского муниципального округа Пермского края  |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.2**Газификация жилого фонда с. Уинское 7 очередь | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа | 2019 | 2021 | Газификация жилого фонда с. Уинское Распределительные газопроводы 7-я очередь |
| 1.3 | **Мероприятие 1.1.3**Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа | 2020 | 2021 | Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом  |
| 1.4 | **Мероприятие 1.1.4**Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского муниципального района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа | 2020 | 2021 | Строительство школы в с. Нижний Сып |
| 11.5 | **Мероприятие 1.1.5**Реализация проекта инициативного бюджетирования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 2020 | 2020 | Текущий ремонт водопроводных сетей в с. Верхний Сып |
| 11.6 | **Мероприятие 1.1.6**Реализация проекта инициативного бюджетирования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа | 2020 | 2020 | Устройство стелы и постамента «Памяти павшим землякам» в д. Чесноковка |
| 11.7 | **Мероприятие 1.1.7**Ремонт водонапорной башни и водовода Шарынино-Суда | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 2020 | 2020 | Ремонт водонапорной башни и водовода Шарынино-Суда |
| 11.8 | **Мероприятие 1.1.8**Ремонт водопроводных сетей с. Чайка | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа | 2020 | 2020 | Ремонт водопроводных сетей с. Чайка, д. Телес |
| 11.9 | **Мероприятие 1.1.9**Ремонт водопроводных сетей с. Верхний Сып | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 2020 | 2020 | Ремонт водопроводных сетей с. Верхний Сып |
| 11.10 | **Мероприятие 1.1.10**Ремонт водонапорной башни в с. Уинское по ул. Космонавов | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа | 2020 | 2020 | Ремонт водонапорной башни в с. Уинское по ул. Космонавов |
| 11.11 | **Мероприятие 1.1.11**Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа | 2020 | 2020 | Ремонт участковых пунктов |
| 11.12 | **Мероприятие 1.1.10**Устройство дренажа на объекте "Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края" | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа | 2020 | 2021 | Устройство дренажа на объекте "Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края" |
| 1 | **Подпрограмма 2 «**Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа Пермского края » |
| 11 | **Основное мероприятие 2.1** Приведение в нормативное состояние дорог муниципального значения | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа  |  |  |  |
| 11.1 | **Мероприятие 2.1.1** Содержание автомобильных дорог общего пользования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 2020 | 2022 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2 | **Мероприятие 2.1.2**Ремонт автомобильных дорог общего пользования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 2020 | 2022 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |
| 3. | **Основное мероприятие 2.2**Оказание услуг по перевозке пассажиров | Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа |  |  |  |
| 13.1 | **Мероприятие 2.2.1** Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края  | Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа | 2020 | 2022 | Обслуживание муниципальных маршрутов  |
| **Подпрограмма 3** "Социальная поддержка населения" |
| 1. | **Основное мероприятие 3.1**Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |
| 1.1. | **Мероприятие 3.1.1**Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 2020 | 2022 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан состоящих на жилищном учете |
| 22. | **Основное мероприятие 3.2**Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий |  |  |  |  |
| 2.1. | **Мероприятие 3.1.2**Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 2020 | 2022 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |
| **Подпрограмма** **4**  "Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального округа "Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2020-2022 годы"" |
| 31. | **Основное мероприятие** **4.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»  |  |  |  |  |
| 11.1 | **Мероприятие 4.1.1**Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 2020 | 2022 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) не менее 90% |
| 11.2 | **Мероприятие 4.1.2**Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 2020 | 2022 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) не менее 90% |
| 11.3 | **Мероприятие 4.1.3**Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 2020 | 2022 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) не менее 90% |
| 11.4 | **Мероприятие 4.1.4**Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 2020 | 2022 | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) не менее 90% |

 Форма 3

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа «Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края»** |
| **Подпрограмма 1 «Комплексное обустройтсво сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры»** |
| 1 | ПоказательСтепень технической готовности объекта  | % | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 75 | 100 | 0 | 0 | Реконструкция ГТС пруда в с. Суда |
| 2 | ПоказательВвод в действие распределительных газовых сетей | км | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 0 | 4,2 | 8,35 | 0 | Газификация жилого фонда с. Уинское Распределительные газопроводы 7-я очередь |
| 3 | ПоказательВвод в действие образовательных учреждений |  мест | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 0 | 0 | 60 | 0 | Строительство школы в с. Нижний Сып |
| 4 | ПоказательУстройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем | усл. ед. | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 0 | 1 | 1 | 0 | Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |
| 5 | ПоказательТекущий ремонт водопроводных сетей в с. Верхний Сып | м |  | 0 | 990 | 0 | 0 | Реализация проекта инициативного бюджетирования |
| 6 | ПоказательУстройство стелы и постамента «Памяти павшим землякам» в д. Чесноковка | усл. ед. | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 0 | 1 | 0 | 0 | Реализация проекта инициативного бюджетирования |
| 7 | ПоказательРемонт водонапорной башни и водовода Шарынино-Суда | ед. | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 0 | 2 | 0 | 0 | Ремонт водонапорной башни и водовода Шарынино-Суда |
| 8 | ПоказательРемонт водопроводных сетей с. Чайка | м | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 0 | 1220 | 0 | 0 | Ремонт водопроводных сетей с. Чайка, д. Телес |
| 9 | ПоказательРемонт водопроводных сетей с. Верхний Сып | м | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 0 | 435 | 0 | 0 | Ремонт водопроводных сетей с. Верхний Сып |
| 10 | ПоказательРемонт водонапорной башни в с. Уинское по ул. Космонавов | ед. | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 0 | 1 | 0 | 0 | Ремонт водонапорной башни в с. Уинское по ул. Космонавов |
| 11 | ПоказательРемонт участковых пунктов | ед. | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 0 | 5 | 0 | 0 | Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности |
| 12 | ПоказательУстройство дренажа на объекте "Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края" | усл. ед. | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 0 | 1 | 0 | 0 | Устройство дренажа на объекте "Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края" |
| **Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа»** |  |
| 1 | ПоказательДоля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 56,94 | 27,5 | 31,1 | 34,6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования |
| 2 | ПоказательПротяженность | км | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 14,1 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования |
| 3 | ПоказательОбслуживание муниципальных маршрутов | ед. | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 7 | 7 | 7 | 7 | Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края |
| **Подпрограмма 3 «Социальная поддержка населения»** |
| 1 | ПоказательДоля обеспеченности жильем отдельных категорий граждан от состоящих на жилищном учете | % | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа» | 33 | 50 | 100 | 100 | Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей |
| 2 | Показатель:количество семей, улучшивших жилищные условия  | семей | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | 0 | 1 | 0 | 2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| **Подпрограмма** **4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** |
| 1 | Показатель: Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) | % | Админист-рация Уинского муниципаль-ного округа | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Не менее 90% | Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности учреждения |

Форма 4

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы [<1>](#Par564), рублей |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3800000000 |  | 39 588 999,13 | 25727091,63 | 24638925,00 |
| Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | всего |  |  | 3810000000 |  | 14822111,39 | 1571166,63 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3810100000 |  | 14822111,39 | 1571166,63 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.1**Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0313 | 38101SП150 | 200 | 56010,25 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.2**Реконструкция ГТС пруда в с. Суда Уинского района  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0406 | 38101SЦ230 | 400 | 2500000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.3**Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы. 7-я очередь | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SР040 | 400 | 226125,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.4**Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы. 7-я очередь (Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101L5764 | 400 | 1595500,00 | 571166,63 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.5**Реализация проекта инициативного бюджетирования (текущий ремонт водопроводных сетей в с. Верхний Сып) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38102SP080 | 200 | 189809,64 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.6**Ремонт водонапорной башни и водовода Шарынино-Суда | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SP180 | 200 | 2 514 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.7**Ремонт водопроводных сетей с. Чайка | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SP180 | 200 | 720 620,50 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.8**Ремонт водопроводных сетей с. Верхний Сып | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SP180 | 200 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.9**Ремонт водонапорной башни в с. Уинское по ул. Космонавов | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SP180 | 200 | 1 775 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.10**Реализация проекта инициативного бюджетирования (устройство стелы и постамента «Памяти павшим землякам» в д. Чесноковка) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0503 | 38102SP080 | 200 | 23000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.11**Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 3810102900 | 400 | 1485000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 38101SH070 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.12**Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SФ130 | 400 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.13**Устройство дренажа на объекте "Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края" | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SP180 | 400 | 2 086 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2** Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа Пермского края  | всего |  |  | 3820000000 |  | 20687235,74 | 20448164,00 | 20931164,00 |
| Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1** Развитие транспортной системы | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0400 | 3820100000 |  | 18801900,00 | 18764000,00 | 19247000,00 |
| **Мероприятие 2.1.1** Содержание автомобильных дорог общего пользования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0409 | 3820107020 | 200 | 15243400,00 | 15998200,00 | 16481200,00 |
| **Мероприятие 2.1.2**Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0409 | 38201SТ040 | 200 | 3558500,00 | 2765800,00 | 2765800,00 |
| **Основное мероприятие 2.2**Оказание услуг по перевозке пассажиров | Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа | 805 | 0400 | 3820300000 |  | 1885335,74 | 1684164,00 | 1684164,00 |
| **Мероприятие 2.2.1** Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края | Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа | 805 | 0408 | 3820307050 | 800 | 1885335,74 | 1684164,00 | 1684164,00 |
| **Подпрограмма 3** Социальная поддержка населения | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  | 3830000000 |  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Основное мероприятие** **3.1**Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 1003 | 3830300000 | 300 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие** **3.1.1**Улучшение жилищных условий граждан | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 1003 | 38303L5761 | 300 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма** **4**  "Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муници-пального округа "Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2020-2022 годы" <3> | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  | 3840000000 |  | 3879652,00 | 3707761,00 | 3707761,00 |
| **Основное мероприятие** **4.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0100 | 3840100000 |  | 3879652,00 | 3707761,00 | 3707761,00 |
| **Мероприятие 4.1.1**Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 3840100110 | 100 | 3559052,00 | 3422161,00 | 3422161,00 |
| 805 | 0113 | 3840100110 | 200 | 320600,00 | 285600,00 | 285600,00 |
|  |

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> - в расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного самоуправления Уинского муниципального округа Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ Уинского муниципального округа.

 Форма 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края за счет средств

краевого бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, рублей |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#Par743) | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3800000000 |  | 57220691,59 | 140902125,92 | 29775233,06 |
| Управление по экономике и прогнозированию Уинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | всего |  |  | 3810000000 |  | 22648447,83 | 113190125,92 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3810100000 |  | 22648447,83 | 113190125,92 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.1**Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0313 | 38101SП150 | 200 | 1064194,65 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.2**Реконструкция ГТС пруда в с. Суда Уинского района | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0406 | 38101SЦ230 | 400 | 4135800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.3**Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы. 7-я очередь | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101L5764 | 400 | 4786499,92 | 1713495,91 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.4**Разработка ПСД по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SЖ540 | 200 | 0,00 | 2930430,01 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.5**Реализация проекта инициативного бюджетирования (текущий ремонт водопроводных сетей в с. Верхний Сып) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38102SР080 | 200 | 1708286,76 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.6**Реализация проекта инициативного бюджетирования (устройство стелы и постамента «Памяти павшим землякам» в д. Чесноковка) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0503 | 38102SР080 | 200 | 207000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.7**Ремонт водонапорной башни и водовода Шарынино-Суда | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SP180 | 200 | 2 514 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.8**Ремонт водопроводных сетей с. Чайка | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SP180 | 200 | 720 620,50 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.9**Ремонт водопроводных сетей с. Верхний Сып | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SP180 | 200 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.10**Ремонт водонапорной башни в с. Уинское по ул. Космонавов | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SP180 | 200 | 1 775 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.11**Устройство дренажа на объекте "Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края" | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SP180 | 400 | 2 086 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.12**Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SH070 | 400 | 0,00 | 105546200,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.13**Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SФ130 | 200 | 3000000,00 | 3000000,00 | 0,00  |
| **Подпрограмма 2** Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3820000000 |  | 33 026920,09 | 27657300,00 | 27657300,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1** Развитие транспортной системы | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0400 | 3820100000 | 200 | 33 026920,09 | 27657300,00 | 27657300,00 |
| **Мероприятие 2.1.1**Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0409 | 38201SТ040 | 200 | 33 026920,09 | 27657300,00 | 27657300,00 |
| **Подпрограмма 3** Социальная поддержка населения | всего |  |  | 3830000000 |  | 1480523,67 | 0,00 | 2050433,06 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3.1**Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 383012С190 | 300 | 1005180,00 | 0,00 | 1279320,00 |
| **Мероприятие 3.1.1**Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 1003 | 383012С190 | 300 | 1005180,00 | 0,00 | 1279320,00 |
| **Основное мероприятие** **3.2**Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3830300000 | 300 | 475 343,67 | 0,00 | 771 113,06 |
| **Мероприятие** **3.2.1**Улучшение жилищных условий граждан | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 1003 | 38303L5761 | 300 | 475 343,67 | 0,00 | 771 113,06 |
| **Подпрограмма** **4**  Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального округа Пермского края "Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2020-2022 годы" <3> | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  | 3840000000 |  | 64800,00 | 54700,00 | 67500,00 |
| **Основное мероприятие** **4.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3840100000 |  | 64800,00 | 54700,00 | 67500,00 |
| **Мероприятие 4.1.1**Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 384012С090 | 100 | 54100,00 | 54100,00 | 54100,00 |
| 805 | 0113 | 384012С090 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 4.1.2**Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 384012С190 | 200 | 10100,00 | 0,00 | 12800,00 |
| **Мероприятие 4.1.3**Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 384012С250 | 200 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

<1> - расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> - в расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного самоуправления Уинского муниципального округа Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края.

Форма 6

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края за счет средств

федерального бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия,(ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, рублей |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР [<2>](#Par743) | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  **Программа** Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3800000000 |  | 14226466,00 | 4632800,00 | 2313339,19 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры. | всего |  |  | 3810000000 |  | 12941277,56 | 4632800,00 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1**Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 805 | 0502 | 3810100000 |  | 12941277,56 | 4632800,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.1**Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы. 7-я очередь | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района | 805 | 0502 | 38101L5764 | 400 | 12941277,56 | 4632800,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3** Социальная поддержка населения | всего |  |  | 3830000000 |  | 1285188,44 | 0,00 | 2313339,19 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие** **3.1**Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 805 | 1003 | 3830300000 | 300 | 1285188,44 | 0,00 | 2313339,19 |
| **Мероприятие** **3.1.1**Улучшение жилищных условий граждан | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района» | 805 | 1003 | 38303L5761 | 300 | 1285188,44 | 0,00 | 2313339,19 |

 <1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

 <2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

 <3> - в расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного самоуправления Уинского муниципального округа Пермского края, не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края.

 Форма 7

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края за счет внебюджетных

источников финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы [<1>](#Par564), рублей |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР <2> | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3800000000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заместитель главы администрации района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуществом |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального округа  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Форма 8

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края за счет всех источников

финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы), мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы [<1>](#Par1154), рублей |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР  | первый год планового периода (N) | (N + 1) | (N + 2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Программа** Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3800000000 |  | 111036156,72 | 171262017,55 | 56727497,25 |
| Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1.** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры | всего |  |  | 3810000000 |  | 50411836,78 | 119394092,55 | 0,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1** Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3810100000 | 400 | 50411836,78 | 119394092,55 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.1**Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0313 | 38101SП150 | 200 | 1120204,90 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.2**Реконструкция ГТС пруда в с. Суда Уинского муниципального округа Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0406 | 38101SЦ230 |  | 6635800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.3**Газификация жилого фонда с. Уинское 7 очередь | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 381010SP040 |  | 226125,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.4**Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы. 7-я очередь (Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101L5764 | 400 | 19323277,48 | 6917462,54 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.5**Разработка ПСД по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SЖ540 | 200 | 0,00 | 2930430,01 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.6**Ремонт водонапорной башни и водовода Шарынино-Суда | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SP180 | 200 | 5028412,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.7**Ремонт водопроводных сетей с. Чайка | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SP180 | 200 | 1441241,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.8**Ремонт водопроводных сетей с. Верхний Сып | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SP180 | 200 | 1300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.9**Ремонт водонапорной башни в с. Уинское по ул. Космонавов | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38101SP180 | 200 | 3550740,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.10**Реализация проекта инициативного бюджетирования (текущий ремонт водопроводных сетей в с. Верхний Сып) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0502 | 38102SР080 | 200 | 1898096,40 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.11**Реализация проекта инициативного бюджетирования (устройство стелы и постамента «Памяти павшим землякам» в д. Чесноковка) | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0503 | 38102SР080 | 200 | 230000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.12**Устройство дренажа на объекте "Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края" | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SP180 | 400 | 4172940,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.13**Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского муниципального района Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 3810102900 | 400 | 1485000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38101SH070 | 0,00 | 105546200,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 1.1.14**Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0702 | 38101SФ130 |  | 4000000,00 | 4000000,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2** Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа Пермского края | всего |  |  | 3820000000 |  | 53714155,83 | 48105464,00 | 48588464,00 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1** Приведение в нормативное состояние дорог муниципального значения | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0400 |  |  | 51828820,09 | 46421300,00 | 46904300,00 |
| **Мероприятие 2.1.1** Содержание автомобильных дорог общего пользования | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0409 | 3820107020 | 200 | 15243400,00 | 15998200,00 | 16481200,00 |
| **Мероприятие 2.1.2**Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0409 | 38201SТ040 | 200 | 36585420,09 | 30423100,00 | 30423100,00 |
| **Основное мероприятие 2.2**Оказание услуг по перевозке пассажиров | Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа | 805 | 0400 | 3820300000 |  | 1885335,74 | 1684164,00 | 1684164,00 |
| **Мероприятие 2.2.1** Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края | Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа | 805 | 0408 | 3820307050 | 800 | 1885335,74 | 1684164,00 | 1684164,00 |
| **Подпрограмма 3** «Социальная поддержка населения» | всего |  |  | 3830000000 |  | 2965712,11 | 0,00 | 4363772,25 |
| МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3.1**Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 1000 | 383012С190 | 300 | 1005180,00 | 0,00 | 1279320,00 |
| **Мероприятие 3.1.1**Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 1003 | 383012С190 | 300 | 1005180,00 | 0,00 | 1279320,00 |
| **Основное мероприятие** **3.2**Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 |  | 3830300000 | 300 | 1960532,11 | 0,00 | 3084452,25 |
| **Мероприятие** **3.2.1**Улучшение жилищных условий граждан | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 1003 | 38303L5761 | 300 | 1960532,11 | 0,00 | 3084452,25 |
| **Подпрограмма** **4**  "Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального округа "Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края на 2020-2022 годы" <3> | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» |  |  | 3840000000 |  | 3944452,00 | 3762461,00 | 3775261,00 |
| **Основное мероприятие** **4.1** Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0100 | 3840100000 |  | 3944452,00 | 3762461,00 | 3775261,00 |
| **Мероприятие 4.1.1**Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 3840100110 | 100 | 3559052,00 | 3422161,00 | 3422161,00 |
| 200 | 320600,00 | 285600,00 | 285600,00 |
| **Мероприятие 4.1.2**Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа  | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 384012С090 | 100 | 54100,00 | 54100,00 | 54100,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Мероприятие 4.1.3**Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 384012С190 | 200 | 10100,00 | 0,00 | 12800,00 |
| **Мероприятие 4.1.4**Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с пере-селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей | МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа» | 805 | 0113 | 384012С250 | 200 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

<1> - представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> - указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

<3> - в расходы по строке "Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" включаются расходы на содержание аппаратов управления органов местного самоуправления Уинского муниципального округа Пермского края не включенные в расходы иных подпрограмм муниципальных программ

Форма 9

План

мероприятий реализации муниципальной программы Уинского

муниципального округа Пермского края

«Комплексное развитие сельских территорий Уинского муниципального округа Пермского края»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий и результатов, вех | Главный распоряди тель бюджетных средств | ФИО, должность ответствен-ного | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, руб. |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджет муници-пального округа | Краевой бюджет | Федера-льный бюджет | Внебюджет ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Подпрограмма** Комплексное обустройство сельских территорий объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  | 169805929,33 | 16393278,02 | 135838573,75 | 17574077,56 | 0,00 |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  Развитие инфраструктуры в Уинском муниципальном округе Пермского края | Администрация Уинского муниципального округа Пермского края | Кашапов Ленар Исмагилович – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа |  |  | 169805929,33 | 16393278,02 | 135838573,75 | 17574077,56 | 0,00 |
| 1.1.1 | **Мероприятие** Реконструкция ГТС пруда в с. Суда Уинского района |  |  | 2020 | 2020 | 6635800,00 | 2500000,00 | 4135800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Протяженность земляной плотины 130 м |  |  | X | 2020 | X | X | X | X | X |
| 1.1.2 | **Мероприятие** Газификация жилого фонда с. Уинское 7 очередь |  |  | 2020 | 2021 | 26466865,02 | 2392791,63 | 6499995,83 | 17574077,56 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие распределительных газовых сетей 12,55 км |  |  | X | 2021 | X | X | X | X | X |
| 1.1.3 | **Мероприятие** Общеобразовательная школа на 60 учащихся по ул. Коммунистическая, 61, в с. Нижний Сып Уинского муниципального района Пермского края |  |  | 2020 | X | 107031200,00 | 1485000,00 | 105546200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие образовательных учреждений 60 мест |  |  | X | 2021 | X | X | X | X | X |
| 1.1.4 | **Мероприятие** Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  | 2020 | 2021 | 8000000,00 | 2000000,00 | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Ввод в действие спортивных объектов |  |  |  | 2020-2021 | X | X | X | X | X |
| 1.1.5 | **Мероприятие** Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности |  |  | 2020 | 2020 | 1120204,90 | 56010,25 | 1064194,65 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: приведение в нормативное состояние 5 участковых пунктов |  |  |  | 2020 | X | X | X | X | X |
| 1.1.6 | **Мероприятие** Ремонт водонапорной башни и водовода Шарынино-Суда |  |  | 2020 | 2020 | 5028412,00 | 2514206,00 | 2514206,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: приведение в нормативное состояние водонапорной башни и водовода |  |  |  | 2020 | X | X | X | X | X |
| 1.1.7 | **Мероприятие** Ремонт водопроводных сетей с. Чайка |  |  | 2020 | 2020 | 1441241,00 | 720620,50 | 720620,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: приведение в нормативное состояние водопроводных сетей |  |  |  | 2020 | X | X | X | X | X |
| 1.1.8 | **Мероприятие** Ремонт водопроводных сетей с. Верхний Сып |  |  | 2020 | 2020 | 1300000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: приведение в нормативное состояние водопроводных сетей |  |  |  | 2020 | X | X | X | X | X |
| 1.1.9 | **Мероприятие** Ремонт водонапорной башни в с. Уинское по ул. Космонавов |  |  | 2020 | 2020 | 3550740,00 | 1775370,00 | 1775370,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: приведение в нормативное состояние водонапорной башни  |  |  |  | 2020 | X | X | X | X | X |
| 1.1.10 | **Мероприятие** Реализация проекта инициативного бюджетирования (текущий ремонт водопроводных сетей в с. Верхний Сып) |  |  | 2020 | 2020 | 1898096,40 | 189809,64 | 1708286,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: приведение в нормативное состояние водопроводных сетей |  |  |  | 2020 | X | X | X | X | X |
| 1.1.11 | **Мероприятие** Реализация проекта инициативного бюджетирования (устройство стелы и постамента «Памяти павшим землякам» в д. Чесноковка) |  |  | 2020 | 2020 | 230000,00 | 23000,00 | 207000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: приведение в нормативное состояние стелы и постамента |  |  |  | 2020 | X | X | X | X | X |
| 1.1.12 | **Мероприятие** Устройство дренажа на объекте "Основная общеобразовательная школа на 500 учащихся в с. Уинское Пермского края" |  |  | 2020 | 2020 | 4 172 940,00 | 2086470,00 | 2086470,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: ввод в действие образовательных учреждений |  |  |  | 2020 | X | X | X | X | X |
| 1.1.13 | **Мероприятие** Разработка ПСД по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения |  |  |  | 2021 | 2930430,01 | 0,00 | 2930430,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Подпрограмма** Развитие транспортной системы Уинского муниципального округа Пермского края |  |  |  |  | 150408083,83 | 62066563,74 | 88341520,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | **Основное мероприятие**  Развитие транспортной системы | Администрация Уинского муниципального округа Пермского края | Кашапов Ленар Исмагилович – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа |  |  | 145154420,09 | 56812900,00 | 88341520,09 | 0,00 | 0,00 |
|  2.1.11 | **Мероприятие**  Содержание автомобильных дорог общего пользования |  |  | 2020 | 2022 | 47722800,00 | 47722800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Результат :Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 27,5% |  |  | X | 2020 | X | X | X | X | X |
| Результат :Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 31,1% |  |  | X | 2021 | X | X | X | X | X |
| Результат :Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 34,6% |  |  | X | 2022 | X | X | X | X | X |
| 2.1.2 | **Мероприятие**Ремонт автомобильных дорог общего пользования |  |  | 2020 | 2022 | 97431620,09 | 9090100,00 | 88341520,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: Протяженность 47 км |  |  |  X | 2020 | X | X | X | X | X |
| 2.2 | **Основное мероприятие** Оказание услуг по перевозке пассажиров | Администрация Уинского муниципального округа Пермского края | Башкова Людмила Александровна - начальник управления по экономике и прогнозированию администрации Уинского муниципального района |  |  | 5253663,74 | 5253663,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | **Мероприятие**Обслуживание маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Уинского муниципального округа Пермского края  |  |  | 2020 | 2022 | 5253663,74 | 5253663,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: обслуживание муниципальных маршрутов - 7 ед. |  |  | 2020 | 2022 | X | X | X | X | X |
| 3 | **Подпрограмма** «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  | 7329484,36 | 200000,00 | 3530956,73 | 3598527,63 | 0,00 |
| 3.1 | **Основное мероприятие** Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей | Администрация Уинского муниципального округа Пермского края | Кашапов Ленар Исмагилович – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа |  |  | 2284500,00 | 0,00 | 2284500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | **Мероприятие** Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей |  |  | 2020 | 2022 | 2284500,00 | 0,00 | 2284500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Результат: обеспечение жильем 2 чел. |  |  | 2020 | 2022 | X | X | X | X | X |
| 3.2 | **Основное мероприятие** Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий | Администрация Уинского муниципального округа Пермского края | Кашапов Ленар Исмагилович – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа |  |  | 5044984,36 | 200000,00 | 1246456,73 | 3598527,63 | 0,00 |
| 3.2.1 | **Мероприятие** Улучшение жилищных условий граждан |  |  | 2020 | 2022 | 5044984,36 | 200000,00 | 1246456,73 | 3598527,63 | 0,00 |
|  | Результат: обеспечение жильем 3 семей. |  |  | 2020 | 2022 | X | X | X | X | X |
| 4 | **Подпрограмма**  "Обеспечение реализации муниципальной программы (обеспечивающая программа)" муниципальной программы Уинского муниципального округа Пермского края "Устойчивое развитие сельских территорий Уинского муниципального округа на 2019-2021 годы"  |  |  |  |  | 11482174,00 | 11295174,00 | 187000,00 | 11482174,00 | 0,00 |
| 4.1 | **Основное мероприятие** Обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»  | Администрация Уинского муниципального округа Пермского края | Кашапов Ленар Исмагилович – начальник МКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог Уинского муниципального округа |  |  | 11482174,00 | 11295174,00 | 187000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | **Мероприятие** Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений  |  |  | 2020 | 2022 |  11295174,00 | 11295174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | **Мероприятие** Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа  |  |  | 2020 | 2022 | 162300,00 | 0,00 | 162300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | **Мероприятие** Осуществление государственных полномочий на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц |  |  | 2020 | 2022 | 22900,00 | 0,00 | 22900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | **Мероприятие** Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ней местностей |  |  | 2020 | 2022 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 |

<4> В графах 7-11 указывается общий объем финансирования на очередной финансовый год и плановый период.