 13.03.2020 259-01-03-13

О подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2020 года на территории Уинского муниципального округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от **21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**»,а также в целях организации работ по пропуску паводковых вод в весенний период 2020 года, предупреждения возможных отрицательных последствий высокого уров­ня паводка, затопления территорий населенных пунктов и производственных объек­тов на территории Уинского муниципального округа, администрация Уинского муниципального округа Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
   1. состав противопаводковой комиссии администрации Уинского муници­пального округа Пермского края (приложение 1);
   2. план организационно-технических мероприятий по пропуску паводковых вод в весенний период 2020 года на территории Уинского муниципального округа Пермского края (приложение 2);
   3. расчет сил и средств, привлекаемых на проведение противопаводковых ме­роприятий на территории Уинского муниципального округа Пермского края (приложение 3).
2. . Возложить на противопаводковую комиссию администрации Уинского муниципального округа Пермского края обязанности по организации борьбы с паводковыми водами на территории Уинского муниципального округа Пермского края.
3. Решения и указания противопаводковой комиссии, в пределах ее компетенции, являются обязательными к исполнению всеми предприятиями, ор­ганизациями и учреждениями, расположенными на территории Уинского муниципального округа Пермского края, независимо от организационно-правовой формы и должностными лицами.
4. Довести план организационно-технических мероприятий по пропуску па­водковых вод до сведения руководителей предприятий, организаций, учреждений и обеспечить его выполнение.
5. Рекомендовать начальникам территориальных управлений:
   1. до начала паводка определить количество населения, попадающего в зону затопления, население закрепить к торговым точкам, расположенным в населенных пунктах;
   2. разработать оперативный план действий по каждому потенциально подта­пливаемому отдельному населенному пункту или части его территории;
   3. очистить водосбросные тракты от посторонних предметов, препятствую­щих пропуску половодья;
   4. обследовать состояние и толщину ледового покрова, принять меры по устранению льда в местах его припоя к поверхностям креплений откосов верхних и нижних бьефов земляных сооружений, к затворам подпорных сооружений, перед за­творами на порогах подпорных сооружений устраивать майны шириной 1 -2 метра, произвести работы по чернению льда;
   5. на искусственных и естественных водоемах (прудах, реках), расположенных вблизи населенных пунктов, устано­вить водомерные посты для круглосуточного отслеживания уровня воды, вести журнал паводковой обстановки. Круглосуточное дежурство начать в соответствии с оперативной обстановкой по паводку.
6. Предложить главному врачу ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больни­ца» Романову А.Д., начальнику Уинской службы газового хозяйства Чайковского филиала ОАО «Газпром газораспределение Пермь» - Хомякову Н.Р., начальнику Уинского участка Ординского РЭС ПО Кунгурские электрические сети, ОАО МРСК Урала «Пермэнерго» - Рязанову И.Г., директору МУП «Уинское ЖКХ» - Поповой И.В., предоставить в противопаводковую комиссию списки и график дежурства членов ава­рийных бригад в период паводковых вод.
7. Считать утратившим силу постановление администрации Уинского муниципального района от 12.03.2019 № 81-259-01-03 «О подготовке к пропуску паводковых вод в весен­ний период 2019 года на территории Уинского муниципального района».
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на сайте Уинского муниципального округа в сети «Интернет».
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа Матынову Ю.А.

Глава муниципального округа -

глава администрации Уинского

муниципального округаA.Н. Зелёнкин

Приложение 1

к постановлению администрации

Уинского муниципального округа

от 13.03.2020 № 259-01-03-13

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии при администрации Уинского муниципального округа**

|  |  |
| --- | --- |
| Матынова Ю.А. | заместитель главы администрации муниципального округа |
| Смирнова Л.М. | начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР администрации муниципального округа, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Ракутин М.Н. | начальник МКУ «Гражданская защита» |
| Хасанова М.Г. | начальник МКУ « Управление по благоустройству» |
| Романов А.В. | главный врач ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» (по согласованию) |
| Епишин О.В. | начальник УТУ № 2 ЛТЦ Чернушинского района, МЦ ТЭТ г.Чайковский Пермский филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Колечкин А.Н. | начальник ПЧ-92 ГККУ «22 ОППС по Пермскому краю (по согласованию) |
| Попова И.В. | директор МУП «Уинское ЖКХ» (по согласованию) |
| Кашапов Л.И. | начальник МКУ «Управления по строительству, ЖКХ и содержанию дорог администрации Уинского муниципального района (по согласованию) |
| Рязанов И.Г. | начальник Уинскиого участкаОрдинского РЭС ПО Кунгурские электрические сети, ОАО МРСК Урала«Пермэнерго» (по согласованию) |
| Топорков И.С. | начальник 25-ОНПР по Уинскому и Октябрьскому МР (по согласованию) |
| Хомякова Л.А. | начальник Финансового управления администрации Уинского муниципального округа; |
| Хомяков Н.Р. | начальник Уинской службы газового хозяйства Чайковского филиала ОАО «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию); |
| Цымбал К.В. | начальник отделения МВД РФ по Уинскому району (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению администрации Уинского муниципального округа

от 13.03.2020 № 259-01-03-13

**ПЛАН**

**организационно-технических мероприятий по пропуску поводковых вод**

**в весенний период 2020 года на территории Уинского муниципального округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные  исполнители |
|  | **1. Подготовка к пропуску паводка** | |  |
| 1. 2 | Подготовить запасы материальных ресурсов для обеспечения нормального функционирования предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории округа | По мере необходимости | Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 1. 4 | Взять под строгий контроль подготовку запасов товаров первой необходимости в торговых точках и запасов материальных ресурсов для нормального функционирования предприятий, организаций, расположенных на подведомственной территории | На период весеннего половодья | Начальники территориальных управлений;  руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 1. 5 | Обеспечить своевременную вывозку материальных ценностей из зон возможного затопления | По мере необходимости | Начальники территориальных управлений;  руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 1. 7 | Создать необходимый запас обеззараживающих средств, реагентов для обработки питьевой воды | На период весеннего половодья | МУП «Уинское ЖКХ»;  филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Пермском крае Чернушинского района |
| 1. 8 | Подготовить аварийно-восстановительные бригады для пропуска льда через мосты.Обеспечить личный состав специальным инструментом и техникой.Обучить людей безопасным приемам работы на воде | По мере необходимости | МУП «Уинское ЖКХ»;  начальники территориальных управлений |
| 1. 9 | Уточнить и откорректироватьоперативный план действий Уинского муниципального района по ликвидации ЧС в период половодья | До 10.04.2020 | Отдел по делам ГО, ЧС и МР администрации округа. |
| 1. 10 | Составить график дежурства членов противопаводковой комиссии | До 10.04.2020 | Начальники территориальных управлений; ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ»; МУП «Уинское ЖКХ»;Уинский участок Кунгурских электрических сетей, ОАО МРСК Урала«Пермэнерго»;газовая служба. |
| 1. 11 | Провести регламентные работы на водопроводе в зоне возможного подтопления | До 10.04.2020 | Начальники территориальных управлений; МУП «Уинское ЖКХ» |
| 1. 12 | Обследовать сооружения прудов, дамб, мостов, находящихся в эксплуатации для выявления повреждений, возникших в зимний период. | До 10.04.2020 | Начальники территориальных управлений;  члены противопаводковой комиссии района |
|  | Освидетельствовать состояние водосборных сооружений, обследовать толщину ледового покрова, принять меры по отколке льда с верхних и нижних бьефов земляных сооружений. Перед затворами водосбросов установить майны шириной 1-2 м.Опробовать подъемные механизмы затворов, очистить водосборные тракты, регуляторы от посторонних предметов препятствующих пропуску половодья | До 10.04.2020 | Начальники территориальных управлений;  члены противопаводковой комиссии района |
| 1. 13 | Укомплектовать спасательные и восстановительные бригады инвентарем, техникой для проведения спасательных и восстановительных работ согласно расчету сил и средств, составить графики дежурств ответственных лиц, ремонтного персонала и транспортных средств | До 10.04.2020 | Начальники территориальных управлений;  руководители предприятий, организаций, учреждений |
|  | Установить постоянный контроль за зонами ежегодного и прогнозируемо высокого уровня поводковых вод | В период весеннего половодья | Начальники территориальных управлений;  члены противопаводковой комиссии района |
|  | **2. Пропуск паводка** |  |  |
| 1. 1 | Своевременно информировать население об угрозе возникновения ЧС, о ходе ее локализации и ликвидации. Вести разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в период паводка, чтобы избежать паники, использовать разные формы и средства оповещения через СМИ, телефонную связь, нарочных | В период весеннего половодья | ЕДДС района, начальники территориальных управлений;КЧС и ПБ района;  редакция газеты «Родник-1»;  Уинскийуниверсальный участок № 2 ЛТЦ Чернушинского района, Чайковского РУС, Пермского филиала ОАО «Ростелеком» |
| 1. 2 | Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, ремонтного персонала и транспортных средств на водоемах, прудах, близлежащих к населенным пунктам в период стояния высокого уровней воды,установить водомеры и вести постоянный контроль за состоянием уровня воды. Обеспечить предполоводнуюсработку прудов с опорожнением. | В период весеннего половодья | Начальники территориальных управлений; собственники и эксплуатирующие организации ГТС |
| 1. 3 | Скомплектовать 2 бригады экстренной медицинской помощи для работы в зоне затопления и при эвакуации населения | По мере необходимости | ГБУЗ ПК «Уинская центральная районная больница» |
| 1. 4 | Принять срочные меры по мобилизации людских и материальных ресурсов с оповещением предприятий, организаций, населенных пунктов, расположенных вблизи водоемов, прудов об угрозе промыва земляных плотин | По мере необходимости | Начальники территориальных управлений;  КЧС и ПБ района; ЕДДС |
| 1. 5 | Обеспечить отселение населения из зон возможного затопления в общественные здания, муниципальный жилищный фонд и частный сектор | По мере необходимости | Эвакокомиссия |
| 1. 6 | Установить контроль за состоянием опор линий электропередач и проводной связи в поймах рек, не допускать подмыва опор | В период весеннего половодья | Уинскийуниверсальный участок № 2 ЛТЦ Чернушинского района, Чайковского РУС, Пермского филиала ОАО «Ростелеком» |
| 1. 7 | Запретить пропуск пешеходов через зимние переходы рек и водоемов в населенных пунктах. Установить предупредительные аншлаги на переходах | До 10.04.2020 | Начальники территориальных управлений |
| 1. 8 | Взять под контроль бесхозяйные гидротехнические сооружения. По каждому из них закрепить ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья | До 10.04.2020 | Начальники территориальных управлений |
| 1. 9 | Обеспечить бесперебойную работу связи на территории района: создать резерв необходимых материалов, перевести на усиленный режим работы службу оповещения и связи ГО Уинского муниципального района | По мере необходимости | Уинскийуниверсальный участок № 2 ЛТЦ Чернушинского района, Чайковского РУС, Пермского филиала ОАО «Ростелеком»  Отдел по делам ГО, ЧС и МР |
| 1. 13 | Оказать помощь предприятиям, организациям, начальникам территориальных управлений в организации движения транспортных средств в период весенней распутицы | По мере необходимости | отделениеМВД РФ по Уинскому район |
| 1. 14 | Обеспечить сохранность материальных ценностей и имущества в условиях чрезвычайной ситуации | По мере необходимости | отделениеМВД РФ по Уинскому район |
|  | **3. Мероприятия в послепаводковый период** |  |  |
| 1. 1 | Провести осмотр объектов, гидротехнических сооружений с замерами разрушений, определить объемы работ по ликвидации последствий паводка | До 10.05.2020 | Противопаводковая комиссия |
| 1. 2 | Результаты обследования оформить актом | До 10.05.2020 | Противопаводковая комиссия;  начальники территориальных управлений |
| 1. 3 | Предоставить итоговое донесение в отдел по делам ГО, ЧС и МР администрации округа по прохождению паводковых мероприятий | До 15.05.2020 | Начальники территориальных управлений |

Приложение 3

к постановлению администрации Уинского муниципального округа

от 13.03.2020 № 259-01-03-13

**Расчет сил и средств,**

**привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий**

**на территории Уинского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятий, организаций** | **Личный состав, кроме води-телей** | **Тракто-рытреле-вочные с тросами** | **Авто-маши-ны и само-свалы** | **Трак-**  **торы с буль-дозер-ныминавес-ками** | **Гусе-нич-**  **ныетрак-торы с тро-сами** | **Трак-торы с теле-жками** | **Пло-ты,**  **лодки**  **помпа** | **Спец.**  **маши-ны** | **Экска-ваторы** | **Бен-зо-пилы** | **Багры** | **Топо-**  **ры** | **Верев-ки, тросы,м.** | **Телефоны** |
| ООО «Стройтехресурс» | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 50 | 2 32 35 |
| Уинский сельский лесхоз | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | 50 | 2 37 93 |
| ООО «Спецстрой» | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 15 | 2 42 05 |
| ООО «УинскавтоТранс» | 5 | - | 1 |  | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 39 69 |
| ООО «РосСтройКомплект» | 16 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 30 | 2 38 28 |
| ООО «Нива» | 3 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 25 | 2 46 50 |
| МУП «Уинское ЖКХ» | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 31 90 |
| ОП МВД РФ по Уинскому району | 22 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 31 31 |
| ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 32 31  2 32 60 |
| Уинская служба газового хозяйства Чайковского филиала ОАО «Газпром газораспределение Пермь» | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 30 72 |
| Частный сектор | 17 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |  |
| **Итого:** | **81** | **1** | **8** | **3** | **1** | **5** | **5** | **3** | **7** | **10** | **12** | **21** | **195** |  |