 12.03.2021 259-01-03-81

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года на территории Уинского муниципального округа

В соответствии с пунктом 6 распоряжения Правительства Пермского края от 16.12.2020 № 330-рп «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Пермском краена период до 2030 года и плана мероприятий(«дорожной карты») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательствав Пермском крае на период до 2030 года», в целях создания благоприятных условий для развития и ведения предпринимательской деятельности на территории Уинского муниципального округа, администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года на территории Уинского муниципального округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети «Интернет».

3. Контроль над исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уинскогомуниципального округа Матынову Ю.А.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа А.Н. Зелёнкин

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Уинского муниципального округа  от 12.03.2021 № 259-01-03-81 |
| [**План**](#P31) **мероприятий («дорожная карта»)**  **по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года**  **на территории Уинского муниципальногоокруга**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1. | Реализация на территории Уинского муниципального округа единой и последовательной политики в области развития предпринимательства, осуществляемой на территории Пермского края | Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа (далее – Управление по экономике и сельскому хозяйству), Уинский фонд развития предпринимательства (далее – Фонд) | В течение всего срока реализации настоящего Плана | Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства  (далее – МСП), снижение количества ликвидированных субъектов МСП. Создание благоприятного предпринимательского климата на территории Уинского муниципального округа | | 2. | Проведение политики, реализуемой на региональном уровне, которая направлена  на приоритетность развития малого бизнеса в Пермском крае | Управление по экономике и сельскому хозяйству, Фонд | В течение всего срока реализации настоящего Плана | | 3. | Информационное обеспечение деятельности субъектов МСП посредством размещения информации на официальном сайте Уинского муниципального округа, в газете «Родник-1» | Управление по экономике и сельскому хозяйству | В течение всего срока реализации настоящего Плана | Повышение уровня информированности субъектов МСП | | 4. | Обучение лиц, ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства в целях повышения компетенции в области развития малого и среднего  предпринимательства | Управление по экономике и сельскому хозяйству | Не реже одного раза в три года, в течение всего срока реализации настоящего Плана | Повышение компетенции лиц, ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства | | 5. | Организация семинаров, конференций, «круглых столов» | Управление по экономике и сельскому хозяйству, Фонд | В течение всего срока реализации настоящего Плана | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | | 6. | Оказание консультационной поддержки субъектам МСП | Управление по экономике и сельскому хозяйству, Фонд | В течение всего срока реализации настоящего Плана | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства | | 7. | Закрепление нормативным правовым актом администрации округа лиц, ответственных за своевременную обратную связь на сервисе «Управляем вместе для бизнеса» | Управление по экономике и сельскому хозяйству | До конца 2021 года | Сокращение сроков предоставления обратной связи субъектам МСП от администрации Уинского муниципального округа и ее функциональных органов | | 8. | Реализация мероприятий по утверждению перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), предусмотренных [частью 4 статьи 18](consultantplus://offline/ref=95D20CF08FA8C77C3379A1102D420055F014CB904621CCFBE0916D0596BCB8F410DEAA0D9DCF4AB554DC004D85BBF0E3AFCD14D93444378Dm9kED) Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» | Управление по экономике и сельскому хозяйству, Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинскогомуниципального округа | 3 квартал 2021 года,  далее ежегодно - в течение всего срока реализации настоящего Плана | Увеличение количества объектов, включенных в перечень муниципального имущества. Повышение информированности субъектов МСП Уинского муниципального округа о предоставлении имущественной поддержки | | 9. | Анализ предоставления муниципального имущества в аренду субъектам МСП в целях выявления лучших муниципальных практик и совершенствования механизмов предоставления имущества в аренду предпринимателям | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинскогомуниципального округа | Ежегодно - в течение всего срока реализации настоящего Плана | | 10. | Оказание финансовой поддержки субъектам МСП в виде субсидий | Управление по экономике и сельскому хозяйству | Ежегодно, в соответствии со сроками, определенными Порядками предоставления субсидий | Количество субъектов МСП, получивших субсидии – не менее 7 ед. в год | | 11. | Развитие и совершенствование института оценки регулирующего воздействия | Управление по экономике и сельскому хозяйству | В течение всего срока реализации настоящего Плана | Повышение качества и эффективности нормотворческой деятельности, снижение административных барьеров для бизнеса | | 12. | Организация работы Совета  предпринимателей Уинского муниципального округа | Управление по экономике и сельскому хозяйству, Фонд | в течение всего срока реализации настоящего Плана | Привлечение субъектов предпринимательства к выработке и реализации политики в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Уинского муниципального округа | | 13 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие  Уинского муниципального округа Пермского края» | Управление по экономике и сельскому хозяйству, Фонд, Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинскогомуниципального округа | В течение всего срока реализации | Реализация единой политики развития малого и среднего предпринимательства на территорииУинского муниципального округа | | | | | | |
|  | | | | | |