 21.05.2021 259-01-03-157

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, на территории Уинского муниципального округа на 2021-2030 годы

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», распоряжения Правительства Пермского края от 21 октября 2015 года № 350-рп «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015-2030 годы», на основании Устава Уинского муниципального округа, администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, на территории Уинского муниципального района на 2021 – 2030 годы (далее – «дорожная карта»).

2. Отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям администрации Уинского муниципального округа, являющимся исполнителями мероприятий «дорожной карты»:

2.1. обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», в установленные сроки;

2.2. представлять заместителю главы администрации Уинского муниципального округа по социальным вопросам отчет о ходе реализации «дорожной карты» 1 раз в полугодие, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Уинского муниципального района:

от 28 марта 2016 г. № 75-01-01-03 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, на территории Уинского муниципального района на 2016-2020 годы»;

от 03 августа 2017 г. № 277-259-01-03 «О внесении изменений в постановление администрации Уинского муниципального района от 28.03.2016 № 75-01-01-13 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, на территории Уинского муниципального района на 2016-2020 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования, подлежит размещению на сайте администрации Уинского муниципального округа.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Уинского муниципального округа по социальным вопросам.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа А.Н. Зелёнкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Уинского муниципального округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, на территории Уинского муниципального округа на 2021 – 2030 годы**

1. Общее описание «дорожной карты»

Утверждение и реализация Плана мероприятий (далее – «дорожная карта») предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Принятие данной «дорожной карты» обусловлено высокой социальной значимостью вопроса обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобольных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

В настоящей «дорожной карте» используются следующие основные понятия:

- инвалиды – лица, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость их социальной защиты;

- другие маломобильные группы населения – лица пожилого возраста, иные лица с ограниченными возможностями самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, получать услугу и необходимую информацию, вынужденные в силу устойчивого или временного физического недостатка использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления и собак-проводников, беременные женщины, а также граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски;

- социальная, инженерная и транспортная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий функционирование и устойчивое развитие поселений и территорий.

«Дорожной картой» в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599, определяются:

- таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2021 – 2030 годов);

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Целями «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, на территории Уинского муниципального района;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

«Дорожной картой» предусматривается создание правовых и иных необходимых условий для решения основных проблем по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры муниципального округа, таких как:

- наличие 80% объектов с низкой степенью доступности и полностью недоступных для инвалидов;

- отсутствие или неполная оснащенность некоторых объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- отсутствие в административных регламентах предоставления муниципальных услуг, а также должностных инструкциях работников положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, препятствующих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию помощи в преодолении препятствующих получению услуг барьеров, таких как:

- обеспечение доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирования необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- проведение инструктирования или обучения работников муниципальных учреждений, предоставляющих услуги инвалидам, по оказанию инвалидам необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими гражданами.

Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края и нормативными правовыми актами администрации Уинского муниципального округа.

Мониторинг реализации «дорожной карты» осуществляет заместитель главы администрации Уинского муниципального округа по социальным вопросам.

Исполнителями мероприятий «дорожной карты» являются:

- Администрация Уинского муниципального округа;

- Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального округа;

- Управление образования администрации Уинского муниципального округа;

- Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Уинского муниципального округа;

- Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа;

- Территориальный отдел ГКУ ЦЗН Ординского района;

- Отдел в Уинском муниципальном округе МТУ № 4 Министерства социального развития Пермского края;

- учреждения и организации всех форм собственности.

Исполнители мероприятий «дорожной карты» представляют (с нарастающим итогом) заместителю главы администрации Уинского муниципального округа по социальным вопросам:

- 1 раз в полугодие, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период (с пояснительной запиской), с указанием объема и источника финансирования согласно [приложениям 3](#P993), [4](#P1340) к «дорожной карте»;

- ежегодно, в срок до 15 декабря, информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году, с указанием объема и источника финансирования для корректировки «дорожной карты».

Администрация Уинского муниципального округа до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует сводный отчет об исполнении «дорожной карты» за отчетный период (с нарастающим итогом) и обеспечивает размещение отчета на сайте администрации Уинского муниципального округа.

Администрация Уинского муниципального округа ежегодно (по итогам года) до 15 февраля формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах, обеспечивает размещение отчета на сайте администрации Уинского муниципального округа.

Приложение 1

к Плану мероприятий по повышению

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, на территории Уинского

муниципального округа на 2021 – 2030 годы

1. Таблица

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган, ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. Общие показатели доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1.1. | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01.07.2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов и МГН, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация МОУправление образованияУправление культуры, спорта и молодежной политикиУправление по экономике и сельскому хозяйствуМКУ «Управление по строительству, ЖКХ и содержанию дорог» |
| 1.2. |  Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации обеспечивается доступ инвалидов и МГН к месту предоставления услуги, предоставление услуг в дистанционном режиме, предоставление (когда это возможно) по месту жительства, от общего числа объектов, на которых невозможно обеспечить доступность, % | % | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| 1.3.  | Удельный вес приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры), % | % | 6,8 | 8,1 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  |
| 2. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты населения |
| 2.1. | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших услуги по социальной реабилитации и/или абилитации в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), обратившихся в органы социальной защиты за данной услугой, % | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по Уинскому муниципальному округу МТУ № 4 Минсоцразвития края |
| 3. Показатели сферы образования |
| 3.1. | Удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений образования) | % | 14,8 | 14,8 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | Управление образования |
| 3.2. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в т.ч. дистанционно, от общего числа обучающихся, % | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3.3. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специализированную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, % | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 3.4. | Доля образовательных организаций ( в т.ч. профессионального образования и обучения), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и ОВЗ, % | % | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 4. Показатели сферы здравоохранения |
| 4.1. | Удельный вес объектов предоставления медицинских услуг, доступных для инвалидов и МГН (в общей численности объектов предоставления медицинских услуг), % | % | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» |
| 5. Показатели сферы культуры |
| 5.1. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек от общего числа пользователей библиотек, % | % | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 5.2.  | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в публичных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда, % | % | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,1 |
| 5.3. | Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры), % | % | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 5.4. | Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности приоритетных объектов культуры), % | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.5. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от категории, от общего числа специалистов, % | % | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 5.6. |  Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от категории, в общем количестве экспозиций, % | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. Показатели сферы физической культуры и спорта |
| 6.1. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от обще численности инвалидов, % | % | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 7. Показатели сферы труда и занятости |
| 7.1. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве, % | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ТО ГКУ ЦЗН по Ординскому району |
| 7.2 | Доля специалистов, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от категории, от общего числа специалистов, % | % | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 8. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства |
| 8.1. |  Удельный вес введенных с 01.07.2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов и МГН, от общего числа вновь вводимых объектов, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры и градостроительства |
| 8.2. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов и МГН, от общего числа принятых многоквартирных домов, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. Показатели негосударственного сектора |
| 9.1.  | Доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от категории, от общего числа сотрудников, % | % | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |  |
| 9.2. |  Доля выделенных специальных мест для личного транспорта инвалидов на автостоянках при предприятиях розничной торговли, % | % | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Приложение 2

к Плану мероприятий по повышению

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, на территории Уинского

муниципального округа на 2021 – 2030 годы

2. План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** |
| 1 | Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Уинского муниципального округа | Постоянно | Обеспечение доступа инвалидов всех категорий к месту предоставления муниципальных услуг.Приведение в соответствие нормативной правовой базы | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| 2 | Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудниками организаций, подведомственных отраслевым (функциональным) органам, органам местного самоуправления Уинского муниципального округа, обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников организации) | Управление образованияУправление культуры, спорта и молодежной политики | Постоянно | Наличие в подведомственных организациях сотрудников (не менее одного), за которыми закреплены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |
| 3 | Проведение обследований жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Заместитель главы администрации Управление имущественных и земельных отношений | Постоянно | Приспособление жилых помещений с учетом потребностей инвалидов и обеспечение условий их доступности для инвалидов | Постановление администрации Уинского муниципального района от 24.04.2017 № 135-259-01-03 «О создании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории Уинского муниципального района» |
| 4 | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей Уинского муниципального округа | Отдел архитектуры и градостроительства | 2021-2030 | Обеспечение доступности зданий и сооружений | СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр и введен в действие с 15.05.2017 |
| 5 | Участие в конкурсе "Доступная среда" среди муниципальных образований Пермского края | Администрация МО.Управление образования.Управление культуры, спорта и молодежной политики. | Ежегодно | Участие в ежегодном конкурсе на лучшую постановку работы по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, привлечение краевых средств на создание безбарьерной среды | Постановление Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 961-п "О внесении изменений в государственную программу «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п» |
| 6 | Утверждение перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры, согласование перечня с общественными организациями инвалидов | Заместитель главы администрации Уинского муниципального округа по социальным вопросам.Управление образования.Управление культуры, спорта и молодежной политики. | Ежегодно до 1 марта | Выявление приоритетных объектов социальной инфраструктуры, которые посещают инвалиды |  |
| 7 | Проведение актуализации паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Отдел архитектуры и градостроительстваУправление образования.Управление культуры, спорта и молодежной политики. | Ежегодно | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, наличие паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов, услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»,Постановление Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 961-п «О внесении изменений в государственную программу "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п» |
| 8 | Проведение ежеквартального мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в администрацию округа путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер | Администрация муниципального округа | Ежеквартально, 2021-2030 | Обеспечение 100% паспортизации объектов социальной инфраструктуры | Постановление Правительства Пермского края от 29 августа 2017 года № 748-п «Об организации работы по паспортизации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края» |
| 9 | Обустройство мест отдыха со скамейками вдоль пешеходных дорожек и тротуаров | МКУ «Управление по благоустройству» | 2021-2030 | Повышение значения показателя доступности для инвалидов | Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов, услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»,Постановление Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 г. № 961-п «О внесении изменений в государственную программу «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п» |
| 10 | Адаптация учреждений по физической культуре, спорту к обслуживанию инвалидов | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 | Повышение доступности объектов для занятия спортом инвалидов и МГН | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» |
| 11 | Обеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов и МГН | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 | Обеспечение доступности (частичной) учреждений культуры | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» |
| 12 | Строительство нового здания МБУ «Уинский ЦКД» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 | Обеспечение доступности (частичной) учреждений культуры |  |
| 13 | Строительство нового здания МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ» | Управление образованияОтдел архитектуры и градостроительства | 2022 | Создание доступной среды для инвалидов на базе образовательных учреждений |  |
| 14 | Адаптация объектов образования к обслуживанию инвалидов и МГН | Управление образования | 2021-2030 | Повышение доступности объектов образования инвалидов и МГН | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» |
| 15 | Адаптация общедоступных (публичных) библиотек. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений культуры | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1316-п «Об утверждении программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» |
| 16 | Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе из числа лиц с ОВЗ, в целях оказания содействия инвалидам при посещении ими учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 | Улучшение условий доступности в учреждениях культуры для лиц с ОВЗ; социализация лиц с ОВЗ |  |
| 17 | Проведение творческих мероприятий в библиотеках, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ, и при участии инвалидов и лиц с ОВЗ | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 | Увеличение посещения инвалидами, лицами с ОВЗ творческих мероприятий для детей и молодежи |  |
| 18 | Обучение или инструктирование сотрудников объектов, назначение сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение инвалидов по территории объектов | Управление культуры, спорта и молодежной политикиУправление образованияРуководители организаций и учреждений | постоянно | Повышение доступности услуг для инвалидов на объектах |  |
| 19 | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие в мероприятиях, организованных на других территориях | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 | Увеличение количества инвалидов из числа граждан с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к участию в социокультурных и спортивных мероприятиях | Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Уинском муниципальном округе Пермского края»  |
| 20 | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | ТО ГКУ ЦЗН в Ординском районе | 2021-2030 | Обеспечение трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | Постановление Правительства Пермского края от 28.11.2017 № 961-п «О внесении изменений в государственную программу "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» |
| 21 | Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций для ищущих работу инвалидов с целью определения возможности обучения и их дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и создаваемые рабочие места, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | ТО ГКУ ЦЗН в Ординском районе | 2021-2030 | Повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда |  |
| 22 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов по профессиям, востребованным на рынке труда, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | ТО ГКУ ЦЗН в Ординском районе | 2021-2030 | Повышение конкурентоспособности инвалидов на рынке труда |  |
| 23 | Квотирование рабочих мест для инвалидов | ТО ГКУ ЦЗН в Ординском районе | 2021-2030 | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов |  |
| 24 | Формирование банка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих мест, с учетом востребованности профессий и качественных показателей рабочих мест | ТО ГКУ ЦЗН в Ординском районе | 2021-2030 | Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и обеспечение их закрепляемости на рабочих местах | Письмо руководителя Федеральной службы по труду и занятости от 17 июля 2012 г. № 2453-ТЗ |
| 25 | Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, круглых столах, курсах обучения для специалистов, участвующих в формировании доступной среды (при наличии приглашения) | Администрация МОУправление образования.Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2021-2030 | Повышение профессиональных навыков специалистов муниципального образования для формирования доступной среды |  |
| 26 | Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Чайковского городского округа мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Пресс-служба | 2021-2030 | Информирование общественности о необходимости создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  |
| 27 | Безвозмездное предоставление помещений общественным организациям инвалидов | Управление имущественных и земельных отношений | 2021-2030 | Оказание имущественной поддержки общественным организациям инвалидов за счет средств местного бюджета |  |
| 28 | Размещение информации о деятельности общественных организаций инвалидов на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа | Администрация МО | 2021-2030 | Оказание информационной поддержки общественным организациям инвалидов за счет средств местного бюджета |  |

Приложение 3

к Плану мероприятий по повышению

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, на территории Уинского

муниципального округа на 2021 – 2030 годы

Отчет за \_\_\_\_\_ полугодие 20\_\_ г.

по показателям доступности для инвалидов объектов и услуг

("дорожной карты") (с нарастающим итогом)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование учреждения/организации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Объем финансирования, тыс. руб. | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено финансирование | Выполненные мероприятия за отчетный период/результат |
| план | 1 полугодие | 2 полугодие |
| 1.1. | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 01.07.2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов и МГН, % |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  Удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации обеспечивается доступ инвалидов и МГН к месту предоставления услуги, предоставление услуг в дистанционном режиме, предоставление (когда это возможно) по месту жительства, от общего числа объектов, на которых невозможно обеспечить доступность, % |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.  | Удельный вес приоритетных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры), % |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты населения |
| 2.1. | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших услуги по социальной реабилитации и/или абилитации в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), обратившихся в органы социальной защиты за данной услугой, % |  |  |  |  |  |  |
| 3. Показатели сферы образования |
| 3.1. | Удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений образования) |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в т.ч. дистанционно, от общего числа обучающихся, % |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специализированную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, % |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Доля образовательных организаций ( в т.ч. профессионального образования и обучения), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и ОВЗ, % |  |  |  |  |  |  |
| 4. Показатели сферы здравоохранения |
| 4.1. | Удельный вес объектов предоставления медицинских услуг, доступных для инвалидов и МГН (в общей численности объектов предоставления медицинских услуг), % |  |  |  |  |  |  |
| 5. Показатели сферы культуры |
| 5.1. | Удельный вес инвалидов – пользователей общедоступных (публичных) библиотек от общего числа пользователей библиотек, % |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.  | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в публичных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда, % |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры), % |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности приоритетных объектов культуры), % |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от категории, от общего числа специалистов, % |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от категории, в общем количестве экспозиций, % |  |  |  |  |  |  |
| 6. Показатели сферы физической культуры и спорта |
| 6.1. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от обще численности инвалидов, % |  |  |  |  |  |  |
| 7. Показатели сферы труда и занятости |
| 7.1. | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве, % |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Доля специалистов, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от категории, от общего числа специалистов, % |  |  |  |  |  |  |
| 8. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства |
| 8.1. |  Удельный вес введенных с 01.07.2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов и МГН, от общего числа вновь вводимых объектов, % |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов и МГН, от общего числа принятых многоквартирных домов, % |  |  |  |  |  |  |
| 9. Показатели негосударственного сектора |
| 9.1.  | Доля сотрудников, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от категории, от общего числа сотрудников, % |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  Доля выделенных специальных мест для личного транспорта инвалидов на автостоянках при предприятиях розничной торговли, % |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Плану мероприятий по повышению

значений показателей доступности

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг, на территории Уинского

муниципального округа на 2021 – 2030 годы

Отчет

по мероприятиям, реализованным в \_\_\_\_ полугодие 20\_\_ г.

для достижения показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг ("дорожная карта")

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование учреждения/организации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. (за отчетный период) | Выполненные мероприятия за отчетный период/результат |
| 1 | Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Уинского муниципального округа | Постоянно |  |  |
| 2 | Принятие административно-распорядительных актов, закрепляющих за сотрудниками организаций, подведомственных отраслевым (функциональным) органам, органам местного самоуправления Уинского муниципального округа, обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг (либо включение указанных обязанностей в должностные инструкции сотрудников организации) | Управление образованияУправление культуры, спорта и молодежной политики | Постоянно |  |  |
| 3 | Проведение обследований жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Заместитель главы администрации Управление имущественных и земельных отношений | Постоянно |  |  |
| 4 | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей Уинского муниципального округа | Отдел архитектуры и градостроительства | 2021-2030 |  |  |
| 5 | Участие в конкурсе "Доступная среда" среди муниципальных образований Пермского края | Администрация МОУправление образования.Управление культуры, спорта и молодежной политики. | Ежегодно |  |  |
| 6 | Утверждение перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры, согласование перечня с общественными организациями инвалидов | Заместитель главы администрации Уинского муниципального округа по социальным вопросам.Управление образования.Управление культуры, спорта и молодежной политики. | Ежегодно до 1 марта |  |  |
| 7 | Проведение актуализации паспортов доступности объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности | Отдел архитектуры и градостроительстваУправление образования.Управление культуры, спорта и молодежной политики. | Ежегодно |  |  |
| 8 | Проведение ежеквартального мониторинга предоставления паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в администрацию округа путем запроса информации об учреждениях, не сдавших паспорта доступности, для принятия соответствующих мер | Администрация муниципального округа | Ежеквартально, 2021-2030 |  |  |
| 9 | Обустройство мест отдыха со скамейками вдоль пешеходных дорожек и тротуаров | МКУ «Управление по благоустройству» | 2021-2030 |  |  |
| 10 | Адаптация учреждений по физической культуре, спорту к обслуживанию инвалидов | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 |  |  |
| 11 | Обеспечение доступности учреждений культуры для инвалидов и МГН | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 |  |  |
| 12 | Строительство нового здания МБУ «Уинский ЦКД» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 |  |  |
| 13 | Строительство нового здания МКОУ «Нижне-Сыповская ООШ» | Управление образованияОтдел архитектуры и градостроительства | 2022 |  |  |
| 14 | Адаптация объектов образования к обслуживанию инвалидов и МГН | Управление образования | 2021-2030 |  |  |
| 15 | Адаптация общедоступных (публичных) библиотек. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 |  |  |
| 16 | Организация работы по привлечению волонтеров, в том числе из числа лиц с ОВЗ, в целях оказания содействия инвалидам при посещении ими учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 |  |  |
| 17 | Проведение творческих мероприятий в библиотеках, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ, и при участии инвалидов и лиц с ОВЗ | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 |  |  |
| 18 | Обучение или инструктирование сотрудников объектов, назначение сотрудников, ответственных за оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение инвалидов по территории объектов | Управление культуры, спорта и молодежной политикиУправление образованияРуководители организаций и учреждений | постоянно |  |  |
| 19 | Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие в мероприятиях, организованных на других территориях | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021-2030 |  |  |
| 20 | Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | ТО ГКУ ЦЗН в Ординском районе | 2021-2030 |  |  |
| 21 | Проведение индивидуальных и групповых профориентационных консультаций для ищущих работу инвалидов с целью определения возможности обучения и их дальнейшего трудоустройства на имеющиеся вакантные и создаваемые рабочие места, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | ТО ГКУ ЦЗН в Ординском районе | 2021-2030 |  |  |
| 22 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов по профессиям, востребованным на рынке труда, с учетом вида и степени тяжести (группы инвалидности) | ТО ГКУ ЦЗН в Ординском районе | 2021-2030 |  |  |
| 23 | Квотирование рабочих мест для инвалидов | ТО ГКУ ЦЗН в Ординском районе | 2021-2030 |  |  |
| 24 | Формирование банка вакансий для инвалидов, в том числе надомных рабочих мест, с учетом востребованности профессий и качественных показателей рабочих мест | ТО ГКУ ЦЗН в Ординском районе | 2021-2030 |  |  |
| 25 | Участие в обучающих семинарах, информационных встречах, круглых столах, курсах обучения для специалистов, участвующих в формировании доступной среды (при наличии приглашения) | Администрация МОУправление образования.Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2021-2030 |  |  |
| 26 | Освещение в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Чайковского городского округа мероприятий по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры, социокультурных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Пресс-служба | 2021-2030 |  |  |
| 27 | Безвозмездное предоставление помещений общественным организациям инвалидов | Управление имущественных и земельных отношений | 2021-2030 |  |  |
| 28 | Размещение информации о деятельности общественных организаций инвалидов на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа | Администрация МО | 2021-2030 |  |  |