**11.10.2021 259-01-03-318**

Об утверждении Плана мероприятий

по достижению показателя «Доля граждан, занимающихся

добровольческой (волонтерской)

деятельностью» и назначении ответственного за достижение показателя регионального проекта «Социальная активность» по Уинскому муниципальному округу

В соответствии с распоряжением Правительства Российской федерации от 27 декабря 2018 г №2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года», Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уинского муниципального округа, Соглашением о реализации регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)» на территории Уинского муниципального округа Пермского края администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по достижению показателя «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью» регионального проекта «Социальная активность» по Уинскому муниципальному округу.

2. Назначить ответственным за достижение показателя «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью», включённого в перечень показателей для оценки эффективности деятельности регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)», заместителя главы администрации Уинского муниципального округа по социальным вопросам Киприянову Марину Михайловну.

3. Включить проект «Социальная активность (Пермский край)» в перечень основных мероприятий муниципальных программ «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края», «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края», «Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе пермского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уинского муниципального округа по социальным вопросам Киприянову М.М.

Глава муниципального округа –

глава администрации

Уинского муниципального округа А.Н. Зелёнкин

Уо ООО а

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Постановлением администрации Уинского муниципального округа  от 11.10.2021 №259-01-03-318 |

**План мероприятий**

**по достижению показателя**

**«Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью»**

**регионального проекта «Социальная активность»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Вид  документа | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| **1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере развития добровольчества** | | | | |
| 1.1. | Определение лиц, ответственных за развитие добровольчества в Уинском муниципальном округе | нормативный правовой акт ОМСУ | Администрация Уинского муниципального округа | октябрь 2021 г. |
| 1.2. | Внесение в муниципальные программы «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» и «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края» проект «Социальная активность (Пермский край)» в виде основного мероприятия | нормативный правовой акт ОМСУ | Управление образования (УО),  Управление культуры, спорта и молодежной политики (УКС и МП) | октябрь 2021г. |
| 1.3. | Разработка и утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями | нормативный правовой акт ОМСУ | Администрация Уинского муниципального округа | октябрь-ноябрь 2021 г. |
| **2. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности** | | | | |
| 2.1. | Подготовка и утверждение муниципального плана по развитию добровольчества в Уинском муниципальном округе (Плана мероприятий по реализации проекта «Социальная активность (Пермский край)» и достижению показателя Соглашения на территории | нормативный правовой акт ОМСУ | Администрация Уинского муниципального округа | октябрь-ноябрь 2021 г. |
| 2.3. | Организация работы Центра добровольчества на базе МБУ «Уинский ЦКД» | Положение Центра добровольчества | Маленьких В.В. | октябрь – ноябрь 2021 г. |
| **3. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности** | | | | |
| 3.1. | Организация обучения на онлайн курсах в единой информационной системе «Добро.ру» волонтеров, организаторов волонтерства и сотрудников органов местного самоуправления Уинского муниципального округа | сертификаты о прохождении курса | Центр добровольчества | в течение 2022 г. |
| 3.2. | Развитие компетенций добровольцев через участие в обучающих стажировках, а также в региональных, федеральных и международных событиях | сертификаты | Центр добровольчества | В течение  2022 г. |
| **4. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности.**  **Информационная поддержка добровольчества в муниципальном образовании** | | | | |
| 4.1. | Участие в региональном конкурсе «Волонтёр Прикамья» | Подготовленные ходатайства | Центр добровольчества | 2022 г. |
| 4.2. | Поощрение лучших добровольцев (волонтеров) благодарственными письмами, грамотами) от органов местного самоуправления | нормативный правовой акт ОМСУ | Центр добровольчества  УО УКС и МП | в течение года |
| 4.3. | Популяризация добровольчества (изготовление значков, буклетов, формы и пр.) |  | УО  УКС и МП | в течение года |
| 4.4. | Пропаганда добровольчества через средства массовой информации, информационные акции и социальную рекламу |  | АУ «Родник»  УО  УКС и МП  Общественные организации округа  Совет ветеранов  Центр добровольчества | в течение года |
| **5. Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан** | | | | |
| 5.1. | Реализация мер по развитию системы добровольчества среди разных целевых аудиторий жителей Уинского муниципального округа | информационная справка к докладу по итогам года | Центр добровольчества | в течение года |
| 5.2. | Организация работы по участию волонтеров в организации акций, посвященных памятным событиям в истории Российской Федерации |  | Центр добровольчества | в течение года |
| 5.3 | Организация работы по расширению участия волонтеров в сфере гражданско-патриотического воспитания, в том числе в оказании помощи ветеранам войны, труженикам тыла и боевых действий; во взаимодействии с ветеранскими организациями; благоустройстве памятных мест и воинских захоронений, содействие в увековечении памяти |  | УО  УКС и МП  Общественные организации округа  Совет ветеранов  Центр добровольчества | в течение года |
| 5.4 | Оказание содействия в регистрации добровольцев в единой информационной системе «Добровольцы России» и «Добро.ру» | Количество зарегистрированных добровольцев | Центр добровольчества | в течение года |
| **6. Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности** | | | | |
| 6.1. | Поддержка деятельности добровольцев в сфере образования, в том числе при формировании волонтерских отрядов на базе общеобразовательных организаций |  | УО | в течение года |
| 6.2. | Содействие деятельности волонтеров в сфере физической культуры и спорта, экологии, культуры, патриотического воспитания, здорового образа жизни, туризма, развития городской среды, ТОС и др. |  | УКС и МП  УО | в течение года |
| 6.3. | Развитие механизмов поддержки волонтерских проектов, реализуемых серебряными добровольцами |  | Центр добровольчества | в течение года |
| 6.4. | Внедрение лучших практик добровольческих организаций в сфере физической культуры и спорта, экологии, культуры, патриотического воспитания, здорового образа жизни, туризма, развития городской среды, ТОС и др. |  | Центр добровольчества | в течение года |
| **7. Проведение значимых мероприятий** | | | | |
| 7.1. | Организация и проведение добровольческих акций в рамках Весенней недели добра |  | УО  УКС и МП  Общественные организации округа  Совет ветаранов  Центр добровольчества | в течение года |
| 7.2. | Организация и проведение акции «Бессмертный полк» |  | УО  УКС и МП  Общественные организации округа  Совет ветеранов  Центр добровольчества | в течение года |
| 7.3. | Организация и проведение акции «Свеча памяти» |  | УО  УКС и МП  Общественные организации округа  Совет ветеранов  Центр добровольчества | в течение года |
| 7.4. | Организация и проведение Всероссийской акции «Георгиевская лента» |  | УО  УКС и МП  Общественные организации округа  Совет ветеранов  Центр добровольчества | в течение года |
| 7.5. | Участие в региональном этапе Всероссийского  конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России- 2021» | Положение | УО  УКС и МП  Общественные организации округа  Совет ветеранов  Центр добровольчества | апрель-май |
| 7.6. | Адресная помощь-шефство над нуждающимися ветеранами войны и тружениками тыла. Благоустройство памятников-мемориалов Великой Отечественной войны и воинских захоронений |  | УО  УКС и МП  Общественные организации округа  Совет ветеранов  Центр добровольчества | апрель |
| 7.7. | Организация и проведение муниципального Конкурса социальных мини-проектов, направленных на общественные инициативы и волонтерство «Добрые руки, доброе сердце» |  | Центр добровольчества  УКС и МП | май |
| 7.8. | Организация и проведение благотворительной акции «Подари новогоднюю сказку ребенку» |  | КДН иЗП  УО  УКС и МП  Общественные организации округа  Совет ветеранов  Центр добровольчества | сентябрь - декабрь |
| 7.9. | Проведение цикла молодежных акций, пропагандирующих здоровый образ жизни «Молодое поколение за здоровый образ жизни» |  | УКС и МП | декабрь |
| **8. Мониторинг развития добровольческой деятельности** | | | | |
| 8.1. | Ежемесячный мониторинг достижения показателя «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью регионального проекта «Социальная активность» |  | Центр добровольчества | в течение года |
| 8.2. | Проведение опросов, анкетирования направленных на изучение форм и масштабов участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | результаты исследования | Центр добровольчества | в течение года |
| 8.3. | Подготовка ежегодного доклада о волонтерской (добровольческой) деятельности (волонтерстве) на территории Уинского муниципального округа | доклад | Центр добровольчества | в течение года |