## Лист1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
Уинского муниципального округа
Муниципальная программа | Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2021-2023 годы
1. Оценка достигнутых результатов, показателей.
Наименование подпрограмм, мероприятий | Наименование показателя | ответственный исполнитель | Ед.изм. | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | Обоснование отклонений
от плановых значений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Уровень обеспеченности затрат на содержание кладбищ | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | % | 100 | 94.26 | перераспределение средств, оплата по уборке территорий кладбищ частично произведена с мероприятий по благоустройству
Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Уинского муниципального округа" | Содержание и устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | % | 100 | 110.63
| Участие в ликвидации выявленных несанкционированных свалок | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | ед. | 3 | 7 | проведена ликвидация несанкционированных свалок по представлению прокуратуры
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по уличному освещению на территории Уинского муниципального округа Пермского края" | Количество установленных энергосберегающих светильников | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | шт. | 100 | 100
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по озеленению на территории Уинского муниципального округа Пермского края" | Обеспечение вырубки аварийных деревьев и сухостоя | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | шт. | 10 | 41 | проведена уборка аварийных деревьев за счет дополнительного финансирования
| Приобретение и посадка саженцев и рассады цветов, уход за зелеными насаждениями | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | шт. | 100 | 100
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий)" | Устройство уличного освещения в населенных пунктах округа | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края, МКУ "УКС и ЖКХ" | м | 100 | 100
Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий с. Уинское, с. Суда) | Благоустройство общественных территорий с. Уинское, с. Суда | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края, МКУ "УКС и ЖКХ" | ед. | 2 | 2
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений" | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края" | % | не менее 90% | 99.5
2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения средств
| Источник финансирования | План | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа: "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2020-2022 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 10406661.34 | 10491050.4 | 100.8109
| Краевой бюджет, руб. | 1296590.62 | 1293125.45 | 99.7327
| Федеральный бюджет,руб. | 6344757.81 | 6344757.81 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого, руб. | 18048009.77 | 18128933.66 | 100.4484 |  | 100.4484
Основное мероприятие 1: "Организация и содержание мест захоронения" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 142868.63 | 134665.09 | 94.258
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 142868.63 | 134665.09 | 94.258
Мероприятие: Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения на территории Уигского муниципального округа Пермского края | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 142868.63 | 134665.09 | 94.258
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 142868.63 | 134665.09 | 94.258
Основное мероприятие 2: "Участие в организации деятельности по накоплениею (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, утилизации, обезврежтванию, захоронению твердых коммунальных отходов" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 478733.91 | 529611.45 | 110.6275
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 478733.91 | 529611.45 | 110.6275
Мероприятие: Реализация прочих мероприятий по накоплениею (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, утилизации, обезврежтванию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Уинского муниципального округа | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 478733.91 | 529611.45 | 110.6275
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 478733.91 | 529611.45 | 110.6275
Основное мероприятие 3 "Уличное освещение": | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2099758.9 | 2421149.69 | 115.3061
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 2099758.9 | 2421149.69 | 115.3061
Мероприятие: Реализация мероприятий по уличному освещению на территории Уинского муниципального округа Пермского края | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2099758.9 | 2421149.69 | 115.3061
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 2099758.9 | 2421149.69 | 115.3061
Основное мероприятие 4: "Озеленение" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 40400 | 12544 | 31.0495
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 40400 | 12544 | 31.0495 | перераспределение средств, оплата по вывозу веток, за услуги по скашиванию сорной травы произведена с мероприятий по благоустройству
Мероприятие: Реализация мероприятий по озеленению на территории Уинского муниципального округа Пермского края | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 40400 | 12544 | 31.0495
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 40400 | 12544 | 31.0495
Основное мероприятие 5 : "Создание и содержание объектов благоустройства" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2892383.03 | 2658955.98 | 91.9296
| Краевой бюджет, руб. | 70626.87 | 70626.87 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 1341910.46 | 1341910.46 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 4304920.36 | 4071493.31 | 94.5777
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства на территории Уинского муниципального округа | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2892383.03 | 2658955.98 | 91.9296
| Краевой бюджет, руб. | 70626.87 | 70626.87 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 1341910.46 | 1341910.46 | 100
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 4304920.36 | 4071493.31 | 94.5777
Основное мероприятие 6 : "Реализация проектов инициативного бюджетирования" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 477516.58 | 477516.58 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 819000 | 819000 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 1296516.58 | 1296516.58 | 100
Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 477516.58 | 477516.58 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 819000 | 819000 | 100
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 1296516.58 | 1296516.58 | 100
Основное мероприятие 7 : "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 585128.35 | 585128.34 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 263307.75 | 263307.75 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 5002847.35 | 5002847.35 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 5851283.45 | 5851283.44 | 100
Мероприятие: Реализация программ формирования современной городской среды | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 585128.35 | 585128.34 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 263307.75 | 263307.75 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 5002847.35 | 5002847.35 | 100
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 5851283.45 | 5851283.44 | 100
Основное мероприятие 8 : "Осуществление мероприятий по благоустройству Уинского муниципального округа" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 3689871.94 | 3671479.27 | 99.5015
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 3689871.94 | 3671479.27 | 99.5015
Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 3689871.94 | 3671479.27 | 99.5015
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 3689871.94 | 3671479.27 | 99.5015
Основное мероприятие 9 : "Проведение противоэпидемиологических мероприятий" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Краевой бюджет, руб. | 143656 | 140190.83 | 97.5879
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Итого, руб. | 143656 | 140190.83 | 97.5879
Мероприятия по отлову бездомных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эфтаназии, утилизации | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  | #DIV/0!
| Краевой бюджет, руб. | 138100 | 134634.83
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 138100 | 134634.83 | 97.4908
Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
| Краевой бюджет, руб. | 5556 | 5556 | 100
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 5556 | 5556 | 100
Оценка эффективности муниципальной программы
ЭИС=(Зф/Зп)х100%=10491050,40/10406661,34х100=100,81%
Е=13,6/9х100=151%
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений
1. Постановление администрации Уинского муниципального округа от 05.02.2021 № 259-01-03-34 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2021-2023 годы", утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 21.10.2020 № 259-01-03-443
2. Постановление администрации Уинского муниципального округа от 31.03.2021 № 259-01-03-105 "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2021-2023 годы", утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-443
3. Постановление администрации Уинского муниципального округа от 27.07.2021 № 259-01-03-221 "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2021-2023 годы", утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-443
4. Постановление администрации Уинского муниципального округа от 13.08.2021 № 259-01-03-240 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2021-2023 годы", утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-443
5. Постановление администрации Уинского муниципального округа от 06.10.2021 № 259-01-03-304 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2021-2023 годы", утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-443
Изменения внесены в связи с уточнением финансовых средств и адресного перечня объектов благоустройства.