ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2021-2023 годы |

1. Оценка достигнутых результатов, показателей.

|  | Наименование показателя | ГРБС | Ед.изм. | | Отчетный год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | Обоснование отклонений  от плановых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного образования** |  |  | |  |  |  |  |
| **Мероприятие:**  Комплекс программных мероприятий по направлению «Развитие системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования | 807 | | % | 100 | 101 |  |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного образования по итогам опросов общественного мнения | 807 | | % | 58 | 58 |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в образовательных организациях Уинского муниципального района | 807 | % | | 85 | 85 |  |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | 807 | % | | 100 | 100 |  |
| Развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования. | Доля детей поставленных на учет на получение услуг ДОО с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 807 | % | | 70 | 70 |  |
| Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | Доля семей, воспользовавшихся компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 807 | % | | 80 | 80 |  |
| **Подпрограмма 2 Развитие системы начального, основного, среднего общего образования** |  |  |  | |  |  |  |
| **Мероприятие:** |  |  |  | |  |  |  |
| Комплекс программных мероприятий по направлению «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании | 807 | % | | 100 | 93,6 | 3 выпускника не получили аттестат о среднем общем образовании (2 – МБОУ «Уинская СОШ», 1 – МБОУ «Судинская СОШ») |
| Сопровождение телекоммуникационной образовательной сети «Эпос школа», в т.ч. | Охват учащихся общеобразовательных сельских школ Уинского района услугой «Эпос школа» | 807 | % | | 100 | 100 |  |
| Комплекс программных мероприятий по направлению «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике региона | 807 | % | | 100 | 108 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | 807 | % | | 50 | 50 |  |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения. | 807 | % | | 66 | 66 |  |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы, требующие ремонта | 807 | Кол-во | | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» |  |  |  | |  |  |  |
| **Мероприятие:** Предоставление муниципальной услуги по дополнительному образованию детей | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей | 807 | % | | 75 | 75 |  |
| Организация и проведение значимых мероприятий в сфере дополнительного образования | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий | 807 | % | | 15 | 15 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате в регионе | 807 | % | | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4 «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления и занятости детей» |  |  |  | |  |  |  |
| Мероприятие: Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, организация отдыха и оздоровления детей | Доля детей и подростков, обучающихся в образовательных организациях Уинского муниципального района, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время | 807 | % | | 85 | 77 | В связи с ограничительными мерами в период пандемии |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, организация отдыха и оздоровления детей | Организация трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул | 807 | Чел. | | 60 | 65 |  |
| **Подпрограмма 5** **«Развитие физической культуры и спорта»** |  |  |  | |  |  |  |
| **Мероприятие:** Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Доля школьников, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста | 807 | % | | 45 | 45 |  |
| Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Количество детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых спортивных соревнований (от общего контингента обучающихся) | 807 | Чел. | | 42 | 20 | В связи с ограничительными мерами в период пандемии |
| Подпрограмма 6 «Развитие системы управления образования» |  |  |  | |  |  |  |
| Мероприятие:  Обеспечение деятельности казенного учреждения по работе по мониторингу и развитию образования | Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, участвующих в различных формах обучающих мероприятий и мероприятий по обмену опытом от общего числа педагогических работников образовательных организаций | 807 | % | | 50 | 50 |  |

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения средств |
| Источник финансирования | План | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: "«Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2021 – 2023 годы» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 57187021,20 | 58127724,13 | 101,64 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 135893906,10 | 159089827,98 | 117,07 |  |
| Федеральный бюджет,руб. | 12330802,00 | 12330802,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 205411729,30 | 229548354,11 | 111,75 |  |
| **Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **17151349,47** | **16914170,21** | 98,62 |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **36781395,47** | **39026453,18** | 106,10 |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **53932744,94** | **55940623,39** | 103,72 |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 17116149,47 | 16878970,21 | 98,61 |  |
| Краевой бюджет, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 17116149,47 | 16878970,21 | 98,61 |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 35200,00 | 35200,00 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 35200,00 | 35200,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Краевой бюджет, руб. | 35154533,70 | 37467733,70 | 106,58 |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 35154533,70 | 37467733,70 | 106,58 |  |
| Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! | Выделено дополнительное финансирование |
| Краевой бюджет, руб. | 715561,77 | 757169,48 | 105,81 |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 715561,77 | 757169,48 | 105,81 |  |
| Основное мероприятие: Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования ) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! | Снижение числа получателей и низкая посещаемость ДОУ |
| Краевой бюджет, руб. | 911300,00 | 801550,00 | 87,96 |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 911300,00 | 801550,00 | 87,96 |  |
| **Подпрограмма 2: "Развитие системы начального, основного, среднего, общего образования"** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **26088925,98** | **27290405,52** | 104,61 |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **96558610,63** | **117530874,74** |  |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **12330802,00** | **12330802,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **134978338,61** | **157152082,26** | 116,43 |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 25330864,76 | 26540851,84 | 104,78 | Перераспределение средств между мероприятиями |
| Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 25330864,76 | 26540851,84 | 104,78 |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 258061,22 | 249553,68 | 96,70 |  |
| Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 258061,22 | 249553,68 | 96,70 |  |
| Основное мероприятие: Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Краевой бюджет, руб. | 82103066,30 | 103294306,30 | 125,81 | Дополнительное финансирование на индексацию ЗП и на малокомплектные учреждения |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |
| Итого, руб. | 82103066,30 | 103294306,30 | 125,81 |
| Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Краевой бюджет, руб. | 3805138,23 | 3906042,34 | 102,65 |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 3805138,23 | 3906042,34 | 102,65 |  |
| Основное мероприятие: Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования(Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных и малоимущих семей) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Краевой бюджет, руб. | 6189155,00 | 5983075,00 | 96,67 | Низкая посещаемость |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 6189155,00 | 5983075,00 | 96,67 | Низкая посещаемость |
| Основное мероприятие: Организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Краевой бюджет, руб. | 2600697,00 | 2476897,00 | 95,24 | Низкая посещаемость |
| Федеральный бюджет, руб. | 3526702,00 | 3526702,00 | 100,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 6127399,00 | 6003599,00 | 97,98 |  |
| Основное мероприятие: Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 500000,00 | 500000,00 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 1500000,00 | 1500000,00 | 100,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 2000000,00 | 2000000,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 8804100,00 | 8804100,00 | 100,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 8804100,00 | 8804100,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Краевой бюджет, руб. | 360554,10 | 360554,10 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 360554,10 | 360554,10 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Иные МБТ премия "Гордость Пермского края" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Краевой бюджет, руб. |  | 10000,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 0,00 | 10000,00 | #ДЕЛ/0! |  |
| **Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования"** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **10312392,00** | **10407893,64** | 100,93 |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **323000,00** | **321450,06** | 99,52 |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** | #ДЕЛ/0! |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** | #ДЕЛ/0! |  |
| **Итого, руб.** | **10635392,00** | **10729343,70** | 100,88 |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 10166392,00 | 10261893,64 | 100,94 |  |
| Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 10166392,00 | 10261893,64 | 100,94 |  |
| Основное мероприятие: Организация и проведение значимых мероприятий в сфере дополнительного образования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 146000,00 | 146000,00 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Итого, руб. | 146000,00 | 146000,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Краевой бюджет, руб. | 323000,00 | 321450,06 | 99,52 |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Итого, руб. | 323000,00 | 321450,06 |  |  |
| **Подпрограмма 4 "Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления и занятости детей"** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **655706,75** | **611803,27** | 93,30 |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **2203900,00** | **2203900,00** |  |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **2859606,75** | **2815703,27** | 98,46 |  |
| Основное мероприятие: Мероприятия по проведению оздоровительной кампании дете | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 655706,75 | 611803,27 | 93,30 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 2203900,00 | 2203900,00 | 100,00 |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 2859606,75 | 2815703,27 | 98,46 |  |
| **Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях"** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **172000,00** | **142219,80** | 82,69 |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** | #ДЕЛ/0! |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **172000,00** | **142219,80** | 82,69 |  |
| Основное мероприятие: Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 172000,00 | 142219,80 | 82,69 | Отмена массовых мероприятий |
| Краевой бюджет, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 172000,00 | 142219,80 | 82,69 |  |
| **Подпрограмма 6 "Развитие системы управления образования"** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **2806647,00** | **2761231,69** |  |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **27000,00** | **7150,00** | 26,48 |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **2833647,00** | **2768381,69** | 97,70 |  |
| Основное мероприятие: Содержание деятельности органов местного самоуправления | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2584165,00 | 2582452,75 | 99,93 |  |
| Краевой бюджет, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 2584165,00 | 2582452,75 | 99,93 |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности казенного учреждения по работе по мониторингу и развитию образования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 6879,07 | 4461,94 | 64,86 |  |
| Краевой бюджет, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 6879,07 | 4461,94 | 64,86 |  |
| Основное мероприятие: Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования администрирование) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 |  |  |  |
| Краевой бюджет, руб. | 27000,00 | 7150,00 | 26,48 | Снижение числа получателей и низкая посещаемость ДОУ |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |
| Итого, руб. | 27000,00 | 7150,00 | 26,48 |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 5940,00 | 5940,00 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 5940,00 | 5940,00 | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Организация и проведение прочих мероприятий в области образования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 209662,93 | 168377,00 | 80,31 |  |
| Краевой бюджет, руб. |  |  | #ДЕЛ/0! |  |
| Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. | 209662,93 | 168377,00 | 80,31 |  |