ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа за 2022 год

| Муниципальная программа | «Экономическое развитие Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы |
| --- | --- |

1. Оценка достигнутых результатов, показателей

|  | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Ед.изм. | Отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Обоснование отклонений от плановых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1: | «Развитие сельского хозяйства Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы | Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: | «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Оформление производителями сельскохозяйственной продукции земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |  | га | 50 | 50 |  |
|  | Показатель: Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот |  | га | 50 | 50 |  |
|  | Показатель: Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями сельскохозяйственной и специальной техники |  | хозяйств | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 2: | «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Уинском муниципальном округе Пермского края» | Управление по экономике и сельскому хозяйству администрации Уинского муниципального округа |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | «Поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |  | ед. | 1 | 2 |  |
|  | Показатель: Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства в результате реализации мероприятий мер государственной поддержки |  | ед. | 1 | 0 | В соответствии с Порядком предоставления субсидий, рабочее место создается, если сумма субсидии составляет свыше 500 т.р. Субсидию получили 2 СМП, сумма менее 500 т.р. |
|  | Показатель: Количество договоров на выдачу займов |  | ед. | 20 | 25 |  |
|  | Показатель: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (заключение договоров аренды на движимое и недвижимое имущество) |  | ед. | 1 | 4 |  |
|  | Показатель: Количество опубликованных материалов по предпринимательству в районной газете «Родник» и размещенных на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети Интернет |  | ед. | 60 | 107 |  |
|  | Показатель: Количество семинаров, совещаний по проблемам предпринимательства |  | ед. | 4 | 6 |  |

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: «Экономическое развитие Уинского муниципального округа Пермского края» на 2022-2024 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2669294,00 | 2669294,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого, руб. | 2669294,00 | 2669294,00 |  |  |
| Подпрограмма 1: «Развитие сельского хозяйства Уинского муниципального округа Пермского края» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2 169 294,00 | 2 169 294,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого, руб. | 2 169 294,00 | 2 169 294,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие «Развитие сельского хозяйства»: - Поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в области растениеводства; - Поддержка в возмещении части затрат на приобретение сельскохозяйственной и специальной техники | Бюджет Уинского муниципального района, руб. | 2 169 294,00 | 2 169 294,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого, руб. | 2 169 294,00 | 2 169 294,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2: «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Уинском муниципальном округе Пермского края» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 500000,00 | 500000,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого, руб. | 500000,00 | 500000,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие «Поддержка малого и среднего предпринимательства»: - Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Бюджет Уинского муниципального района, руб. | 500000,00 | 500000,00 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого, руб. | 500000,00 | 500000,00 |  |  |

3. Оценка эффективности муниципальной программы

Эффективность использования средств программы равна 100 %.

ЭИС = (2669294/2669294) х 100 = 100

Е = (50/50) + (50/50) + (5/5) + (2/1) + (0/1) + (25/20) + (4/1) + (107/60) + (6/4) х 100 = 150 %

9

Реализация программы эффективна.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

Изменения: постановление от 11.02.2022 № 259-01-03-47 (уточнение приоритетных отраслей, изменение финансирования), постановление от 27.04.2022 № 259-01-03-156 (уточнение мероприятия), постановление от 28.12.2022 № 259-01-03-501 (изменение финансирования).

Отчет составлен 21.02.2023