ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Уинском муниципальном округе» на 2022-2024 годы |

**1. Оценка достигнутых результатов, показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Ед.изм. | 2022 год | | |
| план | факт | Обоснование отклонений  от плановых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Основное**  **мероприятие:**  Информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений |  | ед. | 5 | 7 |  |
| Количество публикаций в районной газете «Родник», социальных сетях, на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети Интернет о планируемых и проведенных мероприятиях в области межнациональных и межконфессиональных отношений |  | ед. | 20 | 37 |  |
| **Основное мероприятие:** Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Уинского муниципального округа на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия | Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений |  | ед. | 15 | 19 |  |
| Количество национальных праздников, выставок-ярмарок, мастер-классов (традиционных для Пермского края художественных народных промыслов) |  | ед. | 15 | 17 |  |
| Количество участников несовершеннолетних и молодежи принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях |  |  | 100 | 120 |  |
| Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений |  |  | 5000 | 5000 |  |
| Участие в краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсах |  |  | 5 | 9 |  |

**2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Уинском муниципальном округе» на 2022-2024 годы»** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **887655,00** | **887655,00** | **100** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджеты сельских поселений, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **887655,00** | **887655,00** | **100** |  |
| **Основное мероприятие 2**  **«Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Уинского муниципального округа на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия»** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **887655,00** | **887655,00** | **100** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджеты сельских поселений, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **887655,00** | **887655,00** | **100** |  |
| Мероприятие 1  Проведение национальных праздников, выставок-ярмарок, мастер-классов (традиционных для Пермского края художественных народных промыслов) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 871655,00 | 871655,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 871655,00 | 871655,00 | 100 |  |
| Мероприятие 2  Участие в краевых, межрегиональных и всероссийских выставках-ярмарках народных и ремесел мастеров-ремесленников Уинского округа | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 3  Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 16000,00 | 16000,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 16000,00 | 16000,00 | 100 |  |
| Мероприятие 4  Проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка, Дню родного языка | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |

**3. Оценка эффективности муниципальной программы**

Эффективность использования средств программы равна:

ЭИС = ( 887655,0 / 887655,0 ) х 100% = 100%

Е = (7/5) + (37/15) + (19/15) + (17/15) + (120/100) + (5000/5000)+ (9/5) х 100% = 146,43 %

7

Реализация программы эффективна.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 12.10.2021 № 259-01-03-321 (текстовые изменения);

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 22.02.2022 № 259-01-03-62 (изменение финансирования);

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 28.02.2022 № 259-01-03-69 (текстовые изменения);

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 30.12.2022 № 259-01-03-514 (изменение финансирования).