ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2022-2024 годы |

**1. Оценка достигнутых результатов, показателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Ед.изм. | 2022 год |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Основное мероприятие: Развитие сферы физической культуры и спорта на территории Уинского муниципального округа | Количество принявших участие в выполнении норм ГТО  | МКОУ ДО «ЮНИКС» | чел. | 100 | 975 |  |
| Количество получивших знаки отличия ГТО (золото, серебро, бронза) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | чел. | 80 | 55 | - физические лица столкнулись с проблемой регистрации в системе ВФСК ГТО в результате чего не получили регистрационный универсальный номер, который необходим для внесения данных по сдаче норм ГТО для получения знаков,- физические лица, которые сдали нормы ГТО не все могут выполнить нормативы ВФСК ГТО, которые необходимы для получения знаков отличия |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | УКСиМПУОМКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 50,4 | 51,4 |  |
| Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | УКСиМПУОМКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 69,8 | 75,2 |  |
| Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | УКСиМПМКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 33,0 | 38,9 |  |
| Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | УКСиМПМКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 5,5 | 36,5 |  |
| Участие в зональных и финальных этапах соревнований «Краевые Сельские спортивные игры» (волейбол, баскетбол, футбол, гири, лыжный спорт, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 8 | 4 | спортсменам Уинского МО в соответствии с Положением о Краевых сельских спортивных играх необходимо было принять участие в 6 видах спорта, в виду отсутствия команд для участия по следующим видам спорта: легкая атлетика, шахматы показатель не выполнен |
| Количество межрайонных соревнований и дружеских встреч (дзюдо, самбо, рукопашный бой, кореш, шахматы, футбол, волейбол, настольный теннис и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 6 | 17 |  |
| Количество массовых спортивных мероприятий (День физкультурника, День молодёжи, Кросс нации, Лыжня России и пр.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 4 | 6 |  |
| Количество спортсменов принявших участие в межрайонных, краевых и всероссийских соревнованиях (дзюдо, самбо, рукопашный бой, кореш, шахматы, футбол, волейбол, настольный теннис и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | чел. | 120 | 150 |  |
| Количество команд принявших участие в межрайонных, краевых и всероссийских соревнованиях (дзюдо, самбо, рукопашный бой, кореш, шахматы, футбол, волейбол, настольный теннис и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 11 | 35 |  |
| Количество проведенных соревнований (ветеранские лыжные гонки, лыжная эстафета на кубок героев Советского Союза, легкоатлетическая эстафета, соревнования среди инвалидов, уличный баскетбол и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 6 | 8 |  |
| Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 76,3 | 30,4 |  |
| Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 80,0 | 80,0 |  |
| Количество детей и молодежи в возрасте 3-18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МКОУ ДО «ЮНИКС» | чел. | 226 | 2029 |  |
| Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | Доля работников, которым предоставлены меры социальной помощи и поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. | МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 33 | 20 | в связи с увольнением директора спортивной школы, вновь принятым директором и работниками спортивной школы не представлены документы для получения мер социальной поддержки |

**2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Уинского муниципальном округе Пермского края» на 2022-2025 годы»** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **3644937,60** | **3658979,24** | **100** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **35000,00** | **18634,52** | **53** |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджеты сельских поселений, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **3679937,60** | **3677613,76** | **99** |  |
| **Основное мероприятие 1****«Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе»** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **375500,00** | **375500,00** | **100** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджеты сельских поселений, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **375500,00** | **375500,00** | **100** |  |
| Мероприятие 1.1Организация и проведение значимых мероприятий в сфере физической культуры | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 375500,00 | 375500,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 375500,00 | 375500,00 | 100 |  |
| **Основное мероприятие 2****«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе»** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **3269437,60** | **3283479,24** | **100** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджеты сельских поселений, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **3269437,60** | **3283479,24** | **100** |  |
| Мероприятие 2.1 Дополнительное образование в области спорта | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 3269437,60 | 3283479,24 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 3269437,60 | 3269437,60 | 100 |  |
| **Основное мероприятие 3****«Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа»** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **35000,00** | **18634,52** | **53** |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджеты сельских поселений, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **35000,00** | **18634,52** | **53** |  |
| Мероприятие 3.1Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  | Увольнение работника, получавшего социальную поддержку |
| Краевой бюджет, руб. | 35000,00 | 18634,52 | 53 |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого, руб. | 35000,00 | 18634,52 | 53 |
| **Основное мероприятие 4****«Реализация проекта «Мы выбираем спорт!»** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджеты сельских поселений, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Мероприятие 4.1Реализация проекта "Мы выбираем спорт!" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Основное мероприятие 5****«Федеральный проект «Спорт – норма жизни»** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджеты сельских поселений, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Мероприятие 5.1Мероприятия по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техническим оборудованием | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |

**3. Оценка эффективности муниципальной программы**

Эффективность использования средств программы равна:

 ЭИС = ( 3677613,76 / 3679937,60 ) х 100% = 99,94%

Е = (975/100) + (55/80) + (51,4/50,4) + (75,2/69,8) + (38,9/33) + (36,5/5,5) + (4/8) + (17/6) + (6/4)+ (150/120) + (35/11) + (8/6) + (30,4/76,3) +

16

(80/80)+(2029/226) + (20/33) = 262,06 %

Реализация программы эффективна

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 22.02.2022 № 259-01-03-61 (изменение финансирования).

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 26.08.2022 № 259-01-03-332 (изменение финансирования).