**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом на территории Уинского муниципального округа Пермского края»**

**за 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом на территории Уинского муниципального  округа Пермского края на 2022-2024 годы» |

1. Оценка достигнутых результатов, показателей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, мероприятий | Наименование показателя | ответственный исполнитель | Ед. изм. | Отчетный год | | |
| план | факт | Обоснование отклонений  от плановых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма: |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными участками | Поступление в бюджет муниципального округа арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в бюджет | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 19 373 800,00 | 17 351 282,87 | Уменьшение доходов по арендной плате за земельные участки вызвано неуплатой арендной платы за земельные участки |
|  | Поступление арендной платы за имущество и доходов от продажи имущества в бюджет муниципального округа | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 1 816 800,00 | 19 366 709,05 | Увеличение показателя в связи с увеличением доходов от продажи имущества в бюджет муниципального округа |
|  | Количество договоров аренды земельных участков (с нарастающим итогом) | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Шт. | 670 | 644 | Отказы от заключенных ранее договоров аренды земельных участков |
|  | Количество договоров аренды объектов муниципальной собственности (с нарастающим итогом) | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Шт. | 13 | 13 |  |
|  | Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 85 | 94 |  |
|  | Поступление платы за наем жилых помещений | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 338 000,00 | 562 414,67 |  |
|  | Сумма задолженности по арендной плате за землю в бюджет муниципального округа на конец года | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 0,00 | 630 371,51 | Задолженность прошлых лет |
|  | Сумма задолженности по продаже земельных участков в бюджет муниципального округа на конец года | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Сумма задолженности по арендной плате за имущество в бюджет муниципального округа на конец года | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 0,00 | 4 976,60 |  |
|  | Сумма задолженности по продаже имущества в бюджет муниципального округа на конец года | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспеченность полноты данных реестра муниципального имущества | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Площадь земельных участков, подлежащих кадастровому учету | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Га | 4 | 1.3 | Недостаточность земельных участков, отсутствие инфраструктуры. |
|  | Площадь земельных участков, предназначенных под строительство жилых домов | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Га | 3 | 4,389 |  |
|  | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Шт. | 26 | 23 |  |
|  | Доля устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13.01.2015 №1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» в 2015 году | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в ЕГРН объектов капитального строительства на территории муниципального образования | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 70 | 70 |  |
|  | Доля муниципальных образований с внесенными изменениями в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков  в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540, в общем количестве муниципальных образований муниципального района (городского округа) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Доля населенных пунктов муниципального района (городского округа), сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального района (городского округа) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Дн. | 14 | 3 |  |
|  | Предельный срок присвоения адреса земельному участку  и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Дн. | 8 | 3 |  |
|  | Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, штук | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Шт. | 20 | 20 |  |
|  | Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков  и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам недвижимости, а также вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам капитального строительства в общем количестве таких заявлений | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 2 | 0 | Отказов нет |
|  | Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 15,6 | 5,43 |  |
|  | Доля выявленных нарушений земельного законодательства от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 80 | 0 | Проверки не проводились (мораторий на проведение проверок) |

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения средств |
| Источник финансирования | План | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: «Управление муниципальным имуществом на территории Уинского муниципального  округа Пермского края на 2021-2023 годы» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 11 379 933,54 | 11 217 808,99 | 98,58 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 12 210 688,12 | 11 001 851,36 | 90,10 |  |
| Итого, руб. | 23 590 621,66 | 22 219 660,35 | 94,19 |  |
| Подпрограмма: | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными участками | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | **1 492 813,01** | **1 164 189,36** | 77,99 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | **3 209 027,54** | **3 209 027,54** | 100 |  |
| Основное мероприятие: Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | **491 867,90** | **455 032,26** | 92,51 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | **11 528 567,46** | **1 289 006,79** | 11,18 |  |
|  | Итого, руб. | **12 020 435,36** | **1 744 039,05** | 14,51 |  |
| Основное мероприятие: Прочие расходы в области коммунального хозяйства | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | **2 394 571,30** | **2 237 203,43** | 93,43 | Расчет на организацию газоснабжения в части технического обслуживания газопроводов производился с предполагаемым увеличением |
|  | Краевой бюджет, руб. | **1 415 264,00** | **1 415 264,00** | 100 |  |
|  | Итого, руб. | **3 809 835,30** | **3 652 467,43** | 95,87 |  |
| Основное мероприятие: Страхование | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | **90 000,00** | **108 400,00** | 120,44 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | **90 000,00** | **108 400,00** | 120,44 |  |

3. Оценка эффективности согласно методики оценки эффективности муниципальной программы.

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Уинского муниципального района и иных источников рассчитывается согласно формуле:
2. ЭИС =( Зф / Зп) х 100%, где

ЭИС – эффективность использования бюджетных средств, %

Зф – фактический объем затрат на реализацию Программы;

* + 1. Зп – запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет района, внебюджетные источники).
       1. **ЭИС =(**10 163 846,27/20 981 839,66**) х 100 = 48,5 %**

Эффективность выполнения показателей (индикаторов) оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

Е=(Иф1/Ип1)+(Иф2/Ип2)+(Иф3/Ип3) х 100%

ЗИ

Е - эффективность реализации подпрограммы, %;

Иф - фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

Ип - плановое значение индикатора, утвержденного Программой;

3И - количество индикаторов Программы.

**Е= ((20 531 542,59/19 373 800,00)+(1 568 876,57/1 816 800,00)+(646/570)+(13/13)+(94/85)+(346 271,47/338 000,00)+(693 176,71/0,00)+(0,00/0,00)+(433 705,76/0,00)+(0,00/0,00)+(100/100)+(1.3/4)+(1,07/1,5)+(21/24)+(100/100)+(100/100)+(70/70)+(100/100)+(100/100)+(14/14)+(8/8)+(20/20)+(100/100)+(100/100)+(0/2)+(9,89/15,6)+(57,14/80)) х 100%**

**27**

**Е=(106+86,4+113,4+100+110,6+102,5+0+100+0+100+100+32,5+71,3+87,5+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+63,4+71,4) /27= 86,85 %**

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

Постановления администрации Уинского муниципального района от 12.02.2021 № 259-01-03-50 «О внесении изменений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 15.01.2021 № 259-01-03-17 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на территории Уинского муниципального округа» на 2021-2023 годы», 20.08.2021 № 259-01-03-247 «О внесении изменений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 15.01.2021 № 259-01-03-17 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на территории Уинского муниципального округа» на 2021-2023 годы»

Изменения в программу были внесены в соответствии с постановлением правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов»

Изменения в программу при корректировке бюджета 2021 года не вносились.