Информация о результатах плановой проверки достоверности и полноты отчетности о реализации муниципальной программы Уинского муниципального округа «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края»

Общая часть:

Основания для проведения плановой проверки:

1. пункт 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов»;

2.  решение Думы Уинского муниципального округа Пермского края от 10.02.2020  № 66 «Об учреждении Финансового управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края и утверждении Положения о Финансовом управлении администрации Уинского муниципального округа Пермского края»;

3. уточненный план контрольных мероприятий Финансового управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края на 2022 год, утвержденный начальником Финансового управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края и согласованный главой муниципального округа – главой администрации Уинского муниципального округа 19.09.2022;

4. приказ финансового управления администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 06.12.2022 № 259-20-01-03-45 «О проведении плановой проверки достоверности и полноты отчетности о реализации муниципальной программы Уинского муниципального округа «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края».

Тема плановой проверки: Проверка достоверности и полноты отчетности о реализации муниципальной программы Уинского муниципального округа «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края».

Плановая проверка проведена:

- консультантом сектора учета и контроля Финансового управления администрации Уинского муниципального округа Козюковой С.М.

Результаты плановой проверки:

- в нарушение пункта 3.6 Порядка на 2020 год Программа на 2020 год утверждена 29.11.2019, то есть с нарушением срока на 44 календарных дня;

- в нарушение пункта 3.6 Порядка Программа на 2021 год утверждена 11.12.2020, то есть с нарушением срока на 57 календарных дней, Программа на 2022 год утверждена 12.11.2021, то есть с нарушением срока на 27 календарных дней;

- в нарушение пункта 3.7 Порядка на 2020 год на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена информации о внесении изменений  в Программу на 2020 год постановлениями администрации Уинского муниципального округа от 23.09.2020 № 259-01-03-402, от 21.10.2020 № 259-01-03-441 «О внесении изменений в постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 29.11.2019 № 568-259-01-03 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2020-2022 годы»;

- в нарушение пункта 5 Порядка на 2020 год объемы финансирования Программы на 2020 год не приведены в соответствие объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Уинского муниципального округа Пермского края  от 20.12.2019 № 34 «О бюджете Уинского муниципального округа Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

- в нарушение пункта 4.9 Порядка объемы финансирования Программы на 2021 год не приведены в соответствие объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы Уинского муниципального округа Пермского края  от 17.12.2020 № 187 «О бюджете Уинского муниципального округа Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- в нарушение пункта 5.4 Порядка на 2020 год годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы за 2020 год не размещен на официальном сайте Уинского муниципального округа  в сети «Интернет».