## Лист1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
Уинского муниципального округа
Муниципальная программа | Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2023-2025 годы
1. Оценка достигнутых результатов, показателей.
Наименование подпрограмм, мероприятий | Наименование показателя | ответственный исполнитель | Ед.изм. | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | Обоснование отклонений
от плановых значений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Уровень обеспеченности затрат на содержание кладбищ | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | % | 100 | 100 |  | 1
Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Уинского муниципального округа" | Содержание и устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | % | 100 | 100 |  | 1
| Участие в ликвидации выявленных несанкционированных свалок | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | ед. | 3 | 3 |  | 1
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по уличному освещению на территории Уинского муниципального округа Пермского края" | Количество установленных энергосберегающих ламп | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | шт. | 100 | 100 |  | 1
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по по озеленению на территории Уинского муниципального округа Пермского края" | Обеспечение вырубки деревьев, подлежащих сносу | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | шт. | 5 | 5 |  | 1
| Приобретение и посадка саженцев и рассады цветов, уход за зелеными насаждениями | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | шт. | 100 | 100 |  | 1
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (благоустройство сельских территорий) | Устройство уличного освещения в населенных пунктах округа | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | м | 200 | 200 |  | 1
Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство общественных территорий с. Уинское) | Благоустройство общественных территорий с. Уинское | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | ед. | 1 | 1 |  | 1
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов с. Уинское | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | ед. | 1 | 1 |  | 1
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений" | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края" | % | не менее 90% | 100 |  | 1.1111
10.1111
2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения средств
| Источник финансирования | План | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа: "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2023-2025 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 10703638.46 | 10703638.46 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 3026587.61 | 2920318.87 | 96.4888 | В результате проведенных 6 конкурсных процедур не поступило ни одной заявки на участие в аукционах. По соглашению сторон заключен муниципальный контракт от 30.11.2023 № 7/23-БЛ с АНО «Приют для бездомных животных «Оскар», на 5 голов, на сумму 106 931,26 рублей.
| Федеральный бюджет,руб. | 4690107.37 | 4690107.37 | 100 |  | 99.4231
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 18420333.44 | 18314064.7 | 99.4231 |  | 99.4231
Основное мероприятие 1: "Организация и содержание мест захоронения" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 113904.31 | 113904.31 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 113904.31 | 113904.31 | 100
Мероприятие: Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения на территории Уигского муниципального округа Пермского края | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 113904.31 | 113904.31 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 113904.31 | 113904.31 | 100
Основное мероприятие 2: "Участие в организации деятельности по накоплениею (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, утилизации, обезврежтванию, захоронению твердых коммунальных отходов" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 733542.26 | 733542.26 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 38282.65 | 38282.65
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 771824.91 | 771824.91 | 100
Мероприятие: Реализация прочих мероприятий по накоплениею (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, утилизации, обезврежтванию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Уинского муниципального округа | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 220142.26 | 220142.26 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 220142.26 | 220142.26 | 100
Мероприятие: Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушенных земель, ликвидация несанкционированных свалок в границах Уинского муниципального округа | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 513400 | 513400 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 38282.65 | 38282.65
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 551682.65 | 551682.65 | 100
Основное мероприятие 3 "Уличное освещение": | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2403336.28 | 2403336.28 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 2403336.28 | 2403336.28 | 100
Мероприятие: Реализация мероприятий по уличному освещению на территории Уинского муниципального округа Пермского края | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2403336.28 | 2403336.28 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 2403336.28 | 2403336.28 | 100
Основное мероприятие 4: "Озеленение" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 18525 | 18525 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 18525 | 18525 | 100
Мероприятие: Реализация мероприятий по озеленению на территории Уинского муниципального округа Пермского края | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 18525 | 18525 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 18525 | 18525 | 100
Основное мероприятие 5 : "Создание и содержание объектов благоустройства" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2038614.31 | 2038614.31 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 68875.53 | 68875.53 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 1308635.15 | 1308635.15 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 3416124.99 | 3416124.99 | 100
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства на территории Уинского муниципального округа | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1448252.59 | 1448252.59 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 1448252.59 | 1448252.59 | 100
Мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 590361.72 | 590361.72 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 68875.53 | 68875.53 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 1308635.15 | 1308635.15 | 100
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 1967872.4 | 1967872.4 | 100
Основное мероприятие 6 : "Реализация проектов инициативного бюджетирования" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 717954.8 | 717954.8 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 1274748.2 | 1274748.2 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 1992703 | 1992703 | 100
Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 717954.8 | 717954.8 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 1274748.2 | 1274748.2 | 100
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 1992703 | 1992703 | 100
Основное мероприятие 7 : "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 395493.83 | 395493.83 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 177972.22 | 177972.22 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 3381472.22 | 3381472.22 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 3954938.27 | 3954938.27 | 100
Мероприятие: Реализация программ формирования современной городской среды | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 395493.83 | 395493.83 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 177972.22 | 177972.22 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 3381472.22 | 3381472.22 | 100
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 3954938.27 | 3954938.27 | 100
Основное мероприятие 8 : "Осуществление мероприятий по благоустройству Уинского муниципального округа" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 4050446.59 | 4050446.59 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 4050446.59 | 4050446.59 | 100
Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 4050446.59 | 4050446.59 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 4050446.59 | 4050446.59 | 100
Основное мероприятие 9 : "Проведение противоэпидемиологических мероприятий" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0 | 0
| Краевой бюджет, руб. | 219300 | 113031.26 | 51.5418
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 219300 | 113031.26 | 51.5418
Мероприятия по отлову бездомных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эфтаназии, утилизации | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  | В результате проведенных 6 конкурсных процедур не поступило ни одной заявки на участие в аукционах. По соглашению сторон заключен муниципальный контракт от 30.11.2023 № 7/23-БЛ с АНО «Приют для бездомных животных «Оскар», на 5 голов, на сумму 106 931,26 рублей.
| Краевой бюджет, руб. | 213200 | 106931.26 | 50.1554
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 213200 | 106931.26 | 50.1554
Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
| Краевой бюджет, руб. | 6100 | 6100 | 100
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 6100 | 6100 | 100
Основное мероприятие 11 : "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 138601 | 138601 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 1247409.01 | 1247409.01 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 1386010.01 | 1386010.01 | 100
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 138601 | 138601 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 1247409.01 | 1247409.01 | 100
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 1386010.01 | 1386010.01 | 100
Основное мероприятие 12 : "Создание и развитие пляжной инфраструктуры" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 93220.08 | 93220.08 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 93220.08 | 93220.08 | 100
Мероприятия по созданию и развитию пляжной инфраструктуры | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 93220.08 | 93220.08 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 93220.08 | 93220.08 | 100
Оценка эффективности муниципальной программы
ЭИС=(Зф/Зп)х100%=18314064,70/18420333,44х100=99,42%
Е=10,1/10х100=101%
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений
1. Постановление администрации Уинского муниципального округа от 12.12.2022 № 259-01-03-481 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2023-2025 годы", утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 21.10.2022 № 259-01-03-430
2. Постановление администрации Уинского муниципального округа от 01.02.2023 № 259-01-03-26 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2023-2025 годы", утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 21.10.2022 № 259-01-03-430
3. Постановление администрации Уинского муниципального округа от 26.05.2023 № 259-01-03-150 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2023-2025 годы", утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 21.10.2022 № 259-01-03-430
4. Постановление администрации Уинского муниципального округа от 08.09.2023 № 259-01-03-247 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2023-2025 годы", утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 21.10.2022 № 259-01-03-430
4. Постановление администрации Уинского муниципального округа от 26.12.2023 № 259-01-03-365 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2023-2025 годы", утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 21.10.2022 № 259-01-03-430
Изменения внесены в связи с уточнением финансовых средств и адресного перечня объектов благоустройства.