ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Уинского муниципального округа Пермского края

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений  в Уинском муниципальном округе» на 2023-2025 годы |

**1. Оценка достигнутых результатов, показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Ед.изм. | 2023 год | | |
| план | факт | Обоснование отклонений  от плановых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Основное**  **мероприятие:**  Информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | Количество проведенных конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений | УКСиМП | ед. | 8 | 5 | отсутствие финансирования на данное направление не позволило пригласить к участию спикеров краевого и российского уровней |
| Публикации в местных СМИ, социальных сетях, на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети Интернет о планируемых и проведенных мероприятиях в области межнациональных и межконфессиональных отношений | УКСиМП | ед. | 20 | 35 |  |
| **Основное мероприятие:** Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Уинского муниципального округа на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия | Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | УКСиМП | ед. | 20 | 20 |  |
| Количество добровольцев, привлекаемых к реализации мероприятий этнокультурных объединений | УКСиМП | ед. | 20 | 30 |  |
| Сохранение участия несовершеннолетних и молодежи в молодежные фестивали, творческие вечера национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев | УКСиМП | чел. | 100 | 111 |  |
| Количество национальных праздников, выставок-ярмарок, мастер-классов (традиционных для Пермского края художественных народных промыслов) | УКСиМП | ед. | 20 | 20 |  |
| Участие в краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсах | УКСиМП | ед. | 6 | 8 |  |

**2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Уинском муниципальном округе» на 2023-2025 годы»** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **924800,00** | **924800,00** | **100** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **924800,00** | **924800,00** | **100** |  |
| **Основное мероприятие 2**  **«Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Уинского муниципального округа на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия»** | **Бюджет Уинского муниципального округа, руб.** | **924800,00** | **924800,00** | **100** |  |
| **Краевой бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Федеральный бюджет, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Внебюджетные источники, руб.** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Итого, руб.** | **924800,00** | **924800,00** | **100** |  |
| Мероприятие 1  Проведение национальных праздников, выставок-ярмарок, мастер-классов (традиционных для Пермского края художественных народных промыслов) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 924800,00 | 924800,00 | 100 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 924800,00 | 924800,00 | 100 |  |
| Мероприятие 2  Участие в краевых, межрегиональных и всероссийских выставках-ярмарках народных и ремесел мастеров-ремесленников Уинского округа | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 3  Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 4  Проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка, Дню родного языка | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |

**3. Оценка эффективности муниципальной программы**

Еп = ( 5/8) + (35/20)+(20/20)+(30/20)+(111/100)+(20/20)+(6/8)\* 100% = 662,50 %

Е = 662,50 / 7 = 94,6 %

ФИН =(924800,00 / 924800,00) \* 100% = 100%

Епр = 94,6 / 100 = 0,95%

Эффективность реализации программы признается высокой.

**4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.**

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 14.02.2023 № 259-01-03-38 (изменение финансирования);

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 19.06.2023 № 259-01-03-175 (изменение финансирования);

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 04.10.2023 № 259-01-03-279 (изменение финансирования);

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 29.12.2023 № 259-01-03-378 (изменение финансирования).