**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы**

**«Управление муниципальным имуществом на территории Уинского муниципального округа Пермского края»**

**за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом на территории Уинского муниципального  округа Пермского края на 2023-2025 годы» |

1. Оценка достигнутых результатов, показателей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, мероприятий | Наименование показателя | ответственный исполнитель | Ед. изм. | Отчетный год | | |
| план | факт | Обоснование отклонений  от плановых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма: |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие:Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными участками | Поступление в бюджет муниципального округа арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в бюджет | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 16 877 763,27 | 17 249 659,32 | Увеличение показателя в связи с увеличением доходов от арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в бюджет муниципального округа |
|  | Поступление арендной платы за имущество и доходов от продажи имущества в бюджет муниципального округа | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 8 181 770,00 | 2 035 962,22 | Уменьшение показателя в связи с уменьшением доходов от арендной платы за имущество и продажи имущества в бюджет муниципального округа |
|  | Количество договоров аренды земельных участков (с нарастающим итогом) | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Шт. | 660 | 596 | Отказы от заключенных ранее договоров аренды земельных участков |
|  | Количество договоров аренды объектов муниципальной собственности (с нарастающим итогом) | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Шт. | 15 | 13 |  |
|  | Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Поступление платы за наем жилых помещений | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 312 190,24 | 595 050,77 |  |
|  | Сумма задолженности по арендной плате за землю в бюджет муниципального округа на конец года | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 0,00 | 389 425,66 | Задолженность прошлых лет |
|  | Сумма задолженности по продаже земельных участков в бюджет муниципального округа на конец года | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Сумма задолженности по арендной плате за имущество в бюджет муниципального округа на конец года | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 0,00 | 7 917,19 |  |
|  | Сумма задолженности по продаже имущества в бюджет муниципального округа на конец года | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Руб. | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Обеспеченность полноты данных реестра муниципального имущества | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Площадь земельных участков, подлежащих кадастровому учету | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Га | 4 | 1.3 | Недостаточность земельных участков, отсутствие инфраструктуры. |
|  | Площадь земельных участков, предназначенных под строительство жилых домов | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Га | 3 | 4,389 |  |
|  | Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Шт. | 26 | 24 |  |
|  | Доля устраненных правонарушений земельного и градостроительного законодательства, выявленных в результате реализации распоряжения губернатора Пермского края от 13.01.2015 №1-р «Об организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» в 2015 году | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 80 |  |
|  | Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в ЕГРН объектов капитального строительства на территории муниципального образования | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 70 | 80 |  |
|  | Доля муниципальных образований с внесенными изменениями в правила землепользования и застройки в части приведения установленных градостроительными регламентами видов разрешенного использования земельных участков  в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного использования, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540, в общем количестве муниципальных образований муниципального района (городского округа) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Доля населенных пунктов муниципального района (городского округа), сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов муниципального района (городского округа) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Дн. | 3 | 3 |  |
|  | Предельный срок присвоения адреса земельному участку  и объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Дн. | 3 | 3 |  |
|  | Количество документов и сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, штук | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Шт. | 20 | 20 |  |
|  | Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков  и объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 100 | 100 |  |
|  | Доля принятых решений об отказе в присвоении (изменении) адреса земельным участкам и объектам недвижимости, а также вновь образованным земельным участкам и вновь созданным объектам капитального строительства в общем количестве таких заявлений | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 0 | 0 |  |
|  | Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких заявлений | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 15,6 | 5,43 |  |
|  | Доля выявленных нарушений земельного законодательства от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний | Управление имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | % | 80 | 0 | Проверки не проводились (мораторий на проведение проверок) |

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины неосвоения средств |
| Источник финансирования | План | факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа: «Управление муниципальным имуществом на территории Уинского муниципального  округа Пермского края на 2023-2025 годы» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 9656046,21 | 9656046,21 | 100,00 |  |
| Краевой бюджет, руб. | 6250753,91 | 5525985,95 | 88,41 |  |
| Итого, руб. | 15906800,12 | 15182032,16 | 95,44 |  |
| Подпрограмма: | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |
| Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
| Итого, руб. |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Мероприятия по управлению муниципальным имуществом и земельными участками | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | **2246868,69** | **2246868,69** | 100,00 |  |
| Краевой бюджет, руб. | **637142,91** | **371654,44** | 58,33 |  |
| Итого, руб. | **2884011,60** | **2618523,13** | 90,79 |  |
| Основное мероприятие: Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | **953367,88** | **953367,88** | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | **5613611,00** | **5154331,51** | 91,82 |  |
|  | Итого, руб. | **6566978,88** | **6107699,39** | 93,01 |  |
| Основное мероприятие: Прочие расходы в области коммунального хозяйства | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | **859347,27** | **859347,27** | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | **859347,27** | **859347,27** | 100,00 |  |
| Основное мероприятие: Страхование | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | **87000,00** | **87000,00** | 100,00 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | **87000,00** | **87000,00** | 100,00 |  |

3. Оценка эффективности согласно методики оценки эффективности муниципальной программы.

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Уинского муниципального района и иных источников рассчитывается согласно формуле:
2. ФИН =( Зф / Зп) х 100%, где

ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %

Зф – фактический объем затрат на реализацию Программы;

* + 1. Зп – запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет района, внебюджетные источники).
       1. **ФИН =(15182032,16/15906800,12) х 100 = 95,44 %**

Эффективность выполнения показателей (индикаторов) оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) по следующей формуле:

Е=(Иф1/Ип1)+(Иф2/Ип2)+(Иф3/Ип3) х 100%

ЗИ

Е - эффективность реализации подпрограммы, %;

Иф - фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

Ип - плановое значение индикатора, утвержденного Программой;

3И - количество индикаторов Программы.

**Е=((17249659,32/15465372,32)+(2035962,22/2101700,00)+(596/660)+(15/13)+(100/100)+(595050,77/312190,24)+(389 425,66/0,00)+(0,00/0,00)+(7917,19/0,00)+(0,00/0,00)+(100/100)+(1.3/4)+(4,389/3)+(24/26)+(100/100)+(80/100)+(80/70)+(100/100)+(100/100)+(3/3)+(3/3)+(20/20)+(100/100)+(100/100)+(0/0)+(5,43/15,6)+(0/80)) х 100%**

**Е=(111,54+96,87+90,3+86,67+100+190,60+100+100+100+100+100+32,5+146,30+92,31+100+80+114,28+100+100+100+100+100+100+100+100+34,81+100) /27= 99,12%**

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

**Ерп=Е/ФИН, где**

Ерп – эффективность реализации муниципальной программы;

Е – эффективность выполнения показателей (индикаторов), %;

ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %.

**Ерп**=99,12%/95,44%=1,04

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

Постановление администрации Уинского муниципального округа от 03.02.2023 № 259-01-03-30 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом на территории Уинского муниципального округа» на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 15.11.2022 № 259-01-03-454», от 29.12.2023 № 259-01-03-376 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом на территории Уинского муниципального округа» на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 15.11.2022 № 259-01-03-454».

Изменения в программу были внесены в соответствии с постановлением правительства Пермского края от 10.04.2015 № 206-п «О предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов»

Изменения в программу при корректировке бюджета 2023 года не вносились.