## Лист1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
Уинского муниципального округа
Муниципальная программа | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021 - 2023 годы
1. Оценка достигнутых результатов, показателей.
Наименование подпрограмм, мероприятий | Наименование показателя | ответственный исполнитель | Ед.изм. | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | Обоснование отклонений
от плановых значений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском округе Пермского края" на 2021-2023 годы
Основное мероприятие: Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным до 01 января 2017 г. | Показатель 1 Количество МКД в которых планируется произвести расселение граждан | Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Ед. | 3 | 1 | Запланированные дома не полностью расселены,планируется до конца марта заключить муниципальный контракт приобретение у застройщика 2 жилых помещений в доме блокированной застройки
| Показатель 2 Ликвидация аварийногожилищного фонда | Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | кв.м | 228.7 | 171 | Запланированные дома не полностью расселены,планируется до конца марта заключить муниципальный контракт приобретение у застройщика 2 жилых помещений в доме блокированной застройки
| Показатель 3 Количество человек, планируемых к переселению из аварийного жилищного фонда | Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | чел. | 15 | 8
2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения средств
| Источник финансирования | План | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0 | 0 | 0
| Краевой бюджет, руб. | 434979.04 | 434979.04 | 0
| Федеральный бюджет,руб. | 2301049.15 | 2301049.15 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 | 0
| Итого, руб. | 2736028.19 | 2736028.19 | 100
Основное мероприятие 1: "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0 | 0 | 0
| Краевой бюджет, руб. | 434979.04 | 434979.04 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 2301049.15 | 2301049.15 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 | 0
| Итого, руб. | 2736028.19 | 2736028.19 | 100
Мероприятие: Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, признанного ававрийным до 01 января 2017г. | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0 | 0 | 0
| Краевой бюджет, руб. | 434979.04 | 434979.04 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 2301049.15 | 2301049.15 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 | 0
| Итого, руб. | 2736028.19 | 2736028.19 | 100
Оценка эффективности муниципальной программы
Еп =(Иф/Ип)х100%= 2736028,19/ 2736028,19 х 100=100,00%
Еп =(Ип/Иф)х100%=2736028,19/2736028,19х 100=100,00%
Е=SUM Еп/m=100%/1=100%
ФИН=(Зф/Зп)х100%=2736028,19/ 2736028,19 х 100=100,00%
Ерп=Е/ФИН=100%/100%=1
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений
1. Постановление администрации Уинского муниципального района Пермского края от 27.12.2019 № 654-259-01-03 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального района от 24.09.2019 № 440-259-01-03 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2020-2021 годы"
2. Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 25.02.2020 № 112-259-01-03 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального района от 24.09.2019 № 440-259-01-03 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2020-2021 годы"
3. Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 16.07.2020 № 259-01-03-298 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального района от 24.09.2019 № 440-259-01-03 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2020-2021 годы"
4.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 21.10.2020 № 259-01-03-442«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2021-2023годы"
5.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 10.02.2021 № 259-01-03-43«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"
6.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 25.08.2021 № 259-01-03-252«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"
7.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 24.09.2021 № 259-01-03-282«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"
8. Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 25.04.2022 № 259-01-03-146 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"
9.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 20.10.2022 № 259-01-03-426 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"
10.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 07.03.2023 № 259-01-03-63 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципальногоокруга от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"
11.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 27.12.2023 № 259-01-03-370 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"