О внесении изменений  и дополнений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2024-2026 годы, утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 26.10.2023 № 259-01-03-310

05.09.2024   259-01-03-211

Руководствуясь решением Думы Уинского муниципального округа Пермского края от 14.12.2023 № 453 «О бюджете Уинского муниципального округа Пермского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановлением администрации Уинского муниципального округа от 05.08.2020 № 259-01-03-346 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа, администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2024-2026 годы, утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 26.10.2023 № 259-01-03-310 следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
|  |  | Всего, в том числе: | 4 557 190,11 | 4 394 943,0 | 4 254 283,0 | 13 206 416,11 |
|  |  | Бюджет Уинского муниципального округа | 4 527 090,11 | 4 374 943,0 | 4 234 283,0 | 13 136 316,11 |
|  |  | Краевой бюджет | 30 100,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 70 100,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.2. Приложения 2, 3, 4, 6 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям при исполнении бюджета Уинского муниципального округа Пермского края, начиная с бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа на http://uinsk.ru.

4. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Кочетову Н.И.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа						      	А.Н. Зелёнкин

Приложение 1

к постановлению администрации

Уинского муниципального округа

05.09.2024   259-01-03-211

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие 	физической

культуры и спорта в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2024-2026 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Уинского муниципальном округе Пермского края» на 2024-2026 годы | всего | 810 |  | 2400000000 |  | 4 557 190,11 | 4 394 943,0 | 4 254 283,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе | всего | 810 | 1101 | 2400100000 |  | 403 500,0 | 403 500,0 | 403 500,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Мероприятие: Организация и проведение значимых мероприятий в сфере физической культуры | УКС и МП | 810 | 1101 | 2400104030 | 100 | 127 500,0 | 133 500,0 | 133 500,0 |
|  |  | 810 | 1101 | 2400104030 | 200 | 276 000,0 | 270 000,0 | 270 000,0 |
| 1.2. Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе | всего | 810 | 0703 | 2400200000 |  | 4 123 590,11 | 3 971 443,0 | 3 830 783,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Мероприятие: Дополнительное образование в области спорта | УКС и МП | 810 | 0703 | 2400200110 | 100 | 3 371 164,0 | 3 280 583,0 | 3 280 583,0 |
|  |  | 810 | 0703 | 2400200110 | 200 | 741 324,11 | 690 860,0 | 550 200,0 |
|  |  | 810 | 0703 | 2400200110 | 800 | 11 102,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | всего | 810 | 1003 | 2400300000 |  | 30 100,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | УКС и МП | 810 | 1003 | 240032С170 | 100 | 30 100,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2024-2026 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Уинского муниципальном округе Пермского края» на 2024-2026 годы | всего | 810 |  | 2400000000 |  | 4 527 090,11 | 4 374 943,0 | 4 234 283,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе | всего | 810 | 1101 | 2400100000 |  | 403 500,0 | 403 500,0 | 403 500,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Мероприятие: Организация и проведение значимых мероприятий в сфере физической культуры | УКС и МП | 810 | 1101 | 2400104030 | 100 | 127 500,0 | 133 500,0 | 133 500,0 |
|  |  | 810 | 1101 | 2400104030 | 200 | 276 000,0 | 270 000,0 | 270 000,0 |
| 1.2. Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе | всего | 810 | 0703 | 2400200000 |  | 4 123 590,11 | 3 971 443,0 | 3 830 783,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Мероприятие: Дополнительное образование в области спорта | УКС и МП | 810 | 0703 | 2400200110 | 100 | 3 371 164,0 | 3 280 583,0 | 3 280 583,0 |
|  |  | 810 | 0703 | 2400200110 | 200 | 741 324,11 | 690 860,0 | 550 200,0 |
|  |  | 810 | 0703 | 2400200110 | 800 | 11 102,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | всего | 810 | 1003 | 2400300000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | УКС и МП | 810 | 1003 | 240032С170 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2024-2026 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств краевого бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Уинского муниципальном округе Пермского края» на 2024-2026 годы | всего | 810 |  | 2400000000 |  | 30 100,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | всего | 810 | 1003 | 2400300000 |  | 30 100,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | УКС и МП | 810 | 1003 | 240032С170 | 100 | 30 100,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |

Приложение 6

к муниципальной программе «Развитие 	физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2024-2026 годы

ПЛАН

мероприятий по реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в  Уинском муниципальном округе Пермского края»

на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, показателей | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | КБ | ФБ | Бюджет МО | ВнБИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе | МКОУ ДО «ЮНИКС» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 1 210 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 210 500,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Внедрение комплекса ГТО, проведение тестирования, поощрение, поддержка населения и должностных лиц, ответственных за внедрение комплекса ГТО (Доп. ЭК 100000000057) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 80 500,0 | 0,0 | 0,0 | 80 500,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1 | Результат: Количество принявших участие в выполнении норм ГТО | МКОУ ДО «ЮНИКС» | х | 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 1.1.1.2 | Результат: Количество получивших знаки отличия ГТО | МКОУ ДО «ЮНИКС» | х | 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Участие в зональных и финальных этапах соревнований «Краевые сельские спортивные игры» (волейбол, баскетбол, футбол, гири, лыжный спорт, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика и др.) (Доп. ЭК 100000000052) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 233 850,0 | 0,0 | 0,0 | 233 850,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1 | Результат: Количество участий в зональных и финальных этапах соревнований «Краевые сельские спортивные игры» (волейбол, баскетбол, футбол, гири, лыжный спорт, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | х | 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Организация межрайонных соревнований и дружеских встреч (дзюдо, самбо, рукопашный бой, кореш, шахматы, футбол, волейбол, настольный теннис и др.) (Доп. ЭК 100000000053) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 280 500,0 | 0,0 | 0,0 | 280 500,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1 | Результат: Количество межрайонных соревнований и дружеских встреч | МКОУ ДО «ЮНИКС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Проведение массовых спортивных мероприятий (День физкультурника, День молодежи, Кросс нации, Лыжня России, Фестиваль ГТО и пр.) (Доп. ЭК 100000000054) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 159 000,0 | 0,0 | 0,0 | 159 000,0 | 0,0 |
| 1.1.4.1 | Результат: Количество массовых спортивных мероприятий | МКОУ ДО «ЮНИКС» | Х | 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Участие в межрайонных, краевых и всероссийских соревнованиях (дзюдо, самбо, рукопашный бой, кореш, шахматы, футбол, волейбол, настольный теннис и др.) (Доп. ЭК 100000000055) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 260 150,0 | 0,0 | 0,0 | 260 150,0 | 0,0 |
| 1.1.5.1 | Результат: Количество спортсменов принявших участие в межрайонных, краевых и всероссийских соревнованиях | МКОУ ДО «ЮНИКС» | Х | 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 1.1.5.2 | Результат: Количество команд принявших участие в межрайонных, краевых и всероссийских соревнованиях | МКОУ ДО «ЮНИКС» | Х | 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 1.1.6 | Проведение соревнований (ветеранские лыжные гонки, лыжная эстафета на кубок Героев Советского Союза, легкоатлетическая эстафета, соревнования среди инвалидов, уличные баскетбол и др.) (Доп. ЭК 100000000056) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 196 500,0 | 0,0 | 0,0 | 196 500,0 | 0,0 |
| 1.1.6.1 | Результат: Количество проведенных соревнований | МКОУ ДО «ЮНИКС» | х | 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе | МКОУ ДО «ЮНИКС» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 11 925 816,11 | 0,0 | 0,0 | 11 925 816,11 | 0,0 |
| 1.2.1 | Приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования для занимающихся в спортивных школах, секциях и пр. (по заявкам) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | Результат: Сумма расходов направленная на приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования | МКОУ ДО «ЮНИКС» | х | 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Дополнительное образование в области спорта | МКОУ ДО «ЮНИКС» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 11 925 816,11 | 0,0 | 0,0 | 11 925 816,11 | 0,0 |
| 1.2.2.1 | Результат: Количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МКОУ ДО «ЮНИКС» | х | 31.12.2026 | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | МКОУ ДО «ЮНИКС» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 70 100,0 | 70 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сфере дополнительного образования и проживающих в сельской местности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | МКОУ ДО «ЮНИКС» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | 70 100,0 | 70 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1.1 | Результат: Доля работников, которым предоставлены меры социальной помощи и поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. | МКОУ ДО «ЮНИКС» | х | 31.12.2026 | х | х | х | х | х |