Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы

14.10.2024    259-01-03-271

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации» на период до 2025 года, постановлениями администрации Уинского муниципального округа от 05.08.2020 № 259-01-03-346 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа», от 25.08.2021 № 259-01-03-253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края», администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Уинского муниципального округа с 1 января 2025 года:

- от 30.10.2023 № 259-01-03-313 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2024-2026 годы»;

- от 15.02.2024 № 259-01-03-40 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2024-2026 годы, утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 30.10.2023 № 259-01-03-313»;

- от 05.09.2024 № 259-01-03-210 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2024-2026 годы, утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 30.10.2023 № 259-01-03-313».

3. Настоящее постановление, за исключением пункта 2, вступает в силу со дня подписания и применяется к правоотношениям при составлении бюджета Уинского муниципального округа Пермского края, начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы.

4. Настоящее постановление подлежит размещению в сетевом издании - официальном сайте администрации Уинского муниципального округа Пермского края (http://uinsk.ru) в течение 15 рабочих дней со дня утверждения.

5. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Уинского муниципального округа Пермского края Кочетову Н.И.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа						             А.Н. Зелёнкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Уинского

муниципального округа

14.10.2024   259-01-03-271

Муниципальная программа

«Развитие культуры и молодежной политики

в Уинском муниципальном округе Пермского края»

на 2025-2027 годы

с. Уинское

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы |  | «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи муниципальной программы |  | Цель: Создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия населения в Уинском муниципальном округе Задачи: - создание условий для проявления различных форм социальной и экономической активности населения; - обеспечение доступности качественных образовательных, культурных, туристических услуг для всех категорий населения; - привлечение молодежи к участию в общественной жизни; - реализация системного подхода к решению проблем с детьми; - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты. - участие в Национальных проектах «Культура», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда», - повышение уровня удовлетворенности жителей муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; - развитие молодежной политики; - повышение статуса семьи и укрепление её авторитета, укрепление здоровья семьи, матери и ребенка, формирование предпосылок для улучшения демографической ситуации в округе; - государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; - социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |
| Сроки и этапы муниципальной реализации программы |  | 2025-2027 годы |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы |  | Учреждения клубного типа: - увеличение числа посещений культурных мероприятий учреждений культуры (музей, КДУ, библиотеки); - увеличение количества мероприятий и посещаемости в социальных кинозалах с. Аспа, с. Чайка; открытие социального кинозала в с.Суда; - доля муниципальных учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта», от общего количества официально зарегистрированных учреждений культуры; - доля молодых людей, получивших Пушкинскую карту, от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, зарегистрированных в муниципальном округе; Общие показатели муниципальной Программы: - увеличение числа региональных, федеральных программ в сфере культуры и молодежной политики, в которых будет принимать участие Уинский муниципальный округ; - повышение доли специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку (с выдачей соответствующих удостоверений и сертификатов); - увеличение количество молодёжных мероприятий; - увеличение количества молодежи, вовлеченных в творческую деятельность; - увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность; - решение проблемы по устранению предписаний надзорных органов. |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Уинского муниципального округа. |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  | - Муниципальное бюджетное учреждение «Уинский Центр культуры и досуга» (далее по тексту – МБУ «ЦКД»); - Муниципальное казенное учреждение культуры «Уинский народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева» (далее по тексту – МКУК «Музей»); - Муниципальное казенное учреждение культуры «Уинская централизованная библиотечная система» (далее по тексту – МКУК «ЦБС»); - Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания учреждений» (далее по тексту – МКУ «ЦОУ»). |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  | - Муниципальное бюджетное учреждение «Уинский Центр культуры и досуга»; - Муниципальное казенное учреждение культуры «Уинский народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева»; - Муниципальное казенное учреждение культуры «Уинская централизованная библиотечная система»; - Муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания учреждений». |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы |  | 1. «Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе» на 2025-2027 годы; 2. «Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе» на 2025-2027 годы; 3. «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа» на 2025-2027 годы; 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры и молодёжной политики» (Обеспечение программы). |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования |  | Расходы (руб.) |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
|  | Всего, в том числе: |  | 48 177 008,20 | 43137420,0 | 43137420,0 | 134 451 848,20 |
|  | Бюджет Уинского муниципального округа |  | 45 357 679,20 | 40 290 980,0 | 40 290 980,0 | 125 939 639,20 |
|  | Краевой бюджет |  | 2 819 329,0 | 2 846 440,0 | 2 846 440,0 | 8 512 209,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Общая характеристика

1.1. Одной из важных составляющих развития Уинского муниципального округа является развитие сферы культуры и молодежной политики, направленной на повышение уровня и улучшения качества жизни населения в части предоставления услуг учреждений культуры, создание благоприятных условий для организации досуга, отдыха населения, реализации человеческого потенциала жителей округа.

В настоящее время при Управлении культуры, спорта и молодежной политики сосредоточены 4 учреждения культуры: МБУ «ЦКД» (с 15 структурными подразделениями), МКУК «Музей», МКУК «ЦБС» (с 13 структурными подразделениями).

Сегодня культурная политика направлена на формирование своего особого образа и стиля жизни территории через проводимые мероприятия. Идет активизация культурной политики, как ресурса социально-экономического развития Уинского муниципального округа.

1.2. При МБУ «ЦКД» и его структурных подразделениях сформировано 104 любительских объединения различной направленности, в них участвует 1176 человек. Десять мастеров имеют почетное звание «Народный мастер Пермского края».

В 2022 за счет местного бюджета была разработана научно-проектная документация  по реставрации объекта культурного наследия «Церковь Петра и Павла», в здании которого находится Уинский Центр культуры и досуга. Уже долгое время зданию требуется ремонт и в 2023 году начались работы по реконструкции здания, а именно «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Петра и Павла». Данные работы продолжатся до 2025 года.

Вопросы материального обеспечения КДУ решаются посредством включения в федеральные или региональные программы (такие как Местный дом культуры, или приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы), а также за счет партнерских отношений с компанией «ЛУКОЙЛ».

В 2024 году в рамках регионального проекта «Комфортный край» направления  «Культурная реновация»  проведены текущие ремонты Воскресенского и Салаватовского сельских домов культуры. В 2025 году в рамках этого же проекта планируется отремонтировать Чайкинский сельский дом культуры.

1.3. Гордостью Уинского муниципального округа по праву можно считать краеведческий музей им. М.Е. Игошева. Уинский краеведческий музей. В 2023 году всего обслужено  31 525 чел., посещаемость в музее 24 000 чел., в т.ч. аудитория до 16 лет – 13 150 чел. Индивидуальные  и экскурсионные посещения 10 208 чел., из них аудитория до 16 лет – 6 719  чел. Число бесплатных посещений – 15 570  чел., в т.ч. аудитория до 16 лет – 10 500 чел.

Средняя посещаемость музея составила 95 чел. Виртуальных посетителей/просмотров  – 152 856 чел.; посетителей в вечернее 5 230 чел.; посетителей «Ночи музеев» - 150 чел., из них аудитория до 16 лет 80 чел., участников 25 чел. Проведено экскурсий – 220, массовых мероприятий – 205. Численность участников массовых мероприятий составила 9 835 чел. Число культурно-образовательных мероприятий – 244, численность участников 3 9570 чел. Функционирует 1 клуб для лиц пожилого возраста «В горнице» (65 человек). Число выставок всего – 36.

С 2022 года музей осуществляет свою работу также по программе «Пушкинская карта», количество проданных билетов – 123 на сумму 6 150 руб./количество погашенных билетов – 90 на сумму 4 500 руб.

Общий фонд музея на 01.01.2024 г. составил 14 904  ед. хранения, из них: основной – 7 712, НВ – 7 192. В 2023  году экспонировалось 4 195 музейных предметов (28%).

В соответствии с основными целями, направленными на сохранение культурно - исторических ценностей, документирующих историческую, природную и социальную сферу округа и задачей популяризации наследия «малой Родины», музей в установленном порядке успешно осуществляет учетно – хранительскую, экспозиционно – выставочную и экскурсионную деятельность; проводит активную научно - исследовательскую работу, уделяя огромное внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи.

1.4. Сохранен статус и полномочия централизованной библиотечной системы, что дает возможность продолжать централизованно вести формирование и обработку фондов, справочно-библиографическое и информационное обслуживание, общее методическое и кадровое обеспечение для сети библиотек  муниципального округа.

МКУК «ЦБС» состоит из 13 библиотек, сеть библиотек не изменилась:

Центральная районная библиотека им. Ф.Ф.Павленкова;

Центральная детская библиотека;

11 сельских библиотек.

В МКУК «ЦБС» уже несколько лет библиотеки, нашедшие свой профиль, успешно функционируют и реализуют свои планы по 6 основным направлениям:

Историко – краеведческое; (ЦБ, Аспинская, Ломовская, В - Сыповская );

Эколого - краеведческое; (Воскресенская);

Традиции. Духовность. Возрождение. (Чайкинская);

Библиотека. Книги. Традиции.  (Нижесыповская);

Библиотека - клуб, центр общения и досуга; (Курмакашинская );

Библиотека – музей (Судинская).

Таким образом, профилированные библиотеки – это открытые площадки для обмена  мнениями, информацией, доведение книги, чтения по углубленному направлению.

Работа МКУК «Уинской ЦБС» велась в рамках реализации Национального проекта «Культура», число посещений за 2023 г. составляет 102,4% к уровню прошлого года. Библиотекари работали над сохранением  и созданием условий для обеспечения разной доступности культурных благ библиотечной среде «Бюро добрых услуг» для маломобильных групп населения. Продвигали книгу и чтение в онлайн пространстве. Велась информационная работа по Году педагога и наставника.

Работа библиотек ведется в соответствии с тематикой года. Нетрадиционные, ранее неиспользованные формы мероприятий, ориентированные на широкую публику, в т.ч. не включенную в книжную культуру. Взаимодействие с учреждениями культуры, образования, СМИ территории. Реализация мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

В ЦБС работают 6 центров: ПЦПИ, экоинформ (ЦБ), информационно-правовой центр «Детство», информационно-методический центр родительского просвещения и образования (ЦДБ), центры открытого доступа к информации (Судинская и Аспинская библиотеки). В 2023 г. ЦБС продолжало активно работать МИС (молодежная информационная служба) в онлайн – пространстве. Ведутся электронные базы: местное самоуправление, экология, краеведение (ЦБ), «Статьи» (ЦДБ), электронный каталог ( 16 690 записей).

Проект «Жизнь в моментах» Верхнее-Сыповской СБ признан победителем конкурсного отбора творческих проектов в рамках «Конкурса творческих проектов, направленных на развитие библиотечного дела» . Грант – 77,0 тыч. рублей. Создана и оборудована молодежная видеостудия «СтудияVS». Создано 7 видеофильмов и размещены в группах Верхне – Сыповская сельская библиотека ВК - https://vk.com/club194820802, на сайте МКУК «Уинская ЦБС» -https://uinsklib.ru/. Проведен фестиваль видеофильмов.

Активно  и творчески продвигает книгу и информацию Чайкинская (интеллект-центр, песочная студия), Судинская (библиотека-музей), Аспинская модельная сельская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова, Верхнесыповская (функционирует мультстудия, литературная гостиная), Нижнесыповская (клубы по интересам «Рукодельница», «Очумелые ручки»), Уинская ЦДБ (литературная гостиная и игровая комната «Капитошка»). Создан и активно работал литературный клуб «Вдохновение» (Уинская ЦДБ).

Библиотеки Уинского МО стремяться создать культурную, информационную среду через PR – деятельность, продвижение книги в онлайн  и офлайн - пространстве через проведение значимых мероприятий: районная книжная ярмарка «Открытый мир библиотек», районный конкурс «Лучшая читающая семья», акции «Библионочь» и «Библиосумерки».

ЦБ является площадкой для Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», «Диктанта Победы», «Географический диктант», «Доступная среда», «Экология».

Приняли участие:

- в общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Библиотеки Уинской библиотечной системы получили в дар более 400 книг.

-  в краевой акции «Подарите радость чтения», посвященная Всемирному дню чтения вслух.

- в всероссийской акции «Библиосумерки

- в V краевом конкурсе чтецов «О Родине, о подвиге, о славе». От Уинского МО приняли участие учащиеся Уинской школы. Победителем в номинации «Лучшее прочтение произведения, посвященного Дню народного единства» стала Толмачева Анастасия. 23 марта, на телеканале ВЕТТА в г.Перми был записан видеоролик  с участием Анастасии для дальнейшей трансляции по телевидению в преддверии праздничных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории России и Пермского края. Остальные участницы получили сертификаты.

- в X краевом фестивале – конкурсе «Ягафаровские чтения», посвященный творчеству ученого, поэта, фольклориста, общественного деятеля Р.Ф.Ягафарова. Диплом победителя (I место) у Габдулхановой Инны (16 лет) и Уразбаевой Инги (10 лет) из Чайкинской сб. Диплом победителя (3 место) у Ахмедулиной Гузель (15 лет) из Верхне – Сыповской сб.

- в краевом конкурсе ветеранских организаций «Стихи Победы», посвященный памяти земляка Л.Я.Солощенко. Победителями краевого конкурса стали читательницы Чайкинской сб. В номинации «Лучший исполнитель» дипломом Гран– при награждена Габдулханова Инна (16 лет), в номинации «За самое лирическое исполнение» победила Уразбаева Инга (10 лет).

В краевой журнал детского литературно – художественного творчества «Родничок», направлены творческие работы юных читательниц Ситдиковой Риммы, Шакировой Ленизы, Байметовой Лианы из Чайкинской сб для публикации. Работы Ситдиковой Риммы, Шакировой Ленизы опубликованы в краевом издании «Родничок» за 2023 год. Читательницы получили в подарок журнал.

В отчетном году библиотеки Уинской ЦБС выполняли огромную миссию: продвигали чтение и предоставляли информационные услуги населению. Взаимодействовали с клубными, образовательными, медицинскими учреждениями, СМИ.

1.5. Молодежь – одна из сложных возрастных категорий, она является основным стратегическим ресурсом развития нашего общества. На 01.01.2023 г. численность молодежи от 14 до 35 лет в Уинском муниципальном округе составляет 2 096 чел.

Работа с молодежью ведется в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Специалисты МБУ «Уинского ЦКД», УКС и МП уделяют большое внимание работе с молодежным сегментом. Цель работы по данному направлению осталась неизменной: объединение молодежи округа  посредством создания условий для всестороннего общения, удовлетворения запросов и интересов, формирования активной жизненной позиции подростков и молодежи, самоопределения личности в молодежной среде, развитие добровольчества.

Проведение мероприятий для молодежи – это воспитание у молодежи активной жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодых людей к занятиям физической культурой и спортом, воспитание патриотизма, любви к большой и малой Родине, к окружающему миру, формирование актива из учащейся и работающей молодежи округа, выявление молодежных лидеров. Ежегодными стали: праздник, посвященный Всемирному Дню молодежи, молодежные слёты, квесты, акции, направленные на профилактику преступности и наркомании в молодежной среде, спортивные соревнования. Самыми яркими мероприятиями для молодежи были и будут:

- муниципальный праздник «День молодежи»;

- участие в  межмуниципальном фестивале «Милли рух» (национальный дух);

- выпускные вечера в образовательных учреждениях;

- квест-игра «По следам истории Пермского края»;

- акции в рамках Дня  солидарности против терроризма,

- участия во Всероссийской акции «Свеча памяти», в акции «Дети и ЛУКОЙЛ за экологию и др.

В 2023-2024 годах приняли участие в краевых мероприятиях: форум «Пермский период», форум «Перспективы», Форум «Действуй» и др.

С 2018 года при МБУ «ЦКД» создан и активно работает Центр добровольчества Уинского муниципального округа.

1.6. Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Государственная политика социальной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Конституцией Российской Федерации установлено также, что координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение, находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Эффективное функционирование системы социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода, а также предоставление социальных услуг в соответствии с установленными стандартами.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда практически приближен к прожиточному минимуму трудоспособного населения. С учетом решения этих задач, а также кризисных явлений в экономике, отрицательно сказывающихся на росте доходов, выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере. Актуальным остается не дополнительное наращивание льгот, а обеспечение уже установленных мер социальной поддержки с учетом их индексации.

Одним из основных направлений реализации социальной политики является предоставление населению  установленных федеральным и региональным законодательством мер социальной поддержки. Социальные гарантии установлены отдельным категориям граждан в виде ежемесячных денежных выплат, пособий, доплаты к пенсии, материальной помощи, компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газ, электрическая и тепловая энергия), в том числе твердого топлива.

В ходе реализации государственной программы  Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1710 и  государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п были созданы правовые и организационные основы государственной жилищной политики, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы реализации.

Мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в 2011 –2012 годах были направлены на реализацию комплексного подхода к развитию жилищного строительства и явились продолжением реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы. В связи с высокой заинтересованностью субъектов Российской Федерации в реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации», подтвержденной их активным участием в конкурсном отборе для участия в ней, реализация мероприятий этой подпрограммы была продолжена в рамках соответствующей подпрограммы в 2015 - 2017 годах. Высокую востребованность со стороны граждан и субъектов Российской Федерации продемонстрировала подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», реализация которой осуществлялась в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы и которая была направлена на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, в первую очередь многодетных. Одним из наиболее эффективных способов обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, является механизм предоставления за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов социальных выплат для приобретения жилья посредством выдачи государственных жилищных сертификатов. Несмотря на достигнутые результаты, недостаточный уровень обеспеченности граждан жильем и низкая доступность жилья остаются одной из основных социально-экономических проблем Российской Федерации. Таким образом, достижение установленной Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года стратегической цели обеспечения доступности жилья для всех категорий граждан и соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения является объективно невозможным без реализации комплекса мер государственной жилищной политики, ориентированных как на оказание социальной поддержки гражданам, так и на корректировку структуры рынка жилья и приведение ее в соответствие с потребностями граждан Российской Федерации и целями долгосрочной социально-экономической политики государства.

Реализация подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» осуществлялась в рамках государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края и стала одним из основных структурных элементов государственной жилищной политики, направленных на продолжение реализации мероприятий по улучшению ситуации в жилищной сфере.

Мероприятия данной подпрограммы направлены на повышение качества жизни отдельных категорий граждан и предусматривают оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также повышение качества предоставления мер социальной поддержки.

1.7. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов в течение года.

Административный риск применения программно-целевого метода заключается в неисполнении в полном объеме программных мероприятий органами местного самоуправления Уинского муниципального округа и сельских территорий округа, что приведет к неравномерному развитию сферы культуры и молодёжной политики.

Способами ограничения данных рисков являются:

- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования Программы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

-  своевременная корректировка мероприятий Программы;

- эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы

.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цель Программы: создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия населения в Уинском муниципальном округе.

2.2. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- создание условий для проявления различных форм социальной и экономической активности населения;

- обеспечение доступности качественных образовательных, культурных, туристических услуг для всех категорий населения;

- привлечение молодежи к участию в общественной жизни;

- реализация системного подхода к решению проблем с детьми;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

К приоритетным направлениям развития культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе относятся:

- участие в  Национальных проектах «Культура», «Образование», «Демография», «Жилье и городская среда»,

- повышение уровня удовлетворенности жителей муниципального округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

- развитие молодежной политики;

- повышение статуса семьи и укрепление её авторитета, укрепление здоровья семьи, матери и ребенка, формирование предпосылок для улучшения демографической ситуации в округе;

- государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- социальная поддержка отдельных категорий граждан.

3. Планируемые конечные результаты Программы

3.1. Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий будет  осуществляться в рамках Национального  проекта «Культура» и позволит обеспечить целевые показатели приоритетных направлений в сфере культуры согласно заключенным соглашениям с Министерством культуры Пермского края:

- увеличение числа посещений культурных мероприятий учреждений культуры (музей,  КДУ, библиотеки);

- увеличение количества мероприятий и посещаемости в социальных кинозалах с. Аспа и с. Чайка до 100%, открытие социального кинозала в с.Суда;

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта;

- доля молодых людей, получивших Пушкинскую карту, от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, зарегистрированных в муниципальном округе.

Общие показатели муниципальной Программы:

- увеличение числа региональных, федеральных программ в сфере культуры и молодежной политики, в которых за год принял участие Уинский муниципальный округ;

- увеличение доли специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации и переподготовку (с выдачей соответствующих удостоверений и сертификатов) в течение одного года от общей численности специалистов;

- увеличение количества молодёжных мероприятий;

- увеличение количества молодежи, вовлеченных в творческую деятельность;

- увеличение количества молодежи, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- устранение предписаний надзорных органов;

- привлечение финансирования из внебюджетных источников (грантов)  путем участия в социально-культурных конкурсах разного уровня.

4. Правовое регулирование Программы

Программа разработана в соответствии с:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1;

- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

- Законом Пермского края от 27.08.2018 № 263-ПК «О государственной политике в сфере культуры Пермского края»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края»

- Постановлением Правительства Пермского края от 01.04.2014 № 215-п  «О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Пермском крае»;

- Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1317-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Пермский край - территория культуры»;

- Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением администрации Уинского  муниципального округа от 05.08.2020 № 259-01-03-346.

| № п/п | Наименование нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Распоряжения Администрации Уинского муниципального округа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | УКС и МП | В соответствии с календарным планом работы |
| 22 | Иные нормативно-правовые акты (распоряжения, постановления Администрации Уинского муниципального округа Пермского края, решения Думы Уинского муниципального округа Пермского края), касающиеся механизма реализации и выполнения мероприятий Программы | УКС и ПМ | По необходимости |
| 33 | Приказы Управления культуры, спорта и молодежной политики по реализации программных мероприятий | УКС и МП | Ежемесячно, в соответствии с календарным планом работы |

Понятия и термины, используемые в Программе (подпрограмме)

В Программе и подпрограммах используются следующие условные сокращения:

ЦБ – центральная библиотека;

ЦДБ – центральная детская библиотека;

МКУК «ЦБС» – муниципальное казенное учреждение культуры «Уинская централизованная библиотечная система»;

УКС и МП – Управление культуры, спорта и молодежной политики;

МКУК «Музей» – муниципальное казенное учреждение культуры «Уинский народный краеведческий музей им. М.Е. Игошева»;

МБУ «ЦКД» – муниципальное бюджетное учреждение «Уинский Центр культуры и досуга»;

СОП -  социально-опасное положение;

МКУ «ЦОУ» - муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания учреждений»;

НВ – научно-вспомогательный;

ЗС ПК – Законодательное Собрание Пермского края;

ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств

КФСР - классификатор функциональной структуры расходов

КЦСР - коды целевых статей расходов

КВР - код вида расходов

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы |
| --- | --- |

Перечень целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края»

на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Основное мероприятие: Организация культурно-досуговых и просветительских мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество проведенных культурно-досуговых и просветительских мероприятий | ед. | УКС и МП | 2217 | 2217 |  |  |  |  |  | 2230 |  |  | 2230 | 2230 |
| 1.1.2 | Количество мероприятий, проводимых на платной основе | ед. | УКС и МП | 70 | 75 |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 85 | 85 |
| 1.2. Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество клубных формирований | ед. | УКС и МП | 104 |  | 105 |  |  |  |  | 106 |  |  | 110 | 110 |
| 1.2.2. | Количество участников клубных формирований | чел. | УКС и МП | 1176 |  | 1180 |  |  |  |  | 1185 |  |  | 1190 | 1190 |
| 1.3. Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Число читателей | ед. | УКС и МП | 6292 |  |  | 6295 |  |  |  |  | 6295 |  | 6295 | 6295 |
| 3.3.2. | Количество посещений библиотек | ед. | УКС и МП | 83083 |  |  | 83085 |  |  |  |  | 83085 |  | 83085 | 83085 |
| 1.4. Основное мероприятие: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество посетителей музея (в том числе виртуальных) | тыс.чел. | УКС и МП | 36,50 |  |  | 36,50 |  |  |  |  | 36,505 |  | 36,505 | 36,505 |
| 1.4.2. | Количество музейных мероприятий | ед. | УКС и МП | 212 |  |  | 212 |  |  |  |  | 215 |  | 215 | 215 |
| 1.4.3. | Количество экскурсий | ед. | УКС и МП | 198 |  |  | 198 |  |  |  |  | 200 |  | 200 | 200 |
| 2. Подпрограмма Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие: Вовлечение молодежи в социально-экономические процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество молодежи, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел. | УКС и МП | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 82 |  | 82 | 82 |
| 2.1.2. | Количество молодежных мероприятий | ед. | УКС и МП | 208 |  |  |  | 210 |  |  |  | 210 |  | 210 | 210 |
| 2.1.3. | Количество молодежи, вовлеченной в творческую деятельность | чел. | УКС и МП | 111 |  |  |  | 113 |  |  |  | 113 |  | 113 | 113 |
| 3. Подпрограмма Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения, обеспечение жильем молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля работников культуры и образования, которым предоставлена социальная поддержка в форме социальных услуг путем организации и ежегодного предоставления санаторно-курортных услуг по медицинским показаниям. | % | УКС и МП | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 3.1.2. | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия | чел. | УКС и МП | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 6 |
| 4. Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры и молодёжной политики (Обеспечение программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Предоставление муниципальных услуг в области административной и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Управления культуры спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Выполнение показателей муниципальной Программы и Подпрограмм | % | УКС и МП | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 90 | 90 | 90 |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы |
| --- | --- |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы | всего | 810 |  | 3500000000 |  | 48 177 008,20 | 43 137 420,0 | 43 137 420,0 |
|  | УКС и МП МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» МКУ «ЦОУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе | всего | 810 | 0801 | 3510000000 |  | 30 150 024,20 | 25 963 877,0 | 25 963 877,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие: Культурно-досуговое обслуживание населения | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3510100000 |  | 17 321 205,0 | 16 509 911,0 | 16 509 911,0 |
| 1.1.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3510100110 | 600 | 16 721 205,0 | 16 509 911,0 | 16 509 911,0 |
| 1.1.2. Мероприятие: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 35101L4670 | 600 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения | МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510200000 |  | 6 509 663,0 | 6 378 163,0 | 6 378 163,0 |
| 1.2.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510200110 | 100 | 5 467 886,0 | 5 467 886,0 | 5 467 886,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510200110 | 200 | 1 041 777,0 | 910 277,0 | 910 277,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510200110 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510200110 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. Мероприятие: Государственная поддержка отрасли культуры (Федеральный проект «Сохранение культурного и исторического наследия») | МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 35102L5190 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Основное мероприятие: Музейное дело | МКУК «Музей» | 810 | 0801 | 3510300000 |  | 2 735 403,0 | 2 708 563,0 | 2 708 563,0 |
| 1.3.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУК «Музей» | 810 | 0801 | 3510300110 | 100 | 1 889 563,0 | 1 889 563,0 | 1 889 563,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510300110 | 200 | 845 840,0 | 819 000,0 | 819 000,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510300110 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Основное мероприятие Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры | МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510400000 |  | 367 240,0 | 367 240,0 | 367 240,0 |
| 1.4.1. Мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры | МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510404010 | 200 | 51 240,0 | 51 240,0 | 51 240,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510404010 | 600 | 316 000,0 | 316 000,0 | 316 000,0 |
| 1.5. Основное мероприятие "Реализация программы Комфортный край" | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3510600000 |  | 516513,20 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. Текущий ремонт Чайкинского сельского дома культуры, структурного подразделения МБУ «Уинский ЦКД» по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Советская, д. 28. | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 35106SP420 | 600 | 516513,20 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Основное мероприятие Региональный проект "Культурная среда" | МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 351А100000 |  | 2 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек | МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 351А154540 | 200 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения) | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 351А155191 | 600 | 2 200 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе | Всего | 810 | 0707 | 3520000000 |  | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | УКС и МП | 810 | 0707 | 3520100000 |  | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 |
| 2.1.1. Мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | УКС и МП | 810 | 0707 | 3520104020 | 200 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 |
| Подпрограмма 3 Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | Всего | 810 | 1000 | 3540000000 |  | 2 875 829,0 | 2 902 940,0 | 2 902 940,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края | УКС и МП | 810 | 1000 | 3540100000 |  | 2 875 829,0 | 2 902 940,0 | 2 902 940,0 |
| 3.1.1. Мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей (10%) | УКС и МП | 810 | 1004 | 354012С020 | 300 | 2 819 329,0 | 2 846 440,0 | 2 846 440,0 |
| 3.1.2. Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (30 и 35%) | УКС и МП | 810 | 1004 | 35401L4970 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. Мероприятие: Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | УКС и МП | 810 | 1003 | 35401SC240 | 200 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры и молодежной политики (Обеспечение программы) на 2025-2027 годы | Всего | 810 | 0804 | 3550000000 |  | 15 031 155,0 | 14 150 603,0 | 14 150 603,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | УКС и МП | 810 | 0804 | 3550100000 |  | 1 988 364,0 | 1 967 014,0 | 1 967 014,0 |
| 4.1.1. Мероприятие: Содержание деятельности органов местного самоуправления | УКС и МП | 810 | 0804 | 3550100090 | 100 | 1 924 514,0 | 1 924 514,0 | 1 924 514,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550100090 | 200 | 63 850,0 | 42 500,0 | 42 500,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550100090 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности административной и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | МКУ «ЦОУ» | 810 | 0804 | 3550200000 |  | 13 042 791,0 | 12 183 589,0 | 12 183 589,0 |
| 4.2.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУ «ЦОУ» | 810 | 0804 | 3550200110 | 100 | 10 852 795,0 | 10 852 795,0 | 10 852 795,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550200110 | 200 | 2 189 996,0 | 1 330 794,0 | 1 330 794,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550200110 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550200110 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие культуры и

молодежной политики в Уинском муниципальном

округе Пермского края» на 2025-2027 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы | всего | 810 |  | 3500000000 |  | 45 357 679,20 | 40 290 980,0 | 40 290 980,0 |
|  | УКС и МП МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» МКУ «ЦОУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе | всего | 810 | 0801 | 3510000000 |  | 30 150 024,20 | 25 963 877,0 | 25 963 877,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие: Культурно-досуговое обслуживание населения | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3510100000 |  | 17 321 205,0 | 16 509 911,0 | 16 509 911,0 |
| 1.1.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3510100110 | 600 | 16 721 205,0 | 16 509 911,0 | 16 509 911,0 |
| 1.1.2. Мероприятие: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 35101L4670 | 600 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения | МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510200000 |  | 6 509 663,0 | 6 378 163,0 | 6 378 163,0 |
| 1.2.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510200110 | 100 | 5 467 886,0 | 5 467 886,0 | 5 467 886,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510200110 | 200 | 1 041 777,0 | 910 277,0 | 910 277,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510200110 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510200110 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Основное мероприятие: Музейное дело | МКУК «Музей» | 810 | 0801 | 3510300000 |  | 2 735 403,0 | 2 708 563,0 | 2 708 563,0 |
| 1.3.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУК «Музей» | 810 | 0801 | 3510300110 | 100 | 1 889 563,0 | 1 889 563,0 | 1 889 563,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510300110 | 200 | 845 840,0 | 819 000,0 | 819 000,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510300110 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Основное мероприятие Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры | МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510400000 |  | 367 240,0 | 367 240,0 | 367 240,0 |
| 1.4.1. Мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры | МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510404010 | 200 | 51 240,0 | 51 240,0 | 51 240,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510404010 | 600 | 316 000,0 | 316 000,0 | 316 000,0 |
| 1.5. Основное мероприятие "Реализация программы Комфортный край" | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3510600000 |  | 516513,20 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. Текущий ремонт Чайкинского сельского дома культуры, структурного подразделения МБУ «Уинский ЦКД» по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Советская, д. 28. | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 35106SP420 | 600 | 516513,20 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Основное мероприятие Региональный проект "Культурная среда" | МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 351А100000 |  | 2 700 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек | МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 351А154540 | 200 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения) | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 351А155191 | 600 | 2 200 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе | Всего | 810 | 0707 | 3520000000 |  | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | УКС и МП | 810 | 0707 | 3520100000 |  | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 |
| 2.1.1. Мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | УКС и МП | 810 | 0707 | 3520104020 | 200 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 |
| Подпрограмма 3 Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | Всего | 810 | 1000 | 3540000000 |  | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края | УКС и МП | 810 | 1000 | 3540100000 |  | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 |
| 3.1.3. Мероприятие: Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | УКС и МП | 810 | 1003 | 35401SC240 | 200 | 56 500,0 | 56 500,0 | 56 500,0 |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры и молодежной политики (Обеспечение программы) на 2025-2027 годы | Всего | 810 | 0804 | 3550000000 |  | 15 031 155,0 | 14 150 603,0 | 14 150 603,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | УКС и МП | 810 | 0804 | 3550100000 |  | 1 988 364,0 | 1 967 014,0 | 1 967 014,0 |
| 4.1.1. Мероприятие: Содержание деятельности органов местного самоуправления | УКС и МП | 810 | 0804 | 3550100090 | 100 | 1 924 514,0 | 1 924 514,0 | 1 924 514,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550100090 | 200 | 63 850,0 | 42 500,0 | 42 500,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550100090 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности административной и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | МКУ «ЦОУ» | 810 | 0804 | 3550200000 |  | 13 042 791,0 | 12 183 589,0 | 12 183 589,0 |
| 4.2.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУ «ЦОУ» | 810 | 0804 | 3550200110 | 100 | 10 852 795,0 | 10 852 795,0 | 10 852 795,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550200110 | 200 | 2 189 996,0 | 1 330 794,0 | 1 330 794,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550200110 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550200110 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие культуры и

молодежной политики в Уинском 	муниципальном

округе Пермского края» на 2025-2027 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств краевого бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы | всего | 810 |  | 3500000000 |  | 2 819 329,0 | 2 846 440,0 | 2 846 440,0 |
|  | УКС и МП МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» МКУ «ЦОУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | Всего | 810 | 1000 | 3540000000 |  | 2 819 329,0 | 2 846 440,0 | 2 846 440,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края | УКС и МП | 810 | 1000 | 3540100000 |  | 2 819 329,0 | 2 846 440,0 | 2 846 440,0 |
| 3.1.1. Мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей (10%) | УКС и МП | 810 | 1004 | 354012С020 | 300 | 2 819 329,0 | 2 846 440,0 | 2 846 440,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие культуры и

молодежной политики в Уинском 	муниципальном

округе Пермского края» на 2025-2027 годы

ПЛАН

мероприятий по реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и молодежной политики в

Уинском муниципальном округе Пермского края»

на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, показателей | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации (дд.мм.гггг) | Срок окончания реализации (дд.мм.гггг) | Объем ресурсного обеспечения, (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального округа | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 82 077 778,20 | 0,0 | 0,0 | 82 077 778,20 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 1 101 720,0 | 0,0 | 0,0 | 1 101 720,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Проведение профессиональных праздников учреждений и организаций (Доп. ЭК 100000000058) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 90 000,0 | 0,0 | 0,0 | 90 000,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Результат: Количество проведенных праздников | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Проведение декады в рамках Дня пожилого человека (Доп. ЭК 100000000066) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |
|  |  | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД», МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Проведение муниципального творческого конкурса среди представителей организаций и предприятий округа | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Результат: Количество участников | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.7. | Проведение мероприятий, посвященных Дню деревни, села и пр. | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.9. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., памятным календарным датам (Дня памяти и скорби, воинской славы России и увековечиванию памяти защитников Отечества и пр.) (Доп. ЭК 100000000075) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
|  |  | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД», МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.11 | Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам (День народного единства, ежегодный патриотический фестиваль «Родники» и пр.) (Доп. ЭК 100000000072) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |
|  |  | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД», МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.13 | Проведение муниципального патриотического фестиваля (Доп. ЭК 100000000074) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 0,0 |
| 1.1.14 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.15 | Мероприятия патриотической направленности, организованные в учреждениях культуры МО. (Доп. ЭК 100000000084) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 |
| 1.1.16 | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.17 | Организация и проведение праздников, посвященных Дням матери, отца, защиты детей, семьи и пр. (Доп. ЭК 100000000061) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |
|  |  | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
| 1.1.18 | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.19 | Проведение районного фестиваля спорта и творчества инвалидов «Я всё могу» (Доп. ЭК 100000000062) | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 24 000,0 | 0,0 | 0,0 | 24 000,0 | 0,0 |
|  |  | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.20 | Результат: Количество участников мероприятий | МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.21 | Чествование «Батыров полей» в рамках национального праздника «Сабантуй» (Доп. ЭК 100000000081) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
| 1.1.22 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.23 | Проведение конкурсов: «Лучший пчеловод», «Самый вкусный мед» и прочие (Доп. ЭК 100000000082) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 |
| 1.1.24 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.25 | Проведение осенней сельскохозяйственной ярмарки (Доп. ЭК 100000000083) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |
| 1.1.26 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.27 | Проведение праздника, посвященного Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (Доп. ЭК 100000000080) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 |
| 1.1.28 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.29 | Проведение мероприятий в рамках празднования профессиональных праздников, праздника Весны и Труда (1 Мая) и пр. | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.30 | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.31 | Подведение итогов социально-экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края (Доп. ЭК 100000000087) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
| 1.1.32 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.33 | Книжная ярмарка «Открытый мир библиотек» в рамках Всероссийского Дня библиотек. | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.34 | Результат: Количество участников мероприятий | МКУК «ЦБС» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.35 | Проведение социально-культурной акции «Библионочь или Ночь читательских удовольствий | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.36 | Результат: Количество участников мероприятий | МКУК «ЦБС» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.37 | Организация и проведение конкурса «Лучшая читающая семья года» с последующим участием в краевом конкурсе (Доп. ЭК 100000000068) | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 12 720,0 | 0,0 | 0,0 | 12 720,0 | 0,0 |
| 1.1.38 | Результат: Количество участников мероприятий | МКУК «ЦБС» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.39 | Международная акция «Ночь музеев» в рамках Всемирного дня музеев (Доп. ЭК 100000000070) | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 42 000,0 | 0,0 | 0,0 | 42 000,0 | 0,0 |
| 1.1.40 | Результат: Количество участников мероприятий | МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.41 | Организация музейной площадки «Забвению не подлежит» в рамках Дня памяти жертв политических репрессий. (Доп. ЭК 100000000088) | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
| 1.1.42 | Результат: Количество участников мероприятий | МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.43 | Организация музейной площадки «Медовый Спас - медку припас» (Доп. ЭК 100000000077) | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.44 | Результат: Количество мероприятий | МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.45 | Экспозиционно-выставочная работа (организация и участие в фестивалях, конкурсах, выставках ДПИ). Оргвзнос. (Доп. ЭК 100000000086) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |
| 1.1.46 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.47 | Проведение мероприятий в рамках Дня славянской письменности и культуры, Дней национальных культур (Доп. ЭК 100000000063) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.48 | Результат: Количество мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.49 | Проведение новогодних и рождественских праздников (Доп. ЭК 100000000065) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 |
| 1.1.50 | Результат: Количество мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.51 | Чествования ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Доп. ЭК 100000000073) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 |
| 1.1.52 | Результат: Количество мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.53 | Музейная площадка в рамках проведения районного праздника Масленица (Доп. ЭК 100000000090) | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.54 | Результат: Количество мероприятий | МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие: Культурно-досуговое обслуживание населения | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 50 341 027,0 | 0,0 | 0,0 | 50 341 027,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 49 741 027,0 | 0,0 | 0,0 | 49 741 027,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 19 265 989,0 | 0,0 | 0,0 | 19 265 989,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 19 265 989,0 | 0,0 | 0,0 | 19 265 989,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Музейное дело | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 8 152 529,0 | 0,0 | 0,0 | 8 152 529,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 8 152 529,0 | 0,0 | 0,0 | 8 152 529,0 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие: Региональный проект «Культурная среда» | МКУК «ЦБС» МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 2 700 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700 000,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 2 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 200 000,0 | 0,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие "Реализация программы Комфортный край" | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 516 513,20 | 0,0 | 0,0 | 516 513,20 | 0,0 |
| 1.6.1. | Текущий ремонт Чайкинского сельского дом культуры, структурного подразделения МБУ «Уинский ЦКД» по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Советская, д. 28 | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 516 513,20 | 0,0 | 0,0 | 516 513,20 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 360 000,0 | 0,0 | 0,0 | 360 000,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 360 000,0 | 0,0 | 0,0 | 360 000,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., памятным календарным датам (Дню памяти и скорби, и пр.), воинской славы России и увековечиванию памяти защитников Отечества (Доп. ЭК 100000000089) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Результат: Количество проведенных мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Проведение муниципальной военно-спортивной игры «Зарница» (Доп. ЭК 100000000091) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Результат: Количество участников мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.5. | Организация и проведение муниципальных молодежных, военно-патриотических акции (День призывника, Дню флага России и пр.) (Доп. ЭК 100000000092) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
| 2.1.6. | Результат: Количество проведенных мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.7. | Мероприятия в рамках празднования Дня молодежи (Доп. ЭК 100000000094) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 94 500,0 | 0,0 | 0,0 | 94 500,0 | 0,0 |
| 2.1.8. | Результат: Количество участников мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.9. | Разработка и внедрение в практику технологий уличной работы с молодежью, с семьями СОП (квест-игры, акции и пр.) (Доп. ЭК 100000000071) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 87 000,0 | 0,0 | 0,0 | 87 000,0 | 0,0 |
| 2.1.10 | Результат: Количество проведенных мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.11 | Участие в краевых акциях, играх, фестивалях, форумах (Доп. ЭК 100000000076) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 |
| 2.1.12 | Результат: Количество участников мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.13 | Конкурс социальных мини-проектов, направленных на общественные инициативы и волонтерство «Добрые руки, доброе сердце» (Доп. ЭК 100000000078) | УКС и МП | 01.01.2024 | 31.12.2027 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
| 2.1.14 | Результат: Количество участников мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.15 | Популяризация добровольчества (изготовление значков, буклетов, формы и пр.) (Доп. ЭК 100000000067) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 25 500,0 | 0,0 | 0,0 | 25 500,0 | 0,0 |
| 2.1.16 | Результат: Сумма бюджетных средств, потраченных на приобретение (изготовление) | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.17 | Проведение цикла молодежных акций, пропагандирующих здоровый образ жизни «Молодое поколение за здоровый образ жизни» (Доп. ЭК 100000000085) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 2.1.18 | Результат: Количество проведенных мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.19 | Развитие движения КВН в муниципальном районе среди предприятий, организаций и учреждений. Муниципальный фестиваль команд КВН «Юморим» (Доп. ЭК 100000000093) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
| 2.1.20 | Результат: Количество проведенных мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.21 | Конкурсы профмастерства для молодых специалистов (Доп. ЭК 100000000069) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |
| 2.1.22 | Результат: Количество проведенных мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 8 681 709,0 | 8 512 209,0 | 0,0 | 169 500,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 8 681 709,0 | 8 512 209,0 | 0,0 | 169 500,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Предоставление мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения по санаторно-курортному лечению и оздоровлению | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 169 500,0 | 0,0 | 0,0 | 169 500,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Результат: Количество работников, получивших санаторно-курортное лечение | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 3.1.3. | Предоставление молодым семьям – участникам подпрограмм социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 8 512 209,0 | 8 512 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Результат: Количество семей, улучивших жилищные условия | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры и молодёжной политики (Обеспечение программы). | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 43 332 361,0 | 0,0 | 0,0 | 43 332 361,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 5 922 392,0 | 0,0 | 0,0 | 5 922 392,0 | 0,0 |
| 4.1.1. | Результат: Количество работников культуры, получивших поддержку | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Административное и хозяйственное обеспечение | МКУ «ЦОУ» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 37 409 969,0 | 0,0 | 0,0 | 37 409 969,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Результат: Выполнение показателей муниципальной программы и подпрограммы | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |