## Лист1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
Уинского муниципального округа
Муниципальная программа | Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края на 2024-2026 годы
1. Оценка достигнутых результатов, показателей.
Наименование подпрограмм, мероприятий | Наименование показателя | ответственный исполнитель | Ед.изм. | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | Обоснование отклонений
от плановых значений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Уровень обеспеченности затрат на содержание кладбищ | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | % | 100 | 100
Основное мероприятие «Реализация прочих мероприятий по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Уинского муниципального округа" | Содержание и устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | % | 100 | 100
| Участие в ликвидации выявленных несанкционированных свалок | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | ед. | 1 | 1
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по уличному освещению на территории Уинского муниципального округа Пермского края" | Количество установленных энергосберегающих ламп | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | шт. | 100 | 100
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по по озеленению на территории Уинского муниципального округа Пермского края" | Обеспечение вырубки деревьев, подлежащих сносу | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | шт. | 5 | 5
| Приобретение и посадка саженцев и рассады цветов, уход за зелеными насаждениями | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | шт. | 100 | 100
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (благоустройство сельских территорий) | Устройство уличного освещения в населенных пунктах округа | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | м | 200 | 200
Основное мероприятие "Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство общественных территорий с. Уинское) | Благоустройство общественных территорий с. Уинское | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края | ед. | 1 | 1
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений" | Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) | МКУ "Управление по благоустройству Уинского муниципального округа Пермского края" | % | не менее 90% | 100
2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения средств
| Источник финансирования | План | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа: "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2024-2026 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 13658607.86 | 13658607.84 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 5576120.6 | 5250876.95 | 94.1672
| Федеральный бюджет,руб. | 5477339.3 | 5477339.3 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 24712067.76 | 24386824.09 | 98.6839 |  | 98.6839
Основное мероприятие 1: "Организация и содержание мест захоронения" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 134535.62 | 134535.62 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 134535.62 | 134535.62 | 100
Мероприятие: Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения на территории Уигского муниципального округа Пермского края | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 134535.62 | 134535.62 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 134535.62 | 134535.62 | 100
Основное мероприятие 2: "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, утилизации, обезврежтванию, захоронению твердых коммунальных отходов" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1224678.46 | 1224678.46 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 1224678.46 | 1224678.46 | 100
Мероприятие: Реализация прочих мероприятий по накоплениею (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, утилизации, обезврежтванию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Уинского муниципального округа | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 241429.2 | 241429.2 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 241429.2 | 241429.2 | 100
Мероприятие:Ликвидация несанкционированных свалок | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 983249.26 | 983249.26 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 983249.26 | 983249.26 | 100
Основное мероприятие 3 "Уличное освещение": | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2573226.08 | 2573226.08 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 2573226.08 | 2573226.08 | 100
Мероприятие: Реализация мероприятий по уличному освещению на территории Уинского муниципального округа Пермского края | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2573226.08 | 2573226.08 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 2573226.08 | 2573226.08 | 100
Основное мероприятие 4: "Озеленение" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 34375 | 34375 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 34375 | 34375 | 100
Мероприятие: Реализация мероприятий по озеленению на территории Уинского муниципального округа Пермского края | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 34375 | 34375 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 34375 | 34375 | 100
Основное мероприятие 5 : "Создание и содержание объектов благоустройства" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2686929.52 | 2686929.5 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 85850.39 | 85850.39 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 1631157.5 | 1631157.5 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 4403937.41 | 4403937.39 | 100
Мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства на территории Уинского муниципального округа | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1951069 | 1951068.98 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 1951069 | 1951068.98 | 100
Мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 735860.52 | 735860.52 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 85850.39 | 85850.39 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 1631157.5 | 1631157.5 | 100
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 2452868.41 | 2452868.41 | 100
Основное мероприятие 6 : "Реализация проектов инициативного бюджетирования" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 974735.37 | 974735.37 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 1943384.23 | 1943384.23 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 2918119.6 | 2918119.6 | 100
Мероприятие: Реализация проектов инициативного бюджетирования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 974735.37 | 974735.37 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 1943384.23 | 1943384.23 | 100
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 2918119.6 | 2918119.6 | 100
Основное мероприятие 7 : "Осуществление мероприятий по благоустройству Уинского муниципального округа" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 4632476.93 | 4632476.93 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 4632476.93 | 4632476.93 | 100
Мероприятие:Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 4632476.93 | 4632476.93 | 100
| Краевой бюджет, руб. |  |  | #DIV/0!
| Федеральный бюджет, руб. |  |  | #DIV/0!
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 4632476.93 | 4632476.93 | 100
Основное мероприятие 8 : "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 449845.82 | 449845.82 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 202430.62 | 202430.62
| Федеральный бюджет, руб. | 3846181.8 | 3846181.8
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 4498458.24 | 4498458.24 | 100
Мероприятие: Реализация программ формирования современной городской среды | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 449845.82 | 449845.82 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 202430.62 | 202430.62
| Федеральный бюджет, руб. | 3846181.8 | 3846181.8
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 4498458.24 | 4498458.24 | 100
Основное мероприятие 9 : "Проведение противоэпидемиологических мероприятий" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0 | 0
| Краевой бюджет, руб. | 237500 | 94389.22 | 39.7428
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 237500 | 94389.22 | 39.7428
Мероприятия по отлову бездомных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эфтаназии, утилизации | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  | 01 марта 2024 года по соглашению сторон заключен муниципальный контракт № 7/24-БЛ «На оказание услуг по отлову животных без владельцев, их учету, транспортированию, карантированию, умерщвлению, стерилизации, возврату и содержанию», с автономной некоммерческой организацией «Приют для бездомных животных «Оскар», г.Кунгур. На 23.04.2024 года отловлено 5 безнадзорных животных. 5 июня 2024 года муниципальный контракт № 7/24-БЛ был расторгнут по инициативе исполнителя. С июня 2024 года 3 раза объявлялись электронные аукционы на отлов безнадзорных животных, но ввиду отсутствия участников, аукционы признаны несостоявшимися.
| Краевой бюджет, руб. | 231100 | 87989.22 | 38.0741
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 231100 | 87989.22 | 38.0741
Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Бюджет Уинского муниципального округа, руб.
| Краевой бюджет, руб. | 6400 | 6400 | 100
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 6400 | 6400 | 100
Основное мероприятие 10 : Мероприяти по предотвращению распространения и уничтожению борщивика Сосновского на территории Пермского края | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 300000 | 300000 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 300000 | 300000 | 100
Мероприяти по предотвращению распространения и уничтожению борщивика Сосновског0 | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 300000 | 300000 | 100
| Краевой бюджет, руб. |  |  | #DIV/0!
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 300000 | 300000 | 100
Основное мероприятие 11 : "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 187400.97 | 187400.97 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 1299607.16 | 1299607.16 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 1487008.13 | 1487008.13 | 100
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы не софинансируемые из федерального бюджета | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 187400.97 | 187400.97 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 1299607.16 | 1299607.16 | 100
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 1487008.13 | 1487008.13 | 100
Основное мероприятие 12 : "Создание и развитие пляжной инфраструктуры" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 98934.45 | 98934.45 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 98934.45 | 98934.45 | 100
Мероприятия по созданию и развитию пляжной инфраструктуры | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 98934.45 | 98934.45 | 100
Краевой бюджет, руб.
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 98934.45 | 98934.45 | 100
Основное мероприятие 13 : "Реализация программы Комфортный край" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Краевой бюджет, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
Реализация мероприятий по направлению "Наша улица" "Комфортный край" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0 |  | #DIV/0!
| Краевой бюджет, руб. | 0 |  | #DIV/0!
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие 14 : Реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 361469.64 | 361469.64 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 1807348.2 | 1625215.33 | 89.9226
| Федеральный бюджет, руб. | 0 | 0
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0
| Итого, руб. | 2168817.84 | 1986684.97 | 91.6022
Реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 361469.64 | 361469.64 | 100 | Неосвоение средств связано с тем, что во время проведения конкурсных процедур сложилась экономия. Гражданами, участниками проекта было решено не использовать оставшиеся средства, так как все работы, запланированные в рамках проекта, были выполнены в полном объеме.
| Краевой бюджет, руб. | 1807348.2 | 1625215.33 | 89.9226
Федеральный бюджет, руб.
Внебюджетные источники, руб.
| Итого, руб. | 2168817.84 | 1986684.97 | 91.6022
Оценка эффективности муниципальной программы
ФИН=(Зф/Зп)х100%=24386824,09/24712067,76=98,68%
Ерп=Е/ФИН=100/98,68=1,013
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений
1. Постановление администрации Уинского муниципального округа от30.01.2024 № 259-01-03-21 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2024-2026 годы", утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 10.10.2023 № 259-01-03-289
2. Постановление администрации Уинского муниципального округа от 02.09.2024 № 259-01-03-203 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2024-2026 годы", утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 10.10.2023 № 259-01-03-289
3. Постановление администрации Уинского муниципального округа от 26.12.2024 № 259-01-03-366 "О внесении изменений в муниципальную программу "Благоустройство на территории Уинского муниципального округа Пермского края" на 2024-2026 годы", утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 10.10.2023 № 259-01-03-289
Изменения внесены в связи с уточнением финансовых средств и адресного перечня объектов благоустройства.