ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по  муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края»

за 2024 год

Муниципальная программа  «Развитие культуры и молодежной политики в  Уинском муниципальном округе  Пермского края» на 2024-2026 годы

Оценка достигнутых результатов

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед.изм | план | факт | Обоснование отклонений от плановых показателей |
| Подпрограмма Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Организация культурно-досуговых и просветительских мероприятий | Количество проведенных культурно-досуговых и просветительских мероприятий | УКС и МП | ед. | 2217 | 2287 |  |
|  | Количество мероприятий, проводимых на платной основе | УКС и МП | ед. | 75 | 1104 | Неверно указан показатель плана, изменения в МП не внесены |
|  | Количество посещений социального кинозала |  | чел. | 45 | 8966 | Неверно указан показатель плана, изменения в МП не внесены |
|  | Количество мероприятий по социальному кинозалу |  | ед. | 725 | 510 | соцкинозал Судинского СДК открылся и начал свою деятельность с августа, что повлияло на основной показатель |
| Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | УКС и МП | ед. | 120 | 129 |  |
|  | Количество участников клубных формирований | УКС и МП | чел. | 1520 | 1530 |  |
| Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | Число читателей | УКС и МП | чел. | 6295 | 6214 | В связи с приостановлением функционирования здания Усть-Телесского СДК и библиотеки (пост.адм.Уинского МО от 18.12.2023 № 259-01-03-353), а также с ремонтными работами в рамках программы «Комфортный край» Воскресенский и Салаватовский СДК свою деятельность вели частично. |
|  | Количество посещений библиотек | УКС и МП | чел. | 83085 | 85104 |  |
| Основное мероприятие: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Количество посетителей музея (в том числе виртуальных) | УКС и МП | тыс.чел. | 36,50 | 36,8 |  |
|  | Количество музейных мероприятий | УКС и МП | ед. | 212 | 285 |  |
|  | Количество экскурсий | УКС и МП | ед. | 198 | 365 |  |
| Подпрограмма Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Вовлечение молодежи в социально-экономические процессы | Количество молодежи, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | УКС и МП | чел. | 80 | 88 |  |
|  | Количество молодежных мероприятий | УКС и МП | ед. | 210 | 242 |  |
|  | Количество молодежи, вовлеченной в творческую деятельность | УКС и МП | чел. | 113 | 220 |  |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта», от общего количества официально зарегистрированных учреждений культуры | УКС и МП | % | 100 | 100 |  |
|  | Количество событий по программе «Пушкинская карта», ориентированных на целевую аудиторию (молодежь от 14 до 22 лет) | УКС и МП | ед. | 35 | 33 | Показатель не выполнен из-за отсутствия технических возможностей и не использования 100% реализации пушкинской карты со стороны содержателей карт |
| Подпрограмма Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения, обеспечение жильем молодых семей | Доля работников культуры и образования, которым предоставлена социальная поддержка в форме социальных услуг путем организации и ежегодного предоставления санаторно-курортных услуг по медицинским показаниям. | УКС и МП | % | 2 | 2 |  |
|  | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия | УКС и МП | чел. | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры и молодёжной политики (Обеспечение программы) |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Предоставление муниципальных услуг в области административной и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Управления культуры спорта и молодежной политики | Выполнение показателей муниципальной Программы и Подпрограмм | УКС и МП | % | 90 | 90 |  |

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| 1 | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе» на 2024-2026 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 46367366,36 | 46365992,72 | 99,9 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 8657225,00 | 8656748,85 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 274787,00 | 273356,79 | 99,5 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 55299378,36 | 55296098,36 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе» на 2024-2026 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 30749191,72 | 30749191,72 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 6000000,00 | 6000000,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджеты сельских поселений, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 36749191,72 | 36749191,72 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Культурно-досуговое обслуживание населения» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 18398938,62 | 18398938,62 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 18398938,62 | 18398938,62 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Библиотечное обслуживание населения» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 7339314,35 | 7339314,35 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 7339314,35 | 7339314,35 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Музейное дело» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2643698,75 | 2643698,75 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 2643698,75 | 2643698,75 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 367240,00 | 367240,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 367240,00 | 367240,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.5. «Реализация программы Комфортный край» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 2000000,00 | 2000000,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 6000000,00 | 6000000,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 8000000,00 | 8000000,00 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе» на 2024-2026 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 106000,00 | 106000,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 106000,00 | 106000,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 106000,00 | 106000,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 106000,00 | 106000,00 | 100 |  |
| Мероприятие 2.1.1. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 106000,00 | 106000,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 106000,00 | 106000,00 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа» на 2024-2026 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 320500,00 | 319126,36 | 99,6 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 2657225,00 | 2656748,85 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 274787,00 | 273356,79 | 99,5 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 3252512,00 | 3249232,00 | 99,9 |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 320500,00 | 319126,36 | 99,6 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 2657225,00 | 2656748,85 | 99,9 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 274787,00 | 273356,79 | 99,5 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 3252512,00 | 3249232,00 | 99,9 |  |
| Мероприятие 3.1.1. «Обеспечение жильем молодых семей (10%)» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 2500146,00 | 2500146,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 2500146,00 | 2500146,00 | 100 |  |
| Мероприятие 3.1.2. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (30 и 35%)» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 264000,00 | 262626,36 | 99,5 | Возникла разница в связи с округлением сумм со стороны Федерального казначейства по техническим причинам |
|  | Краевой бюджет, руб. | 91595,00 | 91118,85 | 99,5 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 274787,00 | 273356,76 | 99,5 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 630382,00 | 627102,00 | 99,5 |  |
| Мероприятие 3.1.3. «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 56500,00 | 56500,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 65484,00 | 65484,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 121984,00 | 121984,00 | 100 |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры» на 2024-2026 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 15191674,64 | 15191674,64 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 15191674,64 | 15191674,64 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1913352,57 | 1913352,57 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 1913352,57 | 1913352,57 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.2. «Административное, финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 13278322,07 | 13278322,07 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 13278322,07 | 13278322,07 | 100 |  |

Эффективность реализации муниципальной программы  99,9%

3. Оценка эффективности муниципальной программы

Еп = (2287/2217)+(1104/75)+(8966/45)+(510/725)+(104/120)+(1179/1520)+(6214/6295)+(85104/83085)+(36,8/36,5)+(285/212)+ (365/198)+(88/80)+(242/210)+(220/113)+ (100/100)+ (31/30) + (2/2 ) + (6/6) * 100% = 1769,0

Е = 1769,0/ 18 = 98,2%

ФИН = (55296098,36/5529378,36) * 100% = 99,9%

Епр = 98,2/ 100 = 0,9 %

Реализация программы  признается высокой.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

постановление администрации Уинского муниципального округа от 15.02.2024 № 259-01-03-40 (изменение финансирования);

постановление администрации Уинского муниципального округа от 10.04.2024 № 259-01-03-86 (изменение финансирования);

постановление администрации Уинского муниципального округа от 05.09.2024 № 259-01-03-210 (изменение финансирования);

постановление администрации Уинского муниципального округа от 28.12.2024 № 259-01-03-376 (изменение финансирования).