## Лист1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
Уинского муниципального округа
Муниципальная программа | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021 - 2024 годы
1. Оценка достигнутых результатов, показателей.
Наименование подпрограмм, мероприятий | Наименование показателя | ответственный исполнитель | Ед.изм. | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | Обоснование отклонений
от плановых значений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском округе Пермского края" на 2021-2024 годы
Основное мероприятие: Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным до 01 января 2017 г. | Показатель 1 Количество МКД в которых планируется произвести расселение граждан | Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Ед. | 3 | 2 | не расселен дом по адресу с.Уинское, ул.Ленина д.15, есть арбитражное решение о вселении Пушкаревой и ее сына, в силу не ступило
| Показатель 2 Ликвидация аварийногожилищного фонда | Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | кв.м | 228.7 | 206.6 | не расселен дом по адресу с.Уинское, ул.Ленина д.15, есть арбитражное решение о вселении Пушкаревой и ее сына, в силу не ступило
| Показатель 3 Количество человек, планируемых к переселению из аварийного жилищного фонда | Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | чел. | 15 | 13 | не расселен дом по адресу с.Уинское, ул.Ленина д.15, есть арбитражное решение о вселении Пушкаревой и ее сына, в силу не ступило
2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения средств
| Источник финансирования | План | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2024 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0 | 0 | 0
| Краевой бюджет, руб. | 235486.33 | 235486.33 | 0
| Федеральный бюджет,руб. | 1764513.67 | 1764513.67 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 | 0
| Итого, руб. | 2000000 | 2000000 | 100
Основное мероприятие 1: "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0 | 0 | 0
| Краевой бюджет, руб. | 235486.33 | 235486.33 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 1764513.67 | 1764513.67 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 | 0
| Итого, руб. | 2000000 | 2000000 | 100
Мероприятие: Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным до 01 января 2017г. | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0 | 0 | 0
| Краевой бюджет, руб. | 235486.33 | 235486.33 | 0
| Федеральный бюджет, руб. | 1764513.67 | 1764513.67 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 | 0
| Итого, руб. | 2000000 | 2000000 | 100
Оценка эффективности муниципальной программы
Еп =(Иф/Ип)х100%= 2/3 х 100=66,6%
Еп =(Иф/Ип)х100%=206,6/228,7х 100=90,3%
Еп =(Иф/ИП)х100%=13/15х 100=86,6%
Е= SUMЕп/m=81,1%
ФИН=(Зф/Зп)х100%=2000000/2000000 х 100=100,00%
Ерп=Е/ФИН=81,1%/100%=0,81
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений
1. Постановление администрации Уинского муниципального района Пермского края от 27.12.2019 № 654-259-01-03 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального района от 24.09.2019 № 440-259-01-03 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2020-2021 годы"
2. Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 25.02.2020 № 112-259-01-03 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального района от 24.09.2019 № 440-259-01-03 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2020-2021 годы"
3. Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 16.07.2020 № 259-01-03-298 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального района от 24.09.2019 № 440-259-01-03 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2020-2021 годы"
4.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 21.10.2020 № 259-01-03-442«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2021-2023годы"
5.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 10.02.2021 № 259-01-03-43«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"
6.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 25.08.2021 № 259-01-03-252«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"
7.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 24.09.2021 № 259-01-03-282«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"
8. Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 25.04.2022 № 259-01-03-146 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"
9.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 20.10.2022 № 259-01-03-426 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"
10.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 07.03.2023 № 259-01-03-63 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципальногоокруга от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"
11.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 27.12.2023 № 259-01-03-370 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2023 годы"
12.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 13.08.2024 № 259-01-03-179 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2024 годы"
13.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 27.11.2024 № 259-01-03-316 "О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 21.10.2020 № 259-01-03-442 " Об утверждении муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2021-2024 годы"