Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.

20.05.2025    259-01-01-02-120

Руководствуясь Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения  готовности  к отопительному периоду», на основании постановления Правительства Пермского края от 18 апреля 2025 года № 305-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в отопительный период», для своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Уинского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.,  администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025 - 2026 гг. Уинского муниципального округа Пермского края согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты размещения в сетевом издании – официальном сайте администрации Уинского муниципального округа Пермского края (http://uinsk.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уинского муниципального округа Пермского края.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского                                                       А.Н.Зелёнкин

муниципального округа

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации

Уинского муниципального округа

от 20.05.2025 259-01-01-02-120

План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ прохождения трех отопительных периодов |  |  |  |
| - Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 | 15.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 15.09.2024 |  |
| 1.2.Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 | 15.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 | 15.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 | 15.05.2025 |  |
| 1.3.Продолжительность отопительного периода |  |  |  |
|  | 2022-2023 | 242 дня |  |
|  | 2023-2024 | 243 дня |  |
|  | 2024-2025 | 242 дня |  |
| 1.4.Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.5.Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.6.Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.7.Аварийные ситуации |  |  |  |
|  | 2022-2023 | нет |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
| 1.8.Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | в штатном режиме |  |
| - Организационные и технические мероприятия по подготовке |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Описание | Ответственные |
| 2.1 | Провести обследование труб | не позднее 30.05.2025 | РСО: Директор муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа «Уинсктеплоэнерго», директор МКУ «Центр обслуживания учреждений» |
| 2.2. | Подготовить организационно-распорядительные документы организаций о назначении ответсвенных лиц за безопасную эксплуатацию коммунального оборудования | не позднее 15.09.2025 | Директор муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа «Уинсктеплоэнерго» «Уинсктеплоэнерго», директор МКУ «Центр обслуживания учреждений», начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа |
| 2.3. | Проверка состояния системы мониторинга систем теплоснабжения | не позднее 15.09.2025 | Директор муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа «Уинсктеплоэнерго» |
| 2.4. | Обучение ответственных за тепловое, водное хозяйство | не позднее 01.08.2025 | Директор муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа «Уинсктеплоэнерго» |
| 2.5. | Обеспечение проведения проверки знаний операторов котельной, в том числе норм по охране труда | не позднее 01.09.2025 | Директор муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа «Уинсктеплоэнерго», директор МКУ «Центр обслуживания учреждений» |
| 2.6. | Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления | не позднее 01.08.2025 | Директор муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа «Уинсктеплоэнерго», директор МКУ «Центр обслуживания учреждений», начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа |
| 2.7. | Ревизия и чистка горелок котлов | не позднее 01.09.2025 | Директор муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа «Уинсктеплоэнерго» |
| 2.8. | Проверка оборудования и котлов в котельных | не позднее 01.07.2025 | Директор муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа «Уинсктеплоэнерго», директор МКУ «Центр обслуживания учреждений» |
| 2.9. | Текущий ремонт и содержание оборудования котельных | по мере необходимости | Директор муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа «Уинсктеплоэнерго», директор МКУ «Центр обслуживания учреждений» |
| 2.10. | Проверка электрического оборудования водозаборных скважин | не позднее 01.09.2025 | Директор муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа «Уинсктеплоэнерго» |
| 2.11. | Подготовка объектов жилищного фонда, котельных тепловых сетей и объектов социальной сферы | не позднее 01.09.2025 | Директор муниципального унитарного предприятия Уинского муниципального округа «Уинсктеплоэнерго», директор МКУ «Центр обслуживания учреждений», начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа |
| 2.12. | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | не позднее 01.09.2025 | начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа |
| 2.13. | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Проводится согласно договоров с АО «Газпром газораспределение Пермь» | начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа |
| 2.14. | Обследование на готовность жилого фонда к осенне-зимнему периоду | не позднее 31.08.2025 | МКУ «УКС и ЖКХ» |
| 2.15. | Оформление и подписание акта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг. | не позднее 20.09.2025 | АВМО |
| 2.16. | Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода | Не позднее 01.10.2025 | АВМО |
| 3.План работ по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Уинского муниципального округа к ОЗП 2025-2026 гг. |  |  |  |
|  | Наименование работ | Ответственные | Стоимость, тыс. руб. |
| 3.1. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | 30,8 |
| 3.2 | Проведение осмотра и обслуживание ВДГО и ВКГО | Проводится согласно договоров с АО «Газпром газораспределение Пермь» | 53,36 |
| 3.3 | Проверка контрольно-измерительных преборов, ремонт в котельных, утепление теплотрасс, обучение операторов, создание запасов для ликвидации АС | МУП «Уинсктеплоэнерго» | 500,00 |