Памятка

по проектам инициативного бюджетирования

Уинского муниципального округа Пермского края

на 2025

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициативная группа, молодежная инициативная группа (не менее 10 человек), староста, ИП, юр. лицо, ТОС (далее - инициатор проекта) выступают с инициативой о реализации инициативного проекта | январь – июнь | Решение о создании инициативной группы оформляется протоколом и прикладывается к инициативному проекту |
| 2 | Инициатор проекта подает заявление в администрацию Уинского муниципального округа (далее – Администрация) об определении части территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты (приложение 1к Памятке) | до 20.07.2025 | В соответствии с решением Думы от 30.06.2021 № 233 «Об утверждении порядка определения части территории Уинского муниципального округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты»* К заявлению прилагается согласие на обработку персональных данных |
| 3 | Администрация принимает Постановление об определении части территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты или об отказе в определении | В течение 30 дней со дня регистрации заявления (до 31.07.2025) | Заверенная копия Постановления направляется инициатору проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия |
| 4 | Инициатор проекта подает в Думу Уинского муниципального округа (далее – Дума) уведомление о проведении собрания граждан для обсуждения инициативного проекта (приложение 2 к Памятке) | до 04.08.2025 | В соответствии с решением Думы от 30.06.2021 № 232 «Об утверждении порядка назначения и проведения собраний граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в Уинском муниципальном округе»* |
| 5 | Инициатор проекта - определяет стоимость проекта (не менее 350 000 рублей) - готовит дизайн-проект/чертеж/эскиз/схему проекта (НА СОБРАНИИ ЖИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ОЗВУЧЕНО, ПОКАЗАНО!!!) | До проведения собрания жителей | В соответствии с решением Думы от 24.08.2023 № 431 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов Уинского муниципального округа Пермского края, предназначенных для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования конкурсной комиссией Пермского края»* |
| 6 | Дума рассматривает уведомление и принимает решение о назначении собрания граждан на заявленную дату | На ближайшем заседании Думы, не позднее, чем за 7 дней до дня проведения собрания (21.08.2025) |  |
| 7 | Инициатор проекта доводит до жителей информацию о месте и дате проведения собрания | В течение 5 дней с момента принятия решения Думы (до 26.08.2025) |  |
| 8 | Инициатор собрания обеспечивает проведение собрания жителей !!! Участие не менее 20 жителей достигших 16-летнего возраста соответствующей территории, если на территории проживает менее 20 человек- не менее половины проживающих жителей соответствующей территории. ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВИДЕОЗАПИСЬ СОБРАНИЯ (посмотреть требования к видеозаписи в порядках РД от 30.06.2021 №232, от 24.08.2023 №431!!!) Протокол собрания оформляется секретарем собрания Подписанный протокол направляется в Думу Итоги собрания публикуются (обнародуются) Думой | Заявленная дата с 28.08.2025 по 07.09.2025 В течение 5 рабочих дней со дня проведения собрания В течение 3 рабочих дней с момента его составления В течение 10 дней с момента подписания протокола |  |
| 9 | Инициатор проекта продвигает проект через: 1. публикация в газете «Родник»; 2. листовки, объявления, брошюры: 3. публикация сайт администрации Уинского муниципального округа; 4. публикация в соц.сетях (Вк, Одноклассники и др.) ЗА КАЖДЫЙ ПУНКТ БАЛЛ ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТА!!! | До внесения проекта в Администрацию (до 12.09.2025) | В соответствии с решением Думы 24.08.2023 № 431 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов Уинского муниципального округа Пермского края, предназначенных для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования конкурсной комиссией Пермского края»* |
| 10 | Дума принимает Решение о направлении представителей Думы в состав комиссии по проведению конкурсного отбора !!! не менее 5 человек | 21.08.2025 | Решение Думы Уинского муниципального округа |
| 11 | Администрация формирует и утверждает комиссию по проведению конкурсного отбора инициативных проектов !!! не менее 10 человек, включая представителей, направленных в соответствии с Решением Думы | август, но не позднее размещения извещения о проведении конкурсного отбора 01.09.2025 | Постановление администрации Уинского муниципального округа |
| 12 | Администрация готовит и размещает извещение о проведении конкурсного отбора инициативных проектов на сайте Уинского муниципального округа в сети «Интернет» | Не позднее 01.09.2025 |  |
| 13 | Инициатор проекта направляет в администрацию инициативный проект по утвержденной форме со всеми прилагающими документами, в соответствии с порядком, для проведения конкурсного отбора (на бумажном носителе и в электронном виде) | в сроки приема проектов, в соответствии, с извещением опубликованным на сайте администрации uinsk.ru Cрок приема не менее 10 рабочих дней ПРЕДВАРИТЕЛЬНО В 2025 ГОДУ ПРИЕМ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ с 02.09.2025 по 15.09.2025 | В соответствии с решением Думы «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов Уинского муниципального округа Пермского края, предназначенных для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования конкурсной комиссией Пермского края»* |
| 14 | Администрация размещает на сайте информацию о внесении инициативного проекта в администрацию | В течение 3 рабочих дней со дня внесения проекта |  |
| 15 | Администрация организует голосование на официальном сайте администрации или в официальном сообществе социальной сети «ВКонтакте» | с 16.09.2025-22.09.2025 (после дня окончания приема проектов в течение 7 календарных дней) |  |
| 16 | Администрация организует заседание комиссии по конкурсному отбору инициативных проектов | 24.09.2025 |  |
| 17 | Администрация доводит до инициаторов проекта результаты конкурсного отбора | Не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения комиссией |  |
| 18 | Администрация размещает результаты конкурсного отбора и протоколы заседания комиссии на сайте Уинского муниципального округа | Не позднее 10 дней со дня подписания протокола |  |
| 19 | Администрация направляет в Министерство территориального развития ПК инициативные проекты, прошедшие конкурсный отбор | с 01.10.2025 до 15.10.2025 |  |

* указанные решения Думы Уинского муниципального округа размещены на официальном сайте Уинского муниципального округа по адресу UINSK.RU в разделе ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ / НПА