О внесении изменений и дополнений  в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы», утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 14.10.2024 № 259-01-03-270

29.12.2025   259-01-01-02-391

Руководствуясь решением Думы Уинского муниципального округа Пермского края от 12.12.2024 № 35 «О бюджете Уинского муниципального округа Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с постановлениями администрации Уинского муниципального округа от 05.08.2020 № 259-01-03-346 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа», от 25.08.2021 № 259-01-03-253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края», администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных  и межконфессиональных отношений в Уинском  муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 14.10.2024 № 259-01-03-270, следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | ИТОГО |
|  |  | Всего, в том числе: | 961 645,0 | 925 000,0 | 925 000,0 | 2 811 645,0 |
|  |  | Бюджет Уинского муниципального округа | 961 645,0 | 925 000,0 | 925 000,0 | 2 811 645,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.2. Приложения 2, 3, 4 изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и применяется к правоотношениям при исполнении бюджета Уинского муниципального округа Пермского края, начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы.

3. Настоящее постановление подлежит размещению сетевом издании - официальном сайте администрации Уинского муниципального округа (http://uinsk.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа						         А.Н.Зелёнкин

Приложение 1

к постановлению администрации

Уинского муниципального округа

29.12.2025   259-01-01-02-391

Приложение 2

к муниципальной программе «Гармонизация

межнациональных и межконфессиональных

отношений в Уинском муниципальном округе

Пермского края» на 2025-2027 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы | всего | 810 | 0801 | 3900200000 |  | 961 645,0 | 925 000,0 | 925 000,0 |
|  | УКС и МП МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Уинского муниципального округа Пермского края на основе идей межэтнического и межконфессионного согласия | УКС и МП, МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3900200000 |  | 961 645,0 | 925 000,0 | 925 000,0 |
| 1.1.1. Проведение национальных праздников, выставок-ярмарок, мастер-классов (традиционных для Пермского края художественных народных промыслов) | УКС и МП МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» | 810 | 0801 | 3900207010 | 200 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3900207010 | 600 | 925 145,0 | 880 000,0 | 880 000,0 |
| 1.1.2. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | УКС и МП, МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3900207030 | 600 | 11 500,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Гармонизация

межнациональных и межконфессиональных

отношений в Уинском муниципальном округе

Пермского края» на 2025-2027 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Уинского муниципального округа

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы | всего | 810 | 0801 | 3900200000 |  | 961 645,0 | 925 000,0 | 925 000,0 |
|  | УКС и МП МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Уинского муниципального округа Пермского края на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия | УКС и МП, МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» | 810 | 0801 | 3900200000 |  | 961 645,0 | 925 000,0 | 925 000,0 |
| 1.1.1. Проведение национальных праздников, выставок-ярмарок, мастер-классов (традиционных для Пермского края художественных народных промыслов) | УКС и МП МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» | 810 | 0801 | 3900207010 | 200 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3900207010 | 600 | 925 145,0 | 880 000,0 | 880 000,0 |
| 1.1.2. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | УКС и МП, МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3900207030 | 600 | 11 500,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Гармонизация

межнациональных и межконфессиональных

отношений в Уинском муниципальном округе

Пермского края» на 2025-2027 годы

ПЛАН

мероприятий по реализации муниципальной программы

«Гармонизация межнациональных  и межконфессиональных отношений

в  Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, показателей | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | КБ | ФБ | Бюджет МО | ВнБИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Основное мероприятие Информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Проведение конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Результат Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний, тематических вечеров | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Публикации в районной газете «Родник», социальных сетях, на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети Интернет о планируемых и проведенных мероприятиях в области межнациональных и межконфессиональных отношений | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Результат: Количество публикаций | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Результат Количество приобретенной литературы | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Уинского муниципального округа Пермского края на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия | УКС и МП МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 2 811 645,0 | 0,0 | 0,0 | 2 811 645,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Проведение мероприятий, посвященных Дню родного языка | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Результат Количество проведенных мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Результат Количество участников мероприятий, всего | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.4 | Результат Количество участников несовершеннолетних и молодежи принявших участие | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.5 | Проведение районного праздника «Проводы Зимы», «Масленица» (Доп. ЭК 100000000064) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 72 000,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Результат Количество участников мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.7 | Проведение мероприятий в рамках Дня славянской письменности и культуры, Дней национальных культур (Доп. ЭК 100000000063) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 51 500,0 | 0,0 | 0,0 | 51 500,0 | 0,0 |
| 1.2.8 | Результат Количество участников несовершеннолетних и молодежи принявших участие | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.9 | Результат Количество проведенных мероприятий, всего | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.10 | Проведение национального праздника «Сабантуй» (Доп. ЭК 100000000059) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 660 000,0 | 0,0 | 0,0 | 660 000,0 | 0,0 |
| 1.2.11 | Результат Количество участников несовершеннолетних и молодежи принявших участие | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.12 | Результат Количество участников мероприятия, всего | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.13 | Изготовление и приобретение сувенирной продукции к празднику «Медовый Спас» (Доп. ЭК 100000000079) | МБУ «ЦКД», МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 76 000,0 | 0,0 | 0,0 | 76 000,0 | 0,0 |
| 1.2.14 | Результат Процент обеспеченности сувенирной продукцией | МБУ «ЦКД», МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.15 | Проведение фестиваля мёда «Медовый Спас» (Доп. ЭК 100000000060) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 1 877 145,0 | 0,0 | 0,0 | 1 877 145,0 | 0,0 |
| 1.2.16 | Результат Количество участников мероприятия, всего | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.17 | Результат Количество участников несовершеннолетних и молодежи принявших участие | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.18 | Организация музейной площадки «Медовый Спас – медку припас» (Доп. ЭК 100000000077) | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
| 1.2.19 | Результат Количество экскурсий | МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.20 | Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам (День России, День флага Российской Федерации, День Конституции, День народного единства и др.) (Доп. ЭК 100000000072) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.21 | Результат Количество мероприятий, всего | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.22 | Результат Количество участников мероприятий, всего | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.23 | Мероприятия в рамках Международного Дня толерантности | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.24 | Результат Количество мероприятий, всего | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.25 | Результат Количество участников мероприятий, всего | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.26 | Проведение новогодних и рождественских праздников (Доп. ЭК 100000000065) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.27 | Результат Количество мероприятий, всего | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.28 | Результат Количество участников мероприятий, всего | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.29 | Привлечение частных охранных предприятий к охране правопорядка при проведении культурно-массовых мероприятий | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.30 | Результат Количество мероприятий, проведенных с привлечением частных охранных предприятий, всего | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.31 | Музейная площадка в рамках проведения районного праздника Масленица (Доп. ЭК 100000000090) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
| 1.2.32 | Результат Количество мероприятий, всего | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2.33 | Результат Количество участников мероприятий, всего | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |