О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 14.10.2024 № 259-01-03-271

29.12.2025   259-01-01-02-392

Руководствуясь решением Думы Уинского муниципального округа Пермского края от 12.12.2024 № 35 «О бюджете Уинского муниципального округа Пермского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с постановлениями администрации Уинского муниципального округа от 05.08.2020 № 259-01-03-346 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа», от 25.08.2021 № 259-01-03-253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края», администрация Уинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Уинского муниципального округа от 14.10.2024 № 259-01-03-27 следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 54 180 327,32 | 53 404 300,60 | 54 552 144,60 | 162 136 771,92 |
|  | Бюджет Уинского муниципального округа | 51 755 886,73 | 49 907 837,60 | 50 108 966,60 | 151 772 690,93 |
|  | Краевой бюджет | 2 071 826,59 | 3 496 463,0 | 4 443 178,0 | 10 011 467,59 |
|  | Федеральный бюджет | 352 614,0 | 0,0 | 0,0 | 352 614,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.2. Добавить приложение 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета»;

1.3. Приложение 5

«План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики в  Уинском муниципальном округе Пермского края»  на 2025-2027 годы» заменить на приложение 6.

1.4. Приложения 2, 3, 4, 6 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и применяется к правоотношениям при исполнении бюджета Уинского муниципального округа Пермского края, начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы.

3. Настоящее постановление подлежит размещению сетевом издании - официальном сайте администрации Уинского муниципального округа (http://uinsk.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики.

Глава муниципального округа –

глава администрации Уинского

муниципального округа						        	А.Н. Зелёнкин

Приложение 1

к постановлению администрации

Уинского муниципального округа

29.12.2025  259-01-01-02-392

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие культуры и

молодежной политики в Уинском 	муниципальном

округе Пермского края» на 2025-2027 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы | всего | 810 |  | 3500000000 |  | 54 180 327,32 | 53 404 300,60 | 54 552 144,60 |
|  | УКС и МП МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» МКУ «ЦОУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе | всего | 810 | 0801 | 3510000000 |  | 35 671 085,34 | 32 375 789,0 | 32 479 488,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие: Культурно-досуговое обслуживание населения | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3510100000 |  | 20 478 410,29 | 20 070 777,0 | 20 674 476,0 |
| 1.1.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3510100110 | 600 | 20 478 410,29 | 20 070 777,0 | 20 674 476,0 |
| 1.1.2. Мероприятие: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 35101L4670 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения | МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510200000 |  | 8 500 193,06 | 8 881 225,0 | 8 381 225,0 |
| 1.2.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510200110 | 100 | 7 048 310,47 | 4 135 345,25 | 6 872 425,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510200110 | 200 | 1 430 930,59 | 4 726 679,75 | 1 489 600,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510200110 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510200110 | 800 | 20 952,0 | 19 200,0 | 19 200,0 |
| 1.3. Основное мероприятие: Музейное дело | МКУК «Музей» | 810 | 0801 | 3510300000 |  | 3 541 424,40 | 3 080 787,0 | 3 080 787,0 |
| 1.3.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУК «Музей» | 810 | 0801 | 3510300110 | 100 | 2 337 922,80 | 2 231 700,10 | 2 248 357,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510300110 | 200 | 1 189 796,60 | 835 256,0 | 818 600,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510300110 | 800 | 13 705,0 | 13 830,0 | 13 830,0 |
| 1.4. Основное мероприятие Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры | МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510400000 |  | 1 085 004,80 | 343 000,0 | 343 000,0 |
| 1.4.1. Мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры | МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510404010 | 200 | 660 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510404010 | 600 | 425 004,80 | 283 000,0 | 283 000,0 |
| 1.5. Основное мероприятие "Реализация программы Комфортный край" | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3510600000 |  | 2 066 052,79 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. Текущий ремонт Чайкинского сельского дома культуры, структурного подразделения МБУ «Уинский ЦКД» по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Советская, д. 28. | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 35106SP420 | 600 | 2 066 052,79 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Основное мероприятие Региональный проект "Культурная среда" | МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 351А100000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек | МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 351А154540 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. Техническое оснащение муниципальных музеев | МКУК «Музей» | 810 | 0801 | 351А155900 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе | Всего | 810 | 0707 | 3520000000 |  | 86 855,0 | 126 000,0 | 126 000,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | УКС и МП | 810 | 0707 | 3520100000 |  | 86 855,0 | 126 000,0 | 126 000,0 |
| 2.1.1. Мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | УКС и МП | 810 | 0707 | 3520104020 | 200 | 86 855,0 | 126 000,0 | 126 000,0 |
| Подпрограмма 3 Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | Всего | 810 | 1000 | 3540000000 |  | 1 266 600,0 | 3 496 463,0 | 4 443 178,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края | УКС и МП | 810 | 1000 | 3540100000 |  | 1 266 600,0 | 3 496 463,0 | 4 443 178,0 |
| 3.1.1. Мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей (15%) | УКС и МП | 810 | 1004 | 354012С020 | 300 | 404 749,0 | 3 496 463,0 | 4 443 178,0 |
| 3.1.2. Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (30 и 35%) | УКС и МП | 810 | 1004 | 35401L4970 | 300 | 861 851,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. Мероприятие: Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | УКС и МП | 810 | 1003 | 35401SC240 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры и молодежной политики (Обеспечение программы) на 2025-2027 годы | Всего | 810 | 0804 | 3550000000 |  | 17 155 786,98 | 17 406 048,60 | 17 503 478,60 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | УКС и МП | 810 | 0804 | 3550100000 |  | 1 868 024,14 | 2 314 315,90 | 2 314 315,90 |
| 4.1.1. Мероприятие: Содержание деятельности органов местного самоуправления | УКС и МП | 810 | 0804 | 3550100090 | 100 | 1 794 255,74 | 2 247 639,54 | 2 251 915,90 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550100090 | 200 | 68 768,40 | 66 767,36 | 62 400,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550100090 | 800 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности административной и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | МКУ «ЦОУ» | 810 | 0804 | 3550200000 |  | 15 287 762,84 | 15 091 732,70 | 15 189 162,70 |
| 4.2.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУ «ЦОУ» | 810 | 0804 | 3550200110 | 100 | 12 491 825,15 | 12 663 744,18 | 12 737 800,70 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550200110 | 200 | 2 650 072,93 | 2 377 988,52 | 2 303 932,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550200110 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550200110 | 800 | 145 864,76 | 50 000,0 | 147 430,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие культуры и

молодежной политики в Уинском муниципальном

округе Пермского края» на 2025-2027 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы | всего | 810 |  | 3500000000 |  | 51 755 886,73 | 49 907 837,60 | 50 108 966,60 |
|  | УКС и МП МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» МКУ «ЦОУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе | всего | 810 | 0801 | 3510000000 |  | 34 121 545,75 | 32 375 789,0 | 32 479 488,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие: Культурно-досуговое обслуживание населения | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3510100000 |  | 20 478 410,29 | 20 070 777,0 | 20 674 476,0 |
| 1.1.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3510100110 | 600 | 20 478 410,29 | 20 070 777,0 | 20 674 476,0 |
| 1.1.2. Мероприятие: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 35101L4670 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения | МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510200000 |  | 8 500 193,06 | 8 881 225,0 | 8 381 225,0 |
| 1.2.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510200110 | 100 | 7 048 310,47 | 4 135 345,25 | 6 872 425,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510200110 | 200 | 1 430 930,59 | 4 726 679,75 | 1 489 600,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510200110 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510200110 | 800 | 20 952,0 | 19 200,0 | 19 200,0 |
| 1.3. Основное мероприятие: Музейное дело | МКУК «Музей» | 810 | 0801 | 3510300000 |  | 3 541 424,40 | 3 080 787,0 | 3 080 787,0 |
| 1.3.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУК «Музей» | 810 | 0801 | 3510300110 | 100 | 2 337 922,80 | 2 231 700,10 | 2 248 357,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510300110 | 200 | 1 189 796,60 | 835 256,0 | 818 600,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510300110 | 800 | 13 705,0 | 13 830,0 | 13 830,0 |
| 1.4. Основное мероприятие Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры | МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510400000 |  | 1 085 004,80 | 343 000,0 | 343 000,0 |
| 1.4.1. Мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры | МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 3510404010 | 200 | 660 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
|  |  | 810 | 0801 | 3510404010 | 600 | 425 004,80 | 283 000,0 | 283 000,0 |
| 1.5. Основное мероприятие "Реализация программы Комфортный край" | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3510600000 |  | 516 513,20 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. Текущий ремонт Чайкинского сельского дома культуры, структурного подразделения МБУ «Уинский ЦКД» по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Советская, д. 28. | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 35106SP420 | 600 | 516 513,20 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Основное мероприятие Региональный проект "Культурная среда" | МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 351А100000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек | МКУК «ЦБС» | 810 | 0801 | 351А154540 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. Техническое оснащение муниципальных музеев | МКУК «Музей» | 810 | 0801 | 351А155900 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе | Всего | 810 | 0707 | 3520000000 |  | 86 855,0 | 126 000,0 | 126 000,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | УКС и МП | 810 | 0707 | 3520100000 |  | 86 855,0 | 126 000,0 | 126 000,0 |
| 2.1.1. Мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | УКС и МП | 810 | 0707 | 3520104020 | 200 | 86 855,0 | 126 000,0 | 126 000,0 |
| Подпрограмма 3 Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | Всего | 810 | 1000 | 3540000000 |  | 391 699,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края | УКС и МП | 810 | 1000 | 3540100000 |  | 391 699,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. Мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей (15%) | УКС и МП | 810 | 1004 | 354012С020 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (30 и 35%) | УКС и МП | 810 | 1004 | 35401L4970 | 300 | 391 699,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. Мероприятие: Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | УКС и МП | 810 | 1003 | 35401SC240 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры и молодежной политики (Обеспечение программы) на 2025-2027 годы | Всего | 810 | 0804 | 3550000000 |  | 17 155 786,98 | 17 406 048,60 | 17 503 478,60 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | УКС и МП | 810 | 0804 | 3550100000 |  | 1 868 024,14 | 2 314 315,90 | 2 314 315,90 |
| 4.1.1. Мероприятие: Содержание деятельности органов местного самоуправления | УКС и МП | 810 | 0804 | 3550100090 | 100 | 1 794 255,74 | 2 247 639,54 | 2 251 915,90 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550100090 | 200 | 68 768,40 | 66 767,36 | 62 400,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550100090 | 800 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности административной и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | МКУ «ЦОУ» | 810 | 0804 | 3550200000 |  | 15 287 762,84 | 15 091 732,70 | 15 189 162,70 |
| 4.2.1. Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУ «ЦОУ» | 810 | 0804 | 3550200110 | 100 | 12 491 825,15 | 12 663 744,18 | 12 737 800,70 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550200110 | 200 | 2 650 072,93 | 2 377 988,52 | 2 303 932,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550200110 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 810 | 0804 | 3550200110 | 800 | 145 864,76 | 50 000,0 | 147 430,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие культуры и

молодежной политики в Уинском 	муниципальном

округе Пермского края» на 2025-2027 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств краевого бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы | всего | 810 |  | 3500000000 |  | 2 071 826,59 | 3 496 463,0 | 4 443 178,0 |
|  | УКС и МП МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» МКУ «ЦОУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе | всего | 810 | 0801 | 3510000000 |  | 1 549 539,59 | 0,0 | 0,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Основное мероприятие "Реализация программы Комфортный край" | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 3510600000 |  | 1 549 539,59 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. Текущий ремонт Чайкинского сельского дома культуры, структурного подразделения МБУ «Уинский ЦКД» по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Советская, д. 28. | МБУ «ЦКД» | 810 | 0801 | 35106SP420 | 600 | 1 549 539,59 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | Всего | 810 | 1000 | 3540000000 |  | 522 287,0 | 3 496 463,0 | 4 443 178,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края | УКС и МП | 810 | 1000 | 3540100000 |  | 522 287,0 | 3 496 463,0 | 4 443 178,0 |
| 3.1.1. Мероприятие: Обеспечение жильем молодых семей (15%) | УКС и МП | 810 | 1004 | 354012С020 | 300 | 404 749,0 | 3 496 463,0 | 4 443 178,0 |
| 3.1.2. Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (30 и 35%) | УКС и МП | 810 | 1004 | 35401L4970 | 300 | 117 538,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие культуры и

молодежной политики в Уинском 	муниципальном

округе Пермского края» на 2025-2027 годы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств федерального бюджета

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | КФСР | КЦСР | КВР | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы | всего | 810 |  | 3500000000 |  | 352 614,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | УКС и МП МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» МКУК «ЦБС» МКУ «ЦОУ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | Всего | 810 | 1000 | 3540000000 |  | 352 614,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | УКС и МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края | УКС и МП | 810 | 1000 | 3540100000 |  | 352 614,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. Мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (30 и 35%) | УКС и МП | 810 | 1004 | 35401L4970 | 300 | 352 614,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение  6

к муниципальной программе «Развитие культуры и

молодежной политики в Уинском 	муниципальном

округе Пермского края» на 2025-2027 годы

ПЛАН

мероприятий по реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и молодежной политики в

Уинском муниципальном округе Пермского края»

на 2025-2027 годы

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, показателей | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации (дд.мм.гггг) | Срок окончания реализации (дд.мм.гггг) | Объем ресурсного обеспечения, (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Бюджет муниципального округа | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 100 526 362,34 | 1 549 539,59 | 0,0 | 98 976 822,75 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 1 771 004,80 | 0,0 | 0,0 | 1 771 004,80 | 0,0 |
| 1.1.1. | Проведение профессиональных праздников учреждений и организаций (Доп. ЭК 100000000058) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 26 520,0 | 0,0 | 0,0 | 26 520,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Результат: Количество проведенных праздников | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Проведение декады в рамках Дня пожилого человека (Доп. ЭК 100000000066) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |
|  |  | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
|  |  | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД», МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.5. | Проведение муниципального творческого конкурса среди представителей организаций и предприятий округа | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Результат: Количество участников | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.7. | Проведение мероприятий, посвященных Дню деревни, села и пр. | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.9. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., памятным календарным датам (Дня памяти и скорби, воинской славы России и увековечиванию памяти защитников Отечества и пр.) (Доп. ЭК 100000000075) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 232 505,0 | 0,0 | 0,0 | 232 505,0 | 0,0 |
|  |  | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
|  |  | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 600 000,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД», МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.11 | Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам (День народного единства, ежегодный патриотический фестиваль «Родники» и пр.) (Доп. ЭК 100000000072) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 31 000,0 | 0,0 | 0,0 | 31 000,0 | 0,0 |
|  |  | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД», МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.13 | Проведение муниципального патриотического фестиваля (Доп. ЭК 100000000074) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
| 1.1.14 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.15 | Мероприятия патриотической направленности, организованные в учреждениях культуры МО. (Доп. ЭК 100000000084) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 |
| 1.1.16 | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.17 | Организация и проведение праздников, посвященных Дням матери, отца, защиты детей, семьи и пр. (Доп. ЭК 100000000061) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 29 400,0 | 0,0 | 0,0 | 29 400,0 | 0,0 |
|  |  | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |
| 1.1.18 | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.19 | Проведение районного фестиваля спорта и творчества инвалидов «Я всё могу» (Доп. ЭК 100000000062) | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
|  |  | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.20 | Результат: Количество участников мероприятий | МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.21 | Чествование «Батыров полей» в рамках национального праздника «Сабантуй» (Доп. ЭК 100000000081) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
| 1.1.22 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.23 | Проведение конкурсов: «Лучший пчеловод», «Самый вкусный мед» и прочие (Доп. ЭК 100000000082) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |
| 1.1.24 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.25 | Проведение осенней сельскохозяйственной ярмарки (Доп. ЭК 100000000083) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.26 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.27 | Проведение праздника, посвященного Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (Доп. ЭК 100000000080) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 120 000,0 | 0,0 | 0,0 | 120 000,0 | 0,0 |
| 1.1.28 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.29 | Проведение мероприятий в рамках празднования профессиональных праздников, праздника Весны и Труда (1 Мая) и пр. | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.30 | Результат: Количество проведенных мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.31 | Подведение итогов социально-экономического развития Уинского муниципального округа Пермского края (Доп. ЭК 100000000087) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 75 000,0 | 0,0 | 0,0 | 75 000,0 | 0,0 |
| 1.1.32 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.33 | Книжная ярмарка «Открытый мир библиотек» в рамках Всероссийского Дня библиотек. (Доп. ЭК 100000000095) | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |
| 1.1.34 | Результат: Количество участников мероприятий | МКУК «ЦБС» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.35 | Проведение социально-культурной акции «Библионочь или Ночь читательских удовольствий (Доп. ЭК 100000000096) | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 1.1.36 | Результат: Количество участников мероприятий | МКУК «ЦБС» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.37 | Организация и проведение конкурса «Лучшая читающая семья года» с последующим участием в краевом конкурсе (Доп. ЭК 100000000068) | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 18 000,0 | 0,0 |
| 1.1.38 | Результат: Количество участников мероприятий | МКУК «ЦБС» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.39 | Международная акция «Ночь музеев» в рамках Всемирного дня музеев (Доп. ЭК 100000000070) | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 |
| 1.1.40 | Результат: Количество участников мероприятий | МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.41 | Организация музейной площадки «Забвению не подлежит» в рамках Дня памяти жертв политических репрессий. (Доп. ЭК 100000000088) | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 |
| 1.1.42 | Результат: Количество участников мероприятий | МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.43 | Организация музейной площадки «Медовый Спас - медку припас» (Доп. ЭК 100000000077) | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.44 | Результат: Количество мероприятий | МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.45 | Экспозиционно-выставочная работа (организация и участие в фестивалях, конкурсах, выставках ДПИ). Оргвзнос. (Доп. ЭК 100000000086) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.46 | Результат: Количество участников мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.47 | Проведение мероприятий в рамках Дня славянской письменности и культуры, Дней национальных культур (Доп. ЭК 100000000063) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.48 | Результат: Количество мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.49 | Проведение новогодних и рождественских праздников (Доп. ЭК 100000000065) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 44 579,80 | 0,0 | 0,0 | 44 579,80 | 0,0 |
| 1.1.50 | Результат: Количество мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.51 | Чествования ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Доп. ЭК 100000000073) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | 0,0 |
| 1.1.52 | Результат: Количество мероприятий | МБУ «ЦКД» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.1.53 | Музейная площадка в рамках проведения районного праздника Масленица (Доп. ЭК 100000000090) | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.54 | Результат: Количество мероприятий | МКУК «Музей» | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Основное мероприятие: Культурно-досуговое обслуживание населения | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 61 223 663,29 | 0,0 | 0,0 | 61 223 663,29 | 0,0 |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 61 223 663,29 | 0,0 | 0,0 | 61 223 663,29 | 0,0 |
| 1.2.2. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие: Библиотечное обслуживание населения | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 25 762 643,06 | 0,0 | 0,0 | 25 762 643,06 | 0,0 |
| 1.3.1. | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 25 762 643,06 | 0,0 | 0,0 | 25 762 643,06 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие: Музейное дело | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 9 702 998,40 | 0,0 | 0,0 | 9 702 998,40 | 0,0 |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 9 702 998,40 | 0,0 | 0,0 | 9 702 998,40 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие: Региональный проект «Культурная среда» | МКУК «ЦБС» МБУ «ЦКД» МКУК «Музей» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек | МКУК «ЦБС» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения) | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие "Реализация программы Комфортный край" | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 2 066 052,79 | 1 549 539,59 | 0,0 | 516 513,20 | 0,0 |
| 1.6.1. | Текущий ремонт Чайкинского сельского дома культуры, структурного подразделения МБУ «Уинский ЦКД» по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Советская, д. 28 | МБУ «ЦКД» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 2 066 052,79 | 1 549 539,59 | 0,0 | 516 513,20 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 338 855,0 | 0,0 | 0,0 | 338 855,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 338 855,0 | 0,0 | 0,0 | 338 855,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., памятным календарным датам (Дню памяти и скорби, и пр.), воинской славы России и увековечиванию памяти защитников Отечества (Доп. ЭК 100000000089) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Результат: Количество проведенных мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Проведение муниципальной военно-спортивной игры «Зарница» (Доп. ЭК 100000000091) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Результат: Количество участников мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.5. | Организация и проведение муниципальных молодежных, военно-патриотических акции (День призывника, Дню флага России и пр.) (Доп. ЭК 100000000092) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 |
| 2.1.6. | Результат: Количество проведенных мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.7. | Мероприятия в рамках празднования Дня молодежи (Доп. ЭК 100000000094) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 76 355,0 | 0,0 | 0,0 | 76 355,0 | 0,0 |
| 2.1.8. | Результат: Количество участников мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.9. | Разработка и внедрение в практику технологий уличной работы с молодежью, с семьями СОП (квест-игры, акции и пр.) (Доп. ЭК 100000000071) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 60 400,0 | 0,0 | 0,0 | 60 400,0 | 0,0 |
| 2.1.10 | Результат: Количество проведенных мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.11 | Участие в краевых акциях, играх, фестивалях, форумах (Доп. ЭК 100000000076) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 2.1.12 | Результат: Количество участников мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.13 | Конкурс социальных мини-проектов, направленных на общественные инициативы и волонтерство «Добрые руки, доброе сердце» (Доп. ЭК 100000000078) | УКС и МП | 01.01.2024 | 31.12.2027 | 74 565,0 | 0,0 | 0,0 | 74 565,0 | 0,0 |
| 2.1.14 | Результат: Количество участников мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.15 | Популяризация добровольчества (изготовление значков, буклетов, формы и пр.) (Доп. ЭК 100000000067) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 71 535,0 | 0,0 | 0,0 | 71 535,0 | 0,0 |
| 2.1.16 | Результат: Сумма бюджетных средств, потраченных на приобретение (изготовление) | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.17 | Проведение цикла молодежных акций, пропагандирующих здоровый образ жизни «Молодое поколение за здоровый образ жизни» (Доп. ЭК 100000000085) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 |
| 2.1.18 | Результат: Количество проведенных мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.19 | Развитие движения КВН в муниципальном районе среди предприятий, организаций и учреждений. Муниципальный фестиваль команд КВН «Юморим» (Доп. ЭК 100000000093) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 2.1.20 | Результат: Количество проведенных мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 2.1.21 | Конкурсы профмастерства для молодых специалистов (Доп. ЭК 100000000069) | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.22 | Результат: Количество проведенных мероприятий | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 9 206 241,0 | 8 461 928,0 | 352 614,0 | 391 699,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 9 206 241,0 | 8 461 928,0 | 352 614,0 | 391 699,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Предоставление мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения по санаторно-курортному лечению и оздоровлению | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Результат: Количество работников, получивших санаторно-курортное лечение | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 3.1.3. | Предоставление молодым семьям – участникам подпрограмм социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 9 206 241,0 | 8 461 928,0 | 352 614,0 | 391 699,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Результат: Количество семей, улучивших жилищные условия | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 4. | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры и молодёжной политики (Обеспечение программы). | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 52 065 314,18 | 0,0 | 0,0 | 52 065 314,18 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | УКС и МП | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 6 496 655,94 | 0,0 | 0,0 | 6 496 655,94 | 0,0 |
| 4.1.1. | Результат: Количество работников культуры, получивших поддержку | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |
| 4.2. | Административное и хозяйственное обеспечение | МКУ «ЦОУ» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 45 568 658,24 | 0,0 | 0,0 | 45 568 658,24 | 0,0 |
| 4.2.1. | Результат: Выполнение показателей муниципальной программы и подпрограммы | УКС и МП | х | 31.12.2027 | х | х | х | х | х |