ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении  муниципальной программы

«Гармонизация межнациональных  и межконфессиональных отношений в

Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы

за 2025 год

Оценка достигнутых результатов, показателей

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед.изм | план | факт | Обоснование отклонений от плановых показателей |
| Основное мероприятие: Информационное сопровождение сферы межнациональных и межконфессиональных отношений | Количество проведенных конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний тематических вечеров по вопросам гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений | УКС и МП | ед. | 10 | 10 |  |
|  | Количество публикаций в районной газете «Родник», социальных сетях, на официальном сайте администрации Уинского муниципального округа в сети Интернет о планируемых и проведенных мероприятиях в области межнациональных и межконфессиональных отношений | УКС и МП | ед | 35 | 36 |  |
| Основное мероприятие: Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Уинского муниципального округа Пермского края на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия | Количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | УКС и МП | ед | 20 | 21 |  |
|  | Количество национальных праздников, выставок-ярмарок, мастер-классов (традиционных для Пермского края художественных народных промыслов) | УКС и МП | ед | 25 | 28 |  |
|  | Количество участников несовершеннолетних и молодежи принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях | УКС и МП | чел | 120 | 150 |  |
|  | Количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | УКС и МП | чел | 8000 | 8000 |  |
|  | Участие в краевых, межрегиональных и всероссийских конкурсах | УКС и МП | ед | 9 | 13 |  |

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Уинском муниципальном округе» на 2025-2027 годы» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 961 645,00 | 961 645,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 961 645,00 | 961 645,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Уинского муниципального округа на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 961 645,00 | 961 645,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 961 645,00 | 961 645,00 | 100 |  |
| Мероприятие 1 Проведение национальных праздников, выставок-ярмарок, мастер-классов (традиционных для Пермского края художественных народных промыслов) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 950 145,00 | 950 145,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 950 145,00 | 950 145,00 | 100 |  |
| Мероприятие 2 Участие в краевых, межрегиональных и всероссийских выставках-ярмарках народных и ремесел мастеров-ремесленников Уинского округа | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 3 Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 11 500,00 | 11 500,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 11 500,00 | 11 500,00 | 100 |  |
| Мероприятие 4 Проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка, Дню родного языка | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |

3. Оценка эффективности муниципальной программы

Еп 1. (10/10)*100% = 100%

Еп 2. (36/35)*100% = 100%

Еп 3. (21/20)*100% = 100%

Еп 4. (28/25)*100% = 100%

Еп 5. (150/120)*100% = 100%

Еп 6. (8000/8000)*100% = 100%

Еп 7. (13/11) *100% = 100%

Е = 700/7 = 100 %

ФИН = (961645,00 / 961645,00 ) * 100% = 100%

Ерп = 100% / 100% = 1

Эффективность реализации программы признается высокая

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 04.08.2025 № 259-01-01-02-187 (изменение финансирования);

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 29.12.2025 № 259-01-01-02-391 (изменение финансирования).

Исп. Кочетова Н.И.