ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по  муниципальной программе

«Развитие культуры и молодежной политики в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы

за 2025 год

Оценка достигнутых результатов

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед.изм | план | факт | Обоснование отклонений от плановых показателей |
| Подпрограмма Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Организация культурно-досуговых и просветительских мероприятий | Количество проведенных культурно-досуговых и просветительских мероприятий | УКС и МП | ед. | 2230 | 2503 |  |
|  | Количество мероприятий, проводимых на платной основе | УКС и МП | ед. | 80 | 80 |  |
| Основное мероприятие: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | УКС и МП | ед. | 106 | 106 |  |
|  | Количество участников клубных формирований | УКС и МП | чел. | 1185 | 1188 |  |
| Основное мероприятие: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | Число читателей | УКС и МП | чел. | 6295 | 6252 | В связи с ремонтными работами в рамках программы «Комфортный край» Чайкинский СДК и библиотека свою деятельность вели частично. |
|  | Количество посещений библиотек | УКС и МП | чел. | 83085 | 93596 |  |
| Основное мероприятие: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Количество посетителей музея (в том числе виртуальных) | УКС и МП | тыс.чел. | 36,50 | 50,00 |  |
|  | Количество музейных мероприятий | УКС и МП | ед. | 215 | 285 |  |
|  | Количество экскурсий | УКС и МП | ед. | 200 | 430 |  |
| Подпрограмма Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Вовлечение молодежи в социально-экономические процессы | Количество молодежи, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | УКС и МП | чел. | 82 | 100 |  |
|  | Количество молодежных мероприятий | УКС и МП | ед. | 210 | 220 |  |
|  | Количество молодежи, вовлеченной в творческую деятельность | УКС и МП | чел. | 113 | 120 |  |
| Подпрограмма Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения, обеспечение жильем молодых семей | Доля работников культуры и образования, которым предоставлена социальная поддержка в форме социальных услуг путем организации и ежегодного предоставления санаторно-курортных услуг по медицинским показаниям. | УКС и МП | % | 2 | 0 | Финансирование с краевого бюджета не выделялось |
|  | Количество молодых семей, улучивших жилищные условия | УКС и МП | чел. | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы развития сферы культуры и молодёжной политики (Обеспечение программы) |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Предоставление муниципальных услуг в области административной и хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Управления культуры спорта и молодежной политики | Выполнение показателей муниципальной Программы и Подпрограмм | УКС и МП | % | 90 | 90 |  |

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| 1 | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе» на 2025-2027 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 51 755 886,73 | 51 755 881,73 | 99 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 2 071 826,59 | 2 071 825,18 | 99 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 352 614,00 | 352 609,41 | 99 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 54 180 327,32 | 54 180 316,32 | 99 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие сферы культуры в Уинском муниципальном округе» на 2025-2027 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 34 121 545,75 | 34 121 545,75 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 1 549 539,59 | 1 549 539,59 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Бюджеты сельских поселений, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 35 671 085,34 | 35 671 085,34 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1. «Культурно-досуговое обслуживание населения» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 20 478 410,29 | 20 478 410,29 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 20 478 410,29 | 20 478 410,29 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Библиотечное обслуживание населения» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 8 500 193,06 | 8 500 193,06 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 8 500 193,06 | 8 500 193,06 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Музейное дело» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 3 541 424,40 | 3 541 424,40 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 541 424,40 | 3 541 424,40 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4. «Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1 085 004,80 | 1 085 004,80 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 1 085 004,80 | 1 085 004,80 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.5. «Реализация программы Комфортный край» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 516 513,20 | 516 513,20 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 1 549 539,59 | 1 549 539,59 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 2 066 052,79 | 2 066 052,79 | 100 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Уинском муниципальном округе» на 2025-2027 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 86 855,00 | 86 855,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 86 855,00 | 86 855,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 86 855,00 | 86 855,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 86 855,00 | 86 855,00 | 100 |  |
| Мероприятие 2.1.1. «Организация мероприятий в сфере молодежной политики» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 86 855,00 | 86 855,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 86 855,00 | 86 855,00 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа» на 2025-2027 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 391 699,00 | 391 694,00 | 99 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 522 287,00 | 522 285,59 | 99 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 352 614,00 | 352 609,41 | 99 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 1 266 600,00 | 1 266 589,00 | 99 |  |
| Основное мероприятие 3.1. «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Пермского края» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 391 699,00 | 391 694 | 99 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 522 287,00 | 522 285,59 | 99 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 352 614,00 | 352 609,41 | 99 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 1 266 600,00 | 1 26 589,00 | 99 |  |
| Мероприятие 3.1.1. «Обеспечение жильем молодых семей (15%)» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 404 749,00 | 404 749,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 404 749,00 | 404 749,00 | 100 |  |
| Мероприятие 3.1.2. «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (30 и 35%)» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 391 699,00 | 391 694,00 | 99 | Возникла разница в связи с округлением сумм со стороны Федерального казначейства по техническим причинам |
|  | Краевой бюджет, руб. | 117 538,00 | 117 536,59 | 99 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 352 614,00 | 352 609,41 | 99 |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 861 851,00 | 861 840,00 | 99 |  |
| Мероприятие 3.1.3. «Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путёвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры» на 2025-2027 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 17 155 786,98 | 17 155 786,98 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 17 155 786,98 | 17 155 786,98 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1 868 024,14 | 1 868 024,14 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 1 868 024,14 | 1 868 024,14 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.2. «Административное, финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 15 287 762,84 | 15 287 762,84 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 15 287 762,84 | 15 287 762,84 | 100 |  |

Эффективность реализации муниципальной программы  99,9%

3. Оценка эффективности муниципальной программы

Еп = (/2503/2230) + (80/80) + (106/106) + (1188/1185) + (/6252/6295) + (93596/83085) + (50,00/36,50) + (285/215) + (430/200) + (100/82) + (220/210) + (120/113) + (0/2) + (6/6) * 100 = 1299 %

Е = 1299 / 14 = 93%

ФИН = (54180316,32/54180327,32) * 100% = 100%

Епр = 93 / 100 = 0,93 %

Реализация программы  признается удовлетворительной.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

постановление администрации Уинского муниципального округа от 04.08.2025 № 259-01-01-02-186  (изменение финансирования);

постановление администрации Уинского муниципального округа от 29.12.2025 № 259-01-01-02-392 (изменение финансирования).

Исп. Кочетова Н.И.