ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Уинского муниципального округа Пермского края

«Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы»

за 2025 год

1. Оценка достигнутых результатов, показателей

|  | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Ед.изм. | 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Основное мероприятие: Развитие сферы физической культуры и спорта на территории Уинского муниципального округа | Количество принявших участие в выполнении норм ГТО | МКОУ ДО «ЮНИКС» | чел. | 150 | 175 |  |
|  | Количество получивших знаки отличия ГТО (золото, серебро, бронза) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | чел. | 70 | 0 | Краевая система выходила из строя. Выдавались знаки отличия за 2024 год. |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | УКСиМП УО МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 58,6 | 63,9 |  |
|  | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | УКСиМП УО МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 76,0 | 66,6 |  |
|  | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | УКСиМП МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 54,1 | 69,7 |  |
|  | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | УКСиМП МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 39,1 | 42,0 |  |
|  | Участие в зональных и финальных этапах соревнований «Краевые Сельские спортивные игры» (волейбол, баскетбол, футбол, гири, лыжный спорт, шахматы, настольный теннис, легкая атлетика и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 8 | 8 |  |
|  | Количество межрайонных соревнований и дружеских встреч (дзюдо, самбо, рукопашный бой, кореш, шахматы, футбол, волейбол, настольный теннис и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 8 | 8 |  |
|  | Количество массовых спортивных мероприятий (День физкультурника, День молодёжи, Кросс нации, Лыжня России и пр.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 4 | 4 |  |
|  | Количество спортсменов принявших участие в межрайонных, краевых и всероссийских соревнованиях (дзюдо, самбо, рукопашный бой, кореш, шахматы, футбол, волейбол, настольный теннис и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | чел. | 130 | 227 |  |
|  | Количество команд принявших участие в межрайонных, краевых и всероссийских соревнованиях (дзюдо, самбо, рукопашный бой, кореш, шахматы, футбол, волейбол, настольный теннис и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 13 | 15 |  |
|  | Количество проведенных соревнований (ветеранские лыжные гонки, лыжная эстафета на кубок героев Советского Союза, легкоатлетическая эстафета, соревнования среди инвалидов, уличный баскетбол и др.) | МКОУ ДО «ЮНИКС» | ед. | 8 | 10 |  |
| Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 68,2 | 73,0 |  |
|  | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 80,0 | 80,0 |  |
|  | Количество детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | МКОУ ДО «ЮНИКС» | чел. | 222 | 283 |  |
| Основное мероприятие: Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа | Доля работников, которым предоставлены меры социальной помощи и поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. | МКОУ ДО «ЮНИКС» | % | 33 | 17 | Получал выплату один человек, один уволился. |

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Уинского муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 4 894 463,07 | 4 894 463,07 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 32 000,00 | 29 874,39 | 93 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 4 926 463,07 | 4 924 337,46 | 99 |  |
| Основное мероприятие 1 «Развитие физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 425 601,00 | 425 601,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 425 601,00 | 425 601,00 | 100 |  |
| Мероприятие 1.1 Организация и проведение значимых мероприятий в сфере физической культуры | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 425 601,00 | 425 601,00 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 425 601,00 | 425 601,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Уинском муниципальном округе» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 4 468 862,07 | 4 468 862,07 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 4 468 862,07 | 4 468 862,07 | 100 |  |
| Мероприятие 2.1 Дополнительное образование в области спорта | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 4 468 862,07 | 4 468 862,07 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 4 468 862,07 | 4 468 862,07 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3 «Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Уинского муниципального округа» | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 32 000,00 | 29 874,39 | 93 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, руб. | 32 000,00 | 29 874,39 | 93 |  |
| Мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 0,00 | 0,00 |  | В связи с тем, что за декабрь 2025 года начисления не производились по причине отсутствия в этом периоде носителя мер социальной поддержки (работник уволился) |
|  | Краевой бюджет, руб. | 32 000,00 | 29 874,39 | 93 |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |

3. Оценка эффективности муниципальной программы

Еп 1.  (175/150)*100% = 100%

Еп 2. (0/70) *100% = 0%

Еп 3. (63,9/58,6) *100%  = 100%

Еп 4. (66,6/76,0) *100% =  100%

Еп 5. (69,7/54,1) *100%  = 100%

Еп 6. (42,0/39,1) *100% = 100%

Еп 7. (8/8) *100%  = 100 %

Еп 8. (8/8) *100%  =100%

Еп 9. (4/4) *100% = 100%

Еп 10. (227/130) *100%  = 100%

Еп 11.  (15/13) *100%  = 100%

Еп 12.  (10/8) *100%  = 100%

Еп  13. (73,0/68,2) *100%  = 100%

Еп  14. (80/80) *100%  = 100%

Еп  15. (283/222) *100% = 100%

Еп  16. (17/33)*100% = 51%

Е = 1451/ 16 = 90,7%

ФИН = (4 924 337,46/4 926 463,07) * 100% = 100%

Ерп = 90,7% / 100% = 0,9

Эффективность реализации программы признается - высокая.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 04.08.2025 № 259-01-01-02-188 (изменение финансирования).

- постановление администрации Уинского муниципального округа от 29.12.2025 № 259-01-01-02- 393  (изменение финансирования).

Отв. Кочетова Н.И.