Приложение 1

к постановлению администрации

Уинского муниципального округа

Пермского края

от 20.03.2026_№259-01-01-02-59 ____________

Дорожная карта

по реализации пилотного проекта
по созданию семейного центра в Уинском муниципальном округе Пермского края

Семейный центр в Уинском муниципальном округе Пермского края (далее - Центр) создается на базе Уинской центральной детской библиотеки Муниципального казенного учреждения культуры «Уинская централизованная библиотечная система» (далее - Уинская ЦДБ), имеющий необходимые материально-технические и кадровые ресурсы.

Деятельность Центра будет осуществляться за счет средств бюджета Уинского муниципального округа и внебюджетных источников.

Центр - центр социального обслуживания, оперативно и проактивно действующий при оказании социальных услуг семьям с детьми в различных жизненных ситуациях, а также при оказании им содействия в предоставлении психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  |
| 1.1 | Определение целей и задач Центра: - Анализ потребностей семей на территории Уинского муниципального округа; - Разработка Положения, Концепции и Программы деятельности Центра. | До 15.03.2026 г. |
| 1.2 | Формирование организационной структуры: - Определение и назначение ответственных лиц; - Создание рабочих групп и определение обязанностей; - Определение потребностей в сотрудниках Центра, подготовка должностных инструкций, требований к сотрудникам и привлекаемым специалистам. | До 15.03.2026 г. |
| 1.3 | Определение фактического адреса размещения Центра: - Оценка требований к помещению; - Поиск и определение помещения, оценка потребности в необходимой мебели и оборудовании; - Заключение договора / соглашения (при необходимости). | До 30.09.2025 г. |
| 2 | Организационный этап |  |
| 2.1 | Разработка форм документов для организации работы Центра: - Согласие на обработку персональных данных участников мероприятий (совершеннолетних и несовершеннолетних);* - Согласие на распространение персональных данных участников мероприятий – публикация фото в соцсетях и др. (совершеннолетних и несовершеннолетних);* - Согласие на передачу персональных данных третьим лицам (совершеннолетних и несовершеннолетних) – с целью предоставления отчетности о проводимых мероприятиях. * - Форма онлайн-регистрации для участия в мероприятиях (рекомендуемый ресурс – Яндекс Формы). - Форма регистрации участников мероприятия (Дата, ФИО, телефон, ребенок/взрослый, подпись) - Отчетные формы * Согласия собираются при первом посещении Центра, требования ФЗ 152 «О персональных данных». | До 30.04.2026 г. |
| 2.2 | Разработка программы мероприятий - Составление общего плана мероприятий для семей с детьми на год, квартал с планируемыми показателями по направлениям, количеству мероприятий, количеству участников; - Приглашение специалистов, экспертов; - Составление плана мероприятий на ближайший месяц с указанием дат, времени проведения мероприятий, темы, педагога (ведущего). | До 30.04.2026 г. |
| 2.3 | Обеспечение информирования семей с детьми о работе Центра - Создание группы Семейного центра и оформление с учетом Брендбука; - Разработка контент-стратегии и контент-плана - Обеспечение регулярного информирования жителей территории о работе Центра, его целях и задачах, проводимых мероприятиях, итогах мероприятий через социальные сети; - Распространение информации о работе Центра через СМИ и другие открытые источники. | В течении всего срока |
| 3 | Открытие Центра |  |
| 3.1 | Подготовка к открытию: - Определение даты, времени, формата, гостей мероприятия, проекта повестки; - Приглашение официальных гостей (представители администрации, депутаты, общественные деятели), СМИ (по возможности); - Разработка сценария; - Приглашение семей с детьми; - Подготовка помещения и оборудования к открытию; - Репетиция мероприятий. | До 09.05.2026 г. |
| 3.2 | Проведение торжественной церемонии открытия - Приветствие руководителя; - Выступление официальных гостей; - Мероприятия, согласно сценарному плану. | 15.05.2026 г. |
| 3.3 | Организация работы центра - Ежемесячно: составление плана-графика проведения мероприятий для семей с детьми; - Информирование целевой аудитории о графике мероприятий; - Проведение мероприятий; - Работа на узнаваемость центра; - Ведение отчетной документации. | В течение всего периода с момента открытия |
| 4 | Дальнейшее развитие |  |
| 4.1 | Мониторинг и анализ деятельности - Участие в обучающих мероприятиях методической поддержки; - Контроль исполнения количественных и качественных показателей; - Сбор обратной связи от целевой аудитории; - Анализ эффективности мероприятий. | С 15.05.2026 г. в первые 3 месяца работы – еженедельно, далее - ежемесячно |
| 4.2 | Корректировка программы - Внесение изменений в программу мероприятий на основе обратной связи; - Добавление новых направлений деятельности. | Ежемесячно, при необходимости |
| 4.3 | Расширение сотрудничества - Установление партнёрских отношений с другими организациями (библиотеки, культурные учреждения, образовательные организации, некоммерческие организации). - Участие в социальных проектах и программах; - Участие в грантовых конкурсах (возможно, через регистрацию некоммерческой организации, если таковая на территории отсутствует); - Организация взаимодействия с бизнесом по вовлечению в работу Центра. | На регулярной основе с момента создания |
| 4.4 | Развитие онлайн-присутствия. - Актуализация информации на сайте и в социальных сетях; - Размещение информации в СМИ (по возможности); - Проведение онлайн-мероприятий. | На регулярной основе с момента создания |
| 4.5 | Планирование и проведение регулярных мероприятий. - Разработка и внедрение расписания мероприятий. - Привлечение новых специалистов и организация новых форматов взаимодействия с семьями. | На регулярной основе с момента создания |