ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

Уинского муниципального округа Пермского края

| Муниципальная программа | «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы |
| --- | --- |

1. Оценка достигнутых результатов, показателей.

|  | Наименование показателя | ГРБС | Ед. изм. | Отчетный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Обоснование отклонений от плановых значений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Комплекс программных мероприятий по направлению «Развитие системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования | 807 | % | 100 | 100 |  |  |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг дошкольного образования по итогам опросов общественного мнения | 807 | % | 58 | 75 |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в образовательных организациях Уинского муниципального района | 807 | % | 85 | 85 |  |  |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | 807 |  | 100 | 100 |  |  |
| Развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования. | Доля детей поставленных на учет на получение услуг ДОО с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 807 |  | 100 | 100 |  |  |
| Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | Доля семей, воспользовавшихся компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 807 |  | 80 | 80 |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы начального, основного, среднего общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Комплекс программных мероприятий по направлению «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании | 807 | % | 100 | 100 |  |  |
| Сопровождение телекоммуникационной образовательной сети «Эпос школа», в т.ч. | Охват учащихся общеобразовательных сельских школ Уинского района услугой «Эпос школа» | 807 | % | 100 | 100 |  |  |
| Комплекс программных мероприятий по направлению «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования» | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в экономике региона | 807 | % | 100 | 100 |  |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | 807 | % | 50 | 93 |  |  |
| Обеспечение деятельности казенных учреждений | Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг общего образования по итогам опросов общественного мнения. | 807 | % | 66 | 70 |  |  |
| Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований | Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы, требующие ремонта | 807 | Кол-во | 0 | 0 |  |  |
| Обеспечение горячим питанием детей 1-4 классов | доля детей 1 – 4 классов, охваченных бесплатным горячим питанием | 807 | % | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Предоставление муниципальной услуги по дополнительному образованию детей | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей | 807 | % | 75 | 82 |  |  |
| Организация и проведение значимых мероприятий в сфере дополнительного образования | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий | 807 | % | 15 | 15 |  |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате в регионе | 807 | % | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления и занятости детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, организация отдыха и оздоровления детей | Доля детей и подростков, обучающихся в образовательных организациях Уинского муниципального района, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время | 807 | % | 85 | 95 |  |  |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, организация отдыха и оздоровления детей | Организация трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул | 807 | Чел. | 65 | 82 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Доля школьников, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций, в общем количестве детей соответствующего возраста | 807 | % | 45 | 45 |  |  |
| Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Количество детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых спортивных соревнований (от общего контингента обучающихся) | 807 | Чел. | 40 | 40 |  |  |
| Подпрограмма 6 «Развитие системы управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Обеспечение деятельности казенного учреждения по работе по мониторингу и развитию образования | Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, участвующих в различных формах обучающих мероприятий и мероприятий по обмену опытом от общего числа педагогических работников образовательных организаций | 807 | % | 50 | 50 |  |  |

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причина не освоения средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования | План | Факт | % исполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| "Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2025 - 2027 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 64 185 545,56 | 64 185 545,56 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 218 038 197,11 | 214 908 096,12 | 99 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 18 367 283,50 | 18 367 283,50 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 300 591 026,17 | 297 460 925,18 | 99 |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 15 131 463,81 | 15 131 463,81 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 49 969 883,67 | 49 001 580,67 | 98 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 65 101 347,48 | 64 133 044,48 | 99 |  |  |
| Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в дошкольных учреждениях" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 14 932 554,28 | 14 932 554,28 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 47 873 966,82 | 47 165 666,82 | 99 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 62 806 521,10 | 62 098 221,10 | 99 |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 14 926 628,56 | 14 926 628,56 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 14 926 628,56 | 14 926 628,56 | 100 |  |  |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 5 925,72 | 5 925,72 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 5 925,72 | 5 925,72 | 100 |  |  |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 47 523 966,82 | 46 815 666,82 | 99 | Остаток ассигнований без фактического финансирования |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 47 523 966,82 | 46 815 666,82 | 99 |  |  |
| Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 350 000,00 | 350 000,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 350 000,00 | 350 000,00 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие: Меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 736 719,35 | 736 719,35 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 736 719,35 | 736 719,35 | 100 |  |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 736 719,35 | 736 719,35 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 736 719,35 | 736 719,35 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие "Предоставление мер социальной помощи и поддержки многодетным семьям и семьям с детьми" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 959 188,00 | 699 185,00 | 73 | Остаток ассигнований без фактического финансирования |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 959 188,00 | 699 185,00 | 73 |  |  |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 959 188,00 | 699 185,00 | 73 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 959 188,00 | 699 185,00 | 73 |  |  |
| Основное мероприятие: Исполнение расходного обязательства муниципального округа за счет субвенций, предусмотренных на софинансирование расходов из разных уровней бюджета | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 198 909,53 | 198 909,53 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 400 009,50 | 400 009,50 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 598 919,03 | 598 919,03 | 100 |  |  |
| Устройство детской игровой площадки "Семицветик" в с. Суда | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 198 909,53 | 198 909,53 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 400 009,50 | 400 009,50 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 598 919,03 | 598 919,03 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы начального, основного, среднего, общего образования" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 30 808 626,16 | 30 808 626,16 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 161 136 863,11 | 158 975 065,12 | 99 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 18 367 283,50 | 18 367 283,50 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 210 312 772,77 | 208 150 974,78 | 99 |  |  |
| Основное мероприятие "Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 30 008 515,17 | 30 008 515,17 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 147 336 880,28 | 145 728 882,29 | 99 | Остаток ассигнований без фактического финансирования |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 3 859 960,00 | 3 859 960,00 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 181 205 355,45 | 179 597 357,46 | 99 |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 29 158 843,97 | 29 158 843,97 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 29 158 843,97 | 29 158 843,97 | 100 |  |  |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 784 871,20 | 784 871,20 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 784 871,20 | 784 871,20 | 100 |  |  |
| Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов общеобразовательных организаций, являющихся детьми участников специальной военной операции | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 304 900,00 | 304 900,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 304 900,00 | 304 900,00 | 100 |  |  |
| Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 360 554,10 | 360 554,10 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 360 554,10 | 360 554,10 | 100 |  |  |
| Реализация мероприятия "Умею плавать" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 64 800,00 | 64 800,00 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 194 400,00 | 194 400,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 259 200,00 | 259 200,00 | 100 |  |  |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 142 079 406,18 | 140 471 409,18 | 99 | Остаток ассигнований без фактического финансирования |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 142 079 406,18 | 140 471 409,18 | 99 |  |  |
| Реализация мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100 |  |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 3 197 620,00 | 3 197 619,01 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 3 859 960,00 | 3 859 960,00 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 7 057 580,00 | 7 057 579,01 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие "Предоставление мер социальной помощи и поддержки многодетным семьям и семьям с детьми" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 3 760 700,00 | 3 206 900,00 | 85 | Остаток ассигнований без фактического финансирования |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 760 700,00 | 3 206 900,00 | 85 |  |  |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных и малоимущих семей) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 3 760 700,00 | 3 206 900,00 | 85 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 760 700,00 | 3 206 900,00 | 85 |  |  |
| Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 4 441 913,32 | 4 441 913,32 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 4 441 913,32 | 4 441 913,32 | 100 |  |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 4 441 913,32 | 4 441 913,32 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 4 441 913,32 | 4 441 913,32 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие: Исполнение расходного обязательства муниципального округа за счет субвенций, предусмотренных на софинансирование расходов из разных уровней бюджета | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 230 110,99 | 230 110,99 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 462 756,01 | 462 756,01 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 692 867,00 | 692 867,00 | 100 |  |  |
| Ремонт и оснащение школьного музея в с. Аспа | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 230 110,99 | 230 110,99 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 462 756,01 | 462 756,01 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 692 867,00 | 692 867,00 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие: Реализация программы "Комфортный край" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 570 000,00 | 570 000,00 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 100 |  |  |
| Благоустройство территории МКОУ «Чайкинская ООШ» им. Сибагатуллина Л.С. по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Чайка, ул. Школьная, 2 | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 570 000,00 | 570 000,00 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 5 130 000,00 | 5 130 000,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие: Национальный проект "Молодежь и дети", Региональный проект "Педагоги и наставники" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 4 613,50 | 4 613,50 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 14 507 323,50 | 14 507 323,50 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 14 511 937,00 | 14 511 937,00 | 100 |  |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 4 613,50 | 4 613,50 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 110 723,50 | 110 723,50 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 115 337,00 | 115 337,00 | 100 |  |  |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 14 205 900,00 | 14 205 900,00 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 14 205 900,00 | 14 205 900,00 | 100 |  |  |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. | 190 700,00 | 190 700,00 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 190 700,00 | 190 700,00 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 14 220 914,27 | 14 220 914,27 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 287 101,33 | 287 101,33 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 14 508 015,60 | 14 508 015,60 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 14 119 914,27 | 14 119 914,27 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 14 119 914,27 | 14 119 914,27 | 100 |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреждений | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 14 119 914,27 | 14 119 914,27 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 14 119 914,27 | 14 119 914,27 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие "Мероприятия в сфере дополнительного образования" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 101 000,00 | 101 000,00 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 101 000,00 | 101 000,00 | 100 |  |  |
| Организация и проведение значимых мероприятий в сфере дополнительного образования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 101 000,00 | 101 000,00 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 101 000,00 | 101 000,00 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 267 101,33 | 267 101,33 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 267 101,33 | 267 101,33 | 100 |  |  |
| Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 267 101,33 | 267 101,33 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 267 101,33 | 267 101,33 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие: Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |  |  |
| Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 4 "Организация в каникулярное время отдыха, оздоровления и занятости детей" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 61 468,40 | 61 468,40 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 2 814 900,00 | 2 814 900,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 2 876 368,40 | 2 876 368,40 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие "Создание условий для удовлетворения потребности детей и родителей в качественном и доступном отдыхе и оздоровлении" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 61 468,40 | 61 468,40 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 2 814 900,00 | 2 814 900,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 2 876 368,40 | 2 876 368,40 | 100 |  |  |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 61 468,40 | 61 468,40 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 61 468,40 | 61 468,40 | 100 |  |  |
| Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 2 814 900,00 | 2 814 900,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 2 814 900,00 | 2 814 900,00 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 133 999,76 | 133 999,76 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 133 999,76 | 133 999,76 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 133 999,76 | 133 999,76 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 133 999,76 | 133 999,76 | 100 |  |  |
| Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 133 999,76 | 133 999,76 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 133 999,76 | 133 999,76 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 6 "Развитие системы управления образования" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 3 829 073,16 | 3 829 073,16 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 3 829 449,00 | 3 829 449,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 7 658 522,16 | 7 658 522,16 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие "Содержание органов местного самоуправления" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 3 565 773,16 | 3 565 773,16 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 565 773,16 | 3 565 773,16 | 100 |  |  |
| Содержание деятельности органов местного самоуправления | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 3 565 773,16 | 3 565 773,16 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 565 773,16 | 3 565 773,16 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности прочих учреждений в области образования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 3 829 449,00 | 3 829 449,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 829 449,00 | 3 829 449,00 | 100 |  |  |
| Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования администрирование) | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. | 3 829 449,00 | 3 829 449,00 | 100 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 3 829 449,00 | 3 829 449,00 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий в области образования" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 263 300,00 | 263 300,00 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 263 300,00 | 263 300,00 | 100 |  |  |
| Организация и проведение прочих мероприятий в области образования | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 263 300,00 | 263 300,00 | 100 |  |  |
|  | Краевой бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого, руб. | 263 300,00 | 263 300,00 | 100 |  |  |

3. Оценка эффективности согласно методике оценки эффективности муниципальной программы.

- Оценка достижения планового значения индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост:

Еп=(Иф/Ип)х100%, где

Еп – эффективность выполнения показателя, %;

Иф – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

Ип – плановое значение индикатора, утвержденного муниципальной программы.

Еп1 = 100/100 х 100% = 100%

Еп2 = 75/58 х 100% = 100%

Еп3 = 85/85 х 100% = 100%

Еп4 = 100/100 х 100% = 100%

Еп5 = 100/100 х 100% = 100%

Еп6 = 80/80 х 100% = 100%

Еп7 = 100/100 х 100% = 100%

Еп8 = 100/100 х 100% = 100%

Еп9 = 100/100 х 100% = 100%

Еп10 = 93/50 х 100% = 100%

Еп11 = 70/66 х 100% = 100%

Еп12 -

Еп13 = 100/100 х 100% = 100%

Еп14 = 82/75 х 100% = 100%

Еп15 = 15/15 х 100% = 100%

Еп16 = 100/100 х 100% = 100%

Еп17 = 95/85 х 100% = 100%

Еп18 = 82/65 х 100% = 100%

Еп19 = 45/45 х 100% = 100%

Еп20 = 40/40 х 100% = 100%

Еп21 = 50/50 х 100% = 100%

- достижения планового значения индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение:

Еп=(Ип/Иф)х100%, где

- эффективность выполнения всех показателей (индикаторов):

Е=, где

Е – эффективность выполнения всех показателей (индикаторов), %;

- суммарное значение оценки достижения индикаторов;

– количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Е =2000/20 = 100%

- Степень выполнения планируемых объемов финансирования:

ФИН = (Зф/Зп)х100%, где

ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %;

Зф – фактический объем затрат на реализацию муниципальной программы;

Зп – запланированный объем финансирования из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет округа, внебюджетные источники).

ФИН = (297 460 925,18/300 591 026,17) х 100% = 99%

- Эффективность реализации муниципальной программы:

Ерп=Е/ФИН, где

Ерп - эффективность реализации муниципальной программы;

Е – эффективность выполнения всех показателей (индикаторов), %;

ФИН – степень выполнения планируемых объемов финансирования, %.

Ерп= 100/99 = 1

Значения показателей эффективности более 90%, реализация муниципальной программы «Развития системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы является высокая эффективность реализации программы.

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений.

Муниципальная программа  «Развития системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы утверждена Постановлением администрации Уинского муниципального района Пермского края от 12.11.2024  г. № 259-01-03-305, изменения в программу вносились на основании статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлений администрации Уинского муниципального округа Пермского края  от 05.08.2020 года  №  259-01-03-346  «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края», от 25.08.2021 № 259-01-03-253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Уинского муниципального округа Пермского края», постановлением администрации Уинского муниципального округа  Пермского края от 04.02.2025 года № 259-01-01-02-20 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края»  на 2025-2027 годы»,  утвержденную  постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края  от 12.11.2024 года № 259-01-03-305»,  постановлением администрации Уинского муниципального округа  Пермского края от 12.08.2025 года № 259-01-01-02-200  «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края»  на 2025-2027 годы,  утвержденную  постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 12.11.2024 года № 259-01-03-305», постановлением администрации Уинского муниципального округа  Пермского края от 30.12.2025 года № 259-01-01-02-396 «О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края» на 2025-2027 годы»,  утвержденную  постановлением администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 12.11.2024 года № 259-01-03-305». Внесены изменения в муниципальную программу  «Развития системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края» «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы  «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2025-2027  годы»;  «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2025 – 2027 годы» за счет всех источников финансирования»;  «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2025 – 2027 годы» за счет средств бюджета Уинского муниципального округа Пермского края»;  «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  « Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2025 – 2027 годы» за счет краевого бюджета»; «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2025 – 2027 годы»;  «План мероприятий по реализации муниципальной программы  « Развитие системы образования  в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2025 – 2027 годы»  на очередной финансовый год и плановый период»