## Лист1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
Уинского муниципального округа
Муниципальная программа | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2025- 2031годы
1. Оценка достигнутых результатов, показателей.
Наименование подпрограмм, мероприятий | Наименование показателя | ответственный исполнитель | Ед.изм. | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | Обоснование отклонений
от плановых значений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском округе Пермского края" на 2025-2031 годы
Основное мероприятие: Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г. | Показатель 1 Количество МКД в которых планируется произвести расселение граждан | Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | Ед. | 3 | 0 | Программа расчитана на 3 этапа , сроки исполнения до 2031года, дом уд.Ленина 3 полностью в 2025 не расселен , этап 2025 расчитан на 2 года
| Показатель 2 Ликвидация аварийногожилищного фонда | Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | кв.м | 939.4 | 265.25 | Программа расчитана на 3 этапа , сроки исполнения до 2031года
| Показатель 3 Количество человек, планируемых к переселению из аварийного жилищного фонда | Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Уинского муниципального округа | чел. | 65 | 16 | Программа расчитана на 3 этапа , сроки исполнения до 2031года
2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования |  |  |  | Причины неосвоения средств
| Источник финансирования | План | факт | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа: "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края" на 2025-2031 годы | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1212791.91 | 1212791.91 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 3638375.72 | 3638375.72 | 100
| Федеральный бюджет,руб. | 6099549.37 | 6099549.37 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 | 0
| Итого, руб. | 10950717 | 10950717 | 100
Основное мероприятие 1: "Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1212791.91 | 1212791.91 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 3638375.72 | 3638375.72 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 6099549.37 | 6099549.37 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 | 0
| Итого, руб. | 10950717 | 10950717 | 100
Мероприятие: Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017г. | Бюджет Уинского муниципального округа, руб. | 1212791.91 | 1212791.91 | 100
| Краевой бюджет, руб. | 3638375.72 | 3638375.72 | 100
| Федеральный бюджет, руб. | 6099549.37 | 6099549.37 | 100
| Внебюджетные источники, руб. | 0 | 0 | 0
| Итого, руб. | 10950717 | 10950717 | 100
3. Оценка эффективности муниципальной программы
Еп =(Иф/Ип)х100%= 0/3 х 100=0%
Еп =(Иф/Ип)х100%=265,25/939,4х 100=28,2%
Еп =(Иф/ИП)х100%=16/65х 100=24,6%
Е= SUMЕп/m=17,6%
ФИН=(Зф/Зп)х100%=10950717,00/10950717,00 х 100=100%
Ерп=Е/ФИН=17,6%/100%=0,2
4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу и причинах внесения изменений
1.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 16.07.2025 № 259-01-01-02-168«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2025-2031годы"
2.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 19.08.2025 № 259-01-01-02-206«О внесении изменений в постановление администрации Уинского муниципального округа от 16.07.2025 № 259-01-01-02-168«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2025-2031годы"
3.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 18.11.2025 № 259-01-01-02- 324«О внесении изменений в постановление администрации Уинского муниципального округа от16.07.2025 № 259-01-01-02-168«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2025-2031годы"
4.Постановление администрации Уинского муниципального округа Пермского края от 23.12.2025 № 259-01-01-02- 372«О внесении изменений в постановление администрации Уинского муниципального округа от16.07.2025 № 259-01-01-02-168«Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Уинском муниципальном округе Пермского края на 2025-2031годы"